## 观音阁镇
观音阁镇2021年省级涉农资金项目建设进展情况表
镇、街道(盖章）：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 具体建设项目 | 建设内容 | 批复金额（万元） | 合同签订时间 | 实施期限 | 合同金额（万元） | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目负责人 | 完成进度（%）
1 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 泳新村新下塘小组绿化美化工程 | 新下塘小组绿化,绿化面积4840㎡（含草皮、粉花翠芦莉龙船花等）；琴丝竹200株；灌木600棵（含勒杜鹃、毛杜鹃、红檵木等）；乔木20棵。人行道铺装250㎡；路缘石安装1113.1米；砖砌水沟75米。 | 75 | 2021.04.01 | 2021.06.30 | 70.7323 | 广州亚泰建筑设计院有限公司惠州分公司 | 惠州市工程建设项目咨询管理有限公司 | 惠州市煜钊建设实业有限公司 | 黄彩良 | 90%
2 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 泳新村泳头小组鱼塘景观，美化绿化工程 | 绿化提升、泳头小组商业街透水砖铺装、路牙铺设、树池，房前屋后环境整治，绿化提升。 巷道房前屋后村道环境整治、绿化提升、因地制宜开展小菜园建设、总面积约1800㎡ | 75 | 2021.04.16 | 2021.06.30 | 74.8045 | 广东省惠阳建筑设计院 | 惠州市工程建设项目咨询管理有限公司 | 惠州市富城盛世建筑工程有限公司 | 黄彩良 | 70%
3 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 棠下村第三小组村道太阳能路灯工程 | 单价4300元，三小组装路灯5盏，四小组2盏，五小组5盏，六小组3盏，七小组15盏，十一小组5盏。 | 15.05 | 2021.02 | 2021.06.30 | 28.7305 | 广东亚泰建筑设计院有限公司 | / | 博罗县幻景园林绿化有限公司 | 陈永康 | 100%
4 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 棠下村第十一小组挡土墙及护栏绿化带工程 | 砌墙120平方米、绿化带50米 | 5.95 |  | 2021.06.30 |  |  |  |  | 陈永康 | 20%
5 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 棠下村第一、六、十二小组美化绿化带工程 | 美化绿化面积2000平方米 | 24 | 2021.04 | 2021.06.30 | 22.8 | 中伦建筑工程设计有限公司广东分公司 | 惠州市骏英工程管理有限公司 | 广东梦境美景园林工程有限公司 | 陈永康 | 80%
6 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 菱湖村观杨路观杨路两旁绿化美化亮化工程 | 观杨路道路两旁绿化,绿化面积3000㎡（含草皮、粉花翠芦莉龙船花等）；琴丝竹150株；灌木600棵（含勒杜鹃、毛杜鹃、红檵木等）；乔木20棵。具体内容按设计图 | 20 | 2021.04 | 2021.06.30 | 19 | 西藏天朗工程设计有限公司广州省分公司 | 惠州市骏英工程管理有限公司 | 广东梦创乡村建设工程有限公司 | 黄文光 | 60%
7 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 菱湖村观杨路旁美丽庭院 | 沿观杨公路开展房前屋后环境，绿化提升。 巷道房前屋后村道环境整治、绿化提升、因地制宜开展美丽庭院建设、四小园打造 | 25 | 2021.04 | 2021.06.30 | 23.75 | 西藏天朗工程设计有限公司广东省分公司 | 惠州市骏英工程管理有限公司 | 广东梦创乡村建设工程有限公司 | 黄文光 | 60%
8 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 塘角村老屋小组村道绿化及四小园打造 | 水围墩路段绿化面积420平方米，老围至礼堂路段绿化320平方米，每平方米造价150元。打造四小园1800平方，每平方估算100元 | 21 | 2021.04 | 2021.06.30 | 19.95 | 中伦建筑工程设计有限公司广东分公司 | 惠州市骏英工程管理有限公司 | 广东梦境美景园林工程有限公司 | 叶庆阳 | 50%
9 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 塘角村桥头小组美化绿化工程 | 塘角桥头小组四小园打造约1000平方米。 | 9 | 2021.04 | 2021.06.30 | 9 | / | / | 广东梦境美景园林工程有限公司 | 叶庆阳 | 50%
10 | 111003023-2021-0000131993 | 村庄清洁行动（三清三拆） | 南村村田寮小组美化绿化工程 | 绿化面积1800㎡（含草地、龙船花、红檵木、鸭脚木等）；灌木24株；中乔木10株。 | 30 | 2021.04.12 | 2021.06.30 | 32.9269 | 广州亚泰建筑设计院有限公司惠州分公司 | 惠州市骏英工程管理有限公司 | 惠州市煜钊建设实业有限公司 | 叶志勇 | 70%
合计 |  |  |  |  | 300