## Sheet1
附件：
博罗县新增专项债券资金用途调整批复表
单位（盖章）：博罗县 | [41 empty] | 单位：万元
序号 | 地市编号 | 地市 | 债券全称 | 发行年度 | 债券类型（土储专项债券/棚改专项债券/其他专项债券） | 原项目信息 | [14 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 原项目编号 | 编号 | 调整后项目编号 | 拟调整项目信息 | [20 empty] | 拟调整项目（新项目）审核情况
[6 empty] | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性住房项目/其他有收益的公益性项目） | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 发行时安排债券金额 | 以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 其中：用于项目资本金金额 | 调整后原项目剩余未使用债券金额 | 其中：用于项目资本金金额 | 调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月） | [5 empty] | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性住房项目/其他有收益的公益性项目） | 拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否） | 如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明 | 项目建设期限（预计至哪一年） | 项目运营周期（预计至哪一年） | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 是否纳入2022年国家发改委要求优先安排项目清单（是/否） | 是否纳入2022年财政部审核通过项目清单（是/否） | 省政府同意上报申报的2022年专项债券金额 | 2022年已安排债券资金金额 | 本次拟安排债券金额 | 其中：用于项目资本金金额 | 是否属于补办调整手续（即市县已自行调整至该项目使用）（是/否） | 预计使用完毕时间（年月） | 备注 | 是否21年及以前年度债券跨区域调整 | 资本金是否符合领域 | 是否未开工 | 2022年新增地方政府专项债券需求申报额度 | 之前年度+本次安排是否小于5000万 | 是否能在规定时间使用完毕（21年及以前年度21年5月底用完，22年提前下达9月底用完） | 是否整万元 | 说明原因
92 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（八期） | 2022 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 赣深铁路惠州北站综合交通枢纽配套工程（一期） | P16441300-0045 | 交通基础设施项目 | 惠州市发展和改革局 | 惠州市赣深客运专线投资有限公司 | 在建 | 8500 | 否 | 5000 | 0 | 3500 | 0 | 2022-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目已基本完工，目前正在做工程审价，需根据验收审价结果进行支付，支出进度将受到较大影响，无法确保全部债券资金于2022年9月前支付。 | 63 | 92 | 66 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目—潼湖生态智慧大道北（中段）工程项目 | P19441300-0054 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 同类型无更合适项目可调整，现拟调整项目资金需求较大，能确保专项债券资金较快形成实物工作量，提高资金使用效益。 | 2022年 | 2042年 | 在建 | 2022-04-30 | 45000 | 是 | 是 | 15000 | 0 | 5000 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
93 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十五期） | 2022 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市第二人民医院（市复员退伍军人医院）红花湖院区项目 | P20441300-0041 | 社会事业项目 | 惠州市卫生健康局 | 惠州市第二人民医院 | 在建 | 9000 | 否 | 2500 | 0 | 6500 | 0 | 2022-09-01 | 其他需要调整情形 | 该项目建设进度达不到预期进度，无法确保全部债券资金于2022年9月前支付。 | 64 | 93 | 66 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目—潼湖生态智慧大道北（中段）工程项目 | P19441300-0054 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 同类型无更合适项目可调整，现拟调整项目资金需求较大，能确保专项债券资金较快形成实物工作量，提高资金使用效益。 | 2022年 | 2042年 | 在建 | 2022-04-30 | 45000 | 是 | 是 | 15000 | 0 | 2500 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
94 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十六期） | 2022 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广汕铁路惠城南站站房设计变更项目 | P17441300-0037 | 交通基础设施项目 | 惠州市港口航空铁路事务中心 | 惠州市交通投资集团有限公司 | 在建 | 25452 | 否 | 13000 | 0 | 8000 | 0 | 2022-09-01 | 其他需要调整情形 | 根据广州指挥部反馈，项目建设进度达不到支付条件，同时7-8月不再另行请款，无法确保全部债券资金于2022年9月前支付。 | 65 | 94 | 67 | 441300 | 市本级 | 莞惠城际北延线项目 | P20441300-0091 | 交通基础设施项目 | 是 |  | 2024年 | 2052年 | 在建 | 2024-06-30 | 56000 | 是 | 是 | 70300 | 0 | 13000 | 13000 | 否 | 2022-09-01 |  |  | 是 |  | 70300 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
95 | 609 | 惠州市 | 2021年广东省政府专项债券（八十五期） | 2021 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目 | P20441300-0032 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 在建 | 42400 | 否 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 项目短期内难以继续建设实施 | 该项目办理海域使用不动产权证周期长，预计在2022年第三季度才办理完成，在取得证件前无法在2022年5月底形成支出。 | 66 | 95 | 67 | 441300 | 市本级 | 莞惠城际北延线项目 | P20441300-0091 | 交通基础设施项目 | 否 | 同类型无更合适项目可调整，现拟调整项目资金需求较大，能确保专项债券资金较快形成实物工作量，提高资金使用效益。 | 2024年 | 2052年 | 在建 | 2024-06-30 | 56000 | 是 | 是 | 70300 | 0 | 15000 | 15000 | 否 | 2022-05-01 |  |  | 是 |  | 70300 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
96 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（八期） | 2022 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市赣深铁路仲恺站站前公交配套工程 | P20441300-0092 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 | 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 | 在建 | 14000 | 否 | 2000 | 0 | 245.38 | 0 | 2022-06-01 | 其他需要调整情形 | 该项目因部分内容发生了调整，影响了项目推进，导致资金使用进度未达预期，无法在9月底前支付完毕。 | 67 | 96 | 68 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市仲恺高新区西坑工业片区开发建设项目 | P20441300-0036 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2024年 | 2052年 | 在建 | 2024-06-30 | 0 | 否 | 是 | 33000 | 5000 | 2000 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
97 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（八期） | 2022 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市赣深铁路仲恺站站前公交配套工程 | P20441300-0092 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 | 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 | 在建 | 14000 | 否 | 3000 | 0 | 245.38 | 0 | 2022-06-01 | 其他需要调整情形 | 该项目因部分内容发生了调整，影响了项目推进，导致资金使用进度未达预期，无法在9月底前支付完毕。 | 67 | 97 | 69 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期） | P20441300-0085 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2024年 | 2052年 | 在建 | 2024-05-01 | 0 | 否 | 是 | 150000 | 10000 | 3000 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
98 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（八期） | 2022 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市赣深铁路仲恺站站前公交配套工程 | P20441300-0092 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 | 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 | 在建 | 14000 | 否 | 3000 | 0 | 245.38 | 0 | 2022-06-01 | 其他需要调整情形 | 该项目因部分内容发生了调整，影响了项目推进，导致资金使用进度未达预期，无法在9月底前支付完毕。 | 67 | 98 | 70 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市仲恺陈江片区雨污管网建设项目 | P21441300-0025 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2023年 | 2052年 | 在建 | 2023-05-31 | 0 | 否 | 是 | 20000 | 10000 | 3000 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
99 | 609 | 惠州市 | 2021年广东省政府专项债券（七十五期） | 2021 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目 | P20441300-0032 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 在建 | 33400 | 否 | 5889.604 | 0 | 0 | 0 |  | 项目短期内难以继续建设实施 | 该项目办理海域使用不动产权证周期长，预计在2022年第三季度才能取得证件，在取得证件前无法在2022年5月底形成支出。 | 68 | 99 | 71 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾区跨海公用管廊建设项目 | P21441300-0016 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2024年 | 2042 | 在建 | 2024-12-01 | 0 | 否 | 是 | 49000 | 0 | 5889.604 |  | 否 | 2022-05-01 |  |  |  |  | 49000 |  |  | 否 |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
100 | 609 | 惠州市 | 2021年广东省政府专项债券（六十六期） | 2021 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目 | P20441300-0032 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 在建 | 24200 | 否 | 1128.5472 | 0 | 0 | 0 |  | 项目短期内难以继续建设实施 | 该项目办理海域使用不动产权证周期长，预计在2022年第三季度才能取得证件，在取得证件前无法在2022年5月底形成支出。 | 68 | 100 | 71 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾区跨海公用管廊建设项目 | P21441300-0016 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2024年 | 2042年 | 在建 | 2024-12-01 | 0 | 否 | 是 | 49000 | 0 | 1128.5472 |  | 否 | 2022-05-01 |  |  |  |  | 49000 |  |  | 否 |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
101 | 609 | 惠州市 | 2021年广东省政府专项债券（八十五期） | 2021 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目 | P20441300-0032 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 在建 | 42400 | 否 | 2470 | 0 | 0 | 0 |  | 项目短期内难以继续建设实施 | 该项目办理海域使用不动产权证周期长，预计在2022年第三季度才能取得证件，在取得证件前无法在2022年5月底形成支出。 | 68 | 101 | 72 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾石化区公用管廊建设项目二期 | P19441300-0070 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2023年 | 2042年 | 在建 | 2023-12-01 | 0 | 是 | 是 | 66000 | 6000 | 2470 |  | 否 | 2022-05-01 |  |  |  |  | 66000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
102 | 609 | 惠州市 | 2021年广东省政府专项债券（八十五期） | 2021 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目 | P20441300-0032 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 在建 | 42400 | 否 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  | 项目短期内难以继续建设实施 | 该项目办理海域使用不动产权证周期长，预计在2022年第三季度才能取得证件，在取得证件前无法在2022年5月底形成支出。 | 68 | 102 | 73 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程 | P21441300-0091 | 生态环保项目 | 否 | 原项目无法支出的资金较大，同类型项目资金需求无法覆盖，此项目在2022年5月底前有债券资金需求。 | 2024年 | 2042年 | 在建 | 2024-12-01 | 0 | 是 | 是 | 60000 | 0 | 11000 |  | 否 | 2022-05-01 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
103 | 609 | 惠州市 | 2021年广东省政府专项债券（八十五期） | 2021 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目 | P20441300-0032 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 在建 | 42400 | 否 | 5460 | 0 | 0 | 0 |  | 项目短期内难以继续建设实施 | 该项目办理海域使用不动产权证周期长，预计在2022年第三季度才能取得证件，在取得证件前无法在2022年5月底形成支出。 | 68 | 103 | 74 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾区污水处理及雨污分流改造工程 | P21441300-0092 | 生态环保项目 | 否 | 原项目无法支出的资金较大，同类型项目资金需求无法覆盖，此项目在2022年5月底前有债券资金需求。 | 2024年 | 2042年 | 在建 | 2024-12-01 | 0 | 否 | 是 | 34500 | 0 | 5460 |  | 否 | 2022-05-01 |  |  |  |  | 34500 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
104 | 609 | 惠州市 | 2021年广东省政府专项债券（八十五期） | 2021 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目 | P20441300-0032 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 在建 | 42400 | 否 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 项目短期内难以继续建设实施 | 该项目办理海域使用不动产权证周期长，预计在2022年第三季度才能取得证件，在取得证件前无法在2022年5月底形成支出。 | 68 | 104 | 75 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾区跨海公用管廊建设项目 | P21441300-0016 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2024年 | 2042年 | 在建 | 2024-12-01 | 0 | 否 | 是 | 49000 | 0 | 1500 |  | 否 | 2022-05-01 |  |  |  |  | 49000 | 是 |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
105 | 609 | 惠州市 | 2021年广东省政府专项债券（八十五期） | 2021 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾石化工业园区基础设施项目 | P20441300-0032 | 市政与产业园区基础设施项目 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 在建 | 42400 | 否 | 6500 | 0 | 0 | 0 |  | 项目短期内难以继续建设实施 | 该项目办理海域使用不动产权证周期长，预计在2022年第三季度才能取得证件，在取得证件前无法在2022年5月底形成支出。 | 68 | 105 | 76 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾区海堤达标加固工程 | P20441300-0028 | 农林水利项目 | 否 | 原项目无法支出的资金较大，同类型项目资金需求无法覆盖，此项目在2022年5月底前有债券资金需求。 | 2022年 | 2036年 | 在建 | 2022-11-01 | 10000 | 否 | 是 | 20000 | 0 | 6500 |  | 否 | 2022-05-01 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
106 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十五期） | 2022 | 其他专项债券 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目 | P17441300-0032 | 社会事业项目 | 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 | 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 | 在建 | 12000 | 否 | 4000 | 0 | 8000 | 0 | 2022-09-01 | 项目短期内难以继续建设实施 | 受疫情影响，项目实施达不到预期进度，导致部分资金暂时无法使用。 | 69 | 106 | 76 | 441300 | 市本级 | 广东省惠州市大亚湾区海堤达标加固工程 | P20441300-0028 | 农林水利项目 | 否 | 原项目无法支出的资金较大，同类型项目资金需求无法覆盖，此项目在2022年9月底前有债券资金需求。 | 2022年 | 2036年 | 在建 | 2022-11-01 | 10000 | 否 | 是 | 20000 | 0 | 4000 |  | 否 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
107 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十五期） | 2022 | 其他专项债券 | 441302 | 惠城区 | 广东省惠州市惠城区2022年城镇老旧小区及周边区域基础设施改造工程项目 | P21441302-0006 | 保障性住房项目 | 惠州市惠城区住房和城乡建设局 | 惠州市惠城区国有资产监督管理局 | 在建 | 15000 | 否 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 该项目工程进展缓慢，且项目申请了中央资金，无法在规定的时间内将债券资金使用完毕。 | 70 | 107 | 77 | 441302 | 惠城区 | 广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设 | P20441302-0025 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 因申请了中央专项资金及项目进展较慢，原项目无法按要求的时间内将债券资金使用完毕，现拟调整项目为园区建设项目，该项目资金需求较大。 | 2028年 | 2042年 | 在建 | 2028-12-01 | 93000 | 否 | 是 | 346800 | 0 | 15000 |  | 否 | 2022-09-01 | 该项目子项目众多，项目整体完工2028年，个别子项目于2021年12月完工并开始运营 |  |  |  | 346800 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
108 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十六期） | 2022 | 其他专项债券 | 441302 | 惠城区 | 广东省惠州市惠城区乡村振兴综合示范带项目 | P21441302-0011 | 农林水利项目 | 惠州市惠城区农业农村和水利局 | 惠州市惠城区农业农村和水利局 | 在建 | 10000 | 否 | 1000 | 0 | 4000 | 0 | 2022-09-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 该项目工程进展缓慢，无法在规定的时间内将债券资金使用完毕。 | 71 | 108 | 77 | 441302 | 惠城区 | 广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设 | P20441302-0025 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 因申请了中央专项资金及项目进展较慢，原项目无法按要求的时间内将债券资金使用完毕，现拟调整项目为园区建设项目，该项目资金需求较大。 | 2028年 | 2042年 | 在建 | 2028-12-01 | 93000 | 否 | 是 | 346800 | 0 | 1000 |  | 否 | 2022-09-01 | 新项目广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设需使用1.6亿元，拟从广东省惠州市惠城区2022年城镇老旧小区及周边区域基础设施改造工程项目调整1.5亿元及从广东省惠州市惠城区乡村振兴综合示范带项目调整0.1亿元 |  |  |  | 346800 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
109 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十六期） | 2022 | 其他专项债券 | 441302 | 惠城区 | 广东省惠州市惠城区乡村振兴综合示范带项目 | P21441302-0011 | 农林水利项目 | 惠州市惠城区农业农村和水利局 | 惠州市惠城区农业农村和水利局 | 在建 | 10000 | 否 | 5000 | 0 | 4000 | 0 | 2022-09-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 该项目工程进展缓慢，无法在规定的时间内将债券资金使用完毕。 | 71 | 109 | 78 | 441302 | 惠城区 | 广东省惠州市惠城区农村人居环境整治项目 | P20441302-0036 | 农林水利项目 | 是 |  | 2023年 | 2051年 | 在建 | 2023-11-01 | 10000 | 否 | 是 | 35000 | 0 | 5000 |  | 否 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
1 | 609 | 惠州市 | 2021年广东省政府专项债券（七十六期） | 2021年 | 其他专项债券 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县千亿级产业园汽车智能装备产业园基础设施配套项目 | P20441322-0012 | 市政与产业园区基础设施项目 | 博罗产业转移工业园管理委员会 | 博罗智能装备产业园开发有限公司 | 在建 | 10000 | 是 | 3500 | 0 | 305.24 | 0 | 2022-05-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 为进一步优化交通网络，根据县政府的要求，为便于周边企业地块接入产城大道、规划路二，产城大道、规划路二由原来的路堤结合设计方案变更为堤下路设计方案，受堤下路设计方案未确定的影响，以及在施工推进过程中，受110千伏高压线未迁改的影响，导致产城大道、规划路二不能继续施工，施工进度无法达到预期目标，用款计划受到较大的影响。 | 72 | 110 | 79 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期） | P20441322-0010 | 生态环保项目 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2022年 | 2053年 | 在建 | 2022-12-01 | 12000 | 是 | 是 | 12000 | 0 | 3500 |  | 否 | 2022-05-01 |  |  |  |  | 12000 |  | 否，不能22年5月底用完 |  | 经与项目单位核实，项目建设进展顺利，截至2022年4月资金需求超4000万元，能在2022年5月底用完。 | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
2 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（八期） | 2022年 | 其他专项债券 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县千亿级产业园汽车智能装备产业园基础设施配套项目 | P20441322-0012 | 市政与产业园区基础设施项目 | 博罗产业转移工业园管理委员会 | 博罗智能装备产业园开发有限公司 | 在建 | 5000 | 是 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 为进一步优化交通网络，根据县政府的要求，为便于周边企业地块接入产城大道、规划路二，产城大道、规划路二由原来的路堤结合设计方案变更为堤下路设计方案，受堤下路设计方案未确定的影响，以及在施工推进过程中，受110千伏高压线未迁改的影响，导致产城大道、规划路二不能继续施工，施工进度无法达到预期目标，用款计划受到较大的影响。 | 72 | 111 | 79 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期） | P20441322-0010 | 生态环保项目 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2022年 | 2053年 | 在建 | 2022-12-01 | 12000 | 是 | 是 | 12000 | 0 | 5000 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
3 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十六期） | 2022年 | 其他专项债券 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目 | P21441322-0009 | 市政与产业园区基础设施项目 | 博罗产业转移工业园管理委员会 | 博罗智能装备产业园开发有限公司 | 在建 | 12500 | 否 | 3000 | 0 | 2500 | 0 | 2022-06-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 多个子项目预计2022年6月底完成前提工作，同年8月底完成施工及监理招投标工作，预计9月正式施工，严重影响了一季度资金使用进度。 | 73 | 112 | 79 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期） | P20441322-0010 | 生态环保项目 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2022年 | 2053年 | 在建 | 2022-12-01 | 12000 | 是 | 是 | 12000 | 0 | 3000 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
4 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十六期） | 2022年 | 其他专项债券 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目 | P21441322-0009 | 市政与产业园区基础设施项目 | 博罗产业转移工业园管理委员会 | 博罗智能装备产业园开发有限公司 | 在建 | 12500 | 否 | 7000 | 0 | 2500 | 0 | 2022-06-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 多个子项目预计2022年6月底完成前提工作，同年8月底完成施工及监理招投标工作，预计9月正式施工，严重影响了一季度资金使用进度。 | 73 | 113 | 80 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县龙溪街道智能终端产业园配套基础设施工程 | P19441322-0044 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2022年 | 2051年 | 在建 | 2022-11-01 | 13000 | 否 | 是 | 70000 | 0 | 7000 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
| 609 | 惠州市 | 2016年广东省政府专项债券（十二期） | 2016 | 其他专项债券 | 441322 | 博罗县 | 博师高级中学迁建 | P16441322-0002 | 社会事业项目 | 博罗县教育局 | 博罗县教育局 | 已竣工 | 720 | 否 | 70 | 0 | 0 | 0 | / | 其他需要调整情形 | 原项目已完工，现按要求调整至施工进度较快的项目。 |  |  |  | 441322 | 博罗县 | 国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目 | P20441322-0019 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2024年 | 2052年 | 在建 | 2024-06-01 | 25000 | 否 | 是 | 150000 | 20000 | 70 |  | 是 | 2022-05-01
| 609 | 惠州市 | 2016年广东省政府专项债券（十期） | 2016 | 其他专项债券 | 441322 | 博罗县 | 江南大道及前期建设 | P16441322-0003 | 交通基础设施项目 | 博罗县交通运输局 | 博罗县交通运输局 | 已竣工 | 1500 | 否 | 1500 | 0 | 0 | 0 | / | 其他需要调整情形 | 原项目已完工，现按要求调整至施工进度较快的项目。 |  |  |  | 441322 | 博罗县 | 国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目 | P20441322-0019 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2024年 | 2052年 | 在建 | 2024-06-01 | 25000 | 否 | 是 | 150000 | 20000 | 1500 |  | 是 | 2022-05-01
| 609 | 惠州市 | 2016年广东省政府专项债券（十一期） | 2016 | 其他专项债券 | 441322 | 博罗县 | 江南大道及前期建设 | P16441322-0003 | 交通基础设施项目 | 博罗县交通运输局 | 博罗县交通运输局 | 已竣工 | 600 | 否 | 600 | 0 | 0 | 0 | / | 其他需要调整情形 | 原项目已完工，现按要求调整至施工进度较快的项目。 |  |  |  | 441322 | 博罗县 | 国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目 | P20441322-0019 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2024年 | 2052年 | 在建 | 2024-06-01 | 25000 | 否 | 是 | 150000 | 20000 | 600 |  | 是 | 2022-05-01
| 609 | 惠州市 | 2016年广东省政府专项债券（十二期） | 2016 | 其他专项债券 | 441322 | 博罗县 | 江南大道及前期建设 | P16441322-0003 | 交通基础设施项目 | 博罗县交通运输局 | 博罗县交通运输局 | 已竣工 | 900 | 否 | 900 | 0 | 0 | 0 | / | 其他需要调整情形 | 原项目已完工，现按要求调整至施工进度较快的项目。 |  |  |  | 441322 | 博罗县 | 国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目 | P20441322-0019 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2024年 | 2052年 | 在建 | 2024-06-01 | 25000 | 否 | 是 | 150000 | 20000 | 900 |  | 是 | 2022-05-01
114 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十六期） | 2022 | 其他专项债券 | 441324 | 龙门县 | 广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程 | P21441324-0043 | 市政与产业园区基础设施项目 | 龙门县住房和城乡建设局 | 惠州产业转移工业园管理委员会 | 未开工 | 3000 | 否 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 由于该片区开发的用地要素减小，本项目的投资规模也相应减少，导致资金需求金额减少，项目短期内难以继续建设实施。 | 74 | 114 | 81 | 441324 | 龙门县 | 广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程 | P20441324-0053 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2023年 | 2052年 | 在建 | 2023-12-01 | 8000 | 否 | 是 | 35800 | 7200 | 3000 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 35800 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
115 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（八期） | 2022 | 其他专项债券 | 441324 | 龙门县 | 广东省惠州市龙门县三生体验·康养农旅建设项目 | P21441324-0098 | 农林水利项目 | 龙门县农业农村局 | 龙门县农业农村局 | 在建 | 7650 | 否 | 2650 | 0 | 1397.14 | 0 | 2022-06-01 | 其他需要调整情形 | 三生体验建设项目因建设内容出现较大变化导致资金需求减少，项目竣工后会出现债券资金结余情况。 | 75 | 115 | 82 | 441324 | 龙门县 | 广东省惠州市龙门县生态田园·恬美瑶乡建设项目 | P21441324-0091 | 农林水利项目 | 是 |  | 2022年 | 2052年 | 在建 | 2022-12-01 | 0 | 否 | 是 | 29100 | 12350 | 2650 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 29100 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）
116 | 609 | 惠州市 | 2022年广东省政府专项债券（十六期） | 2022 | 其他专项债券 | 441324 | 龙门县 | 广东省惠州市龙门县中医医院、妇幼保健院后续新增工程 | P21441324-0108 | 社会事业项目 | 龙门县卫生健康局 | 龙门县卫生健康局 | 在建 | 2700 | 否 | 1000 | 0 | 1700 | 0 | 2022-06-01 | 其他需要调整情形 | 项目预算审定价比预算批复价较大幅度减少，会导致项目竣工后债券资金结余，后续无法继续支出。 | 76 | 116 | 83 | 441324 | 龙门县 | 广东省惠州市龙门县（永汉）云计算中心产业园基础设施项目 | P21441324-0072 | 市政与产业园区基础设施项目 | 否 | 原项目建设进度滞后，无法完成支出任务，会导致项目竣工后债券资金结余，本年同类型项目已满足资金需求，急需调整至进度较快的其他类型项目使用。 | 2027年 | 2042年 | 在建 | 2027-12-31 | 0 | 否 | 是 | 103600 | 5000 | 1000 |  | 否 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 103600 |  |  |  |  | 609惠州市专项债券资金用途调整（审核意见）