博罗县乡村振兴战略规划

(2018-2022年)

（征求意见稿）

博罗县人民政府

二〇一九年三月

前  言

实施乡村振兴发展战略，是党的十九大对“三农”工作做出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是中国特色社会主义进入新时代做“三农”工作的总抓手。

本规划以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚持党管农村、农民主体、多方投入、共建共享的基本要求，以推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等“五个振兴”为抓手，以提升城乡基础设施一体化水平、城乡公共服务均等化水平、高质量稳定脱贫水平等“三个提升”为重点任务，对博罗实施乡村振兴战略作出阶段性谋划，细化实化工作重点、政策措施、推进机制，部署重大工程、重大计划、重大行动，确保乡村振兴发展战略扎实推进、有效实施。

本规划是指导博罗县各地各部门编制地方规划和专项规划、专项行动方案的重要依据，是有序推进乡村振兴的指导性文件。规划范围包括博罗县内2个街道、15个镇、1个管委会，涉及378个行政村（社区），覆盖土地面积2858平方公里。规划基期为2017年，规划期限为2018－2022年。

目  录

第一章 规划背景	1

第一节 重大意义	1

第二节 发展基础	3

第三节 发展环境	8

第二章 总体要求	15

第四节 指导思想	15

第五节 基本原则	16

第六节 发展愿景	18

第三章 优化布局	22

第七节 统筹城乡空间	22

第八节 优化乡村空间	26

第九节 分区分类发展	28

第四章 产业振兴	34

第十节 强化农业生产基础力量	34

第十一节 优化农业生产结构布局	38

第十二节 加强农业质量品牌建设	40

第十三节 加强农业平台载体建设	44

第十四节 健全现代农业经营体系	46

第十五节 培育农村新产业新业态	51

第十六节 完善农业科技支撑体系	55

第十七节 推进农村产业深度融合	58

第十八节 构建农业开放发展新格局	61

第五章 人才振兴	65

第十九节 加强农村人才队伍建设	65

第二十节 吸引社会人才入乡发展	68

第二十一节 优化乡村人才发展环境	70

第六章 文化振兴	74

第二十二节 持续开展乡村文明行动	74

第二十三节 强化乡村公共文化服务	76

第二十四节 繁荣乡村特色文化产业	82

第七章 生态振兴	85

第二十五节 全面改善农村人居环境	85

第二十六节 推进生态环境综合治理	90

第二十七节 加大乡村生态保护与修复力度	94

第二十八节 推动实现生态资源价值	97

第八章 组织振兴	101

第二十九节 加强农村基层党组织建设	101

第三十节 强化乡村“三治”结合	105

第三十一节 建立健全基层治理体系	110

第九章 民生保障	115

第三十二节 打赢精准脱贫攻坚战	115

第三十三节 推进基础设施建设	118

第三十四节 提升就业供给质量	122

第三十五节 完善公共服务体系	125

第十章 改革创新	131

第三十六节 构建城乡融合发展新机制	131

第三十七节 深化农村产权制度改革	133

第三十八节 落实农业支持保护制度	136

第三十九节 健全资金投入保障机制	139

第四十节 加强乡镇一级建设发展	141

第十一章 保障措施	144

第四十一节 加强组织领导	144

第四十二节 坚持规划引领	145

第四十三节 强化队伍建设	145

第四十四节 强化法治保障	146

第四十五节 营造良好氛围	146

第四十六节 强化督查考核	147

- 第一章 规划背景

- 第一节 重大意义

全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化强国，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。实施乡村振兴战略，对于解决好博罗“三农”问题，决胜全面小康、建设魅力博罗具有十分重要的意义。

一、乡村振兴是促进农村经济转型升级的重要推手

农业是国民经济的基础，农村经济是现代化经济体系的重要组成部分。乡村振兴，产业兴旺是重点。在博罗实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，拓展现代农业功能，实现农村一二三产业深度融合发展，有利于推动农业从增产导向转向提质导向，增强博罗农业创新力和竞争力。

二、乡村振兴是打造生态宜居魅力博罗的关键举措

农业是生态产品的重要供给者，乡村是生态涵养的主体区，生态是乡村最大的发展优势。乡村振兴，生态宜居是关键。实施乡村振兴战略，统筹山水林田湖草系统治理，加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，有利于构建节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，实现博罗百姓富、生态美的有机统一。

三、乡村振兴是传承南粤优秀传统文化的有效途径

南粤文明根植于农耕文化，乡村是南粤文明的基本载体。乡村振兴，乡风文明是保障。实施乡村振兴战略，深入挖掘农耕文化蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范、建筑风格、文化艺术，结合时代要求在保护传承的基础上创造性转化、创新性发展，有利于博罗在新时代焕发出乡风文明的新气象，进一步丰富和传承南粤优秀传统文化。

四、乡村振兴是健全现代社会治理格局的固本之策

社会治理的基础在基层，薄弱环节在乡村。乡村振兴，治理有效是基础。实施乡村振兴战略，加强农村基层基础工作，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，确保广大农民安居乐业、农村社会安定有序，推进博罗治理体系和治理能力现代化。

五、乡村振兴是实现全县人民共同富裕的通达之路

农业强不强、农村美不美、农民富不富，直接关系到农民的获得感、幸福感、安全感，关系到全面建成小康社会全局。乡村振兴，生活富裕是根本。实施乡村振兴战略，不断拓宽农民增收渠道，全面改善农村生产生活条件，瞄准贫困人口精准帮扶，有利于增进博罗农民福祉，让全县农民走上共同富裕的道路，汇聚起建设富美博罗的宏大力量。

- 第二节 发展基础

一、生产方面

全县第一产业增加值由2012年的39.67亿元增加到2017年的51.03亿元，年均增长5.16%。2017年，建成高标准农田7305.87亩，中央优质稻产业带项目高产创建示范片10个、市级高产创建示范片4个，粮食产量连续13年增产；2017年全县获广东省（农业类）品牌产品6个，或市名优产品称号8个，无公害认证产品97个，绿色食品认证产品1个，有机认证产品27个，国家地理标志保护产品3个，广东十大名牌系列产品1个；培育县级以上农业龙头企业累计63家（省级11家、市级22家、县级30家），农民专业合作示范社9家（省级3家、市级1家），示范家庭农场37家（省级7家、市级13家），拥有2个省级以上现代农业示范基地；农村电子商务扩大发展，已建成1个县级农村淘宝服务中心和9个村级农村淘宝服务站；农旅融合深入推进，获评国家全域旅游示范县创建单位、中国电子商务百佳县等，辖区获评全国休闲农业与乡村旅游示范点2个，中国乡村旅游模范村3个，中国乡村旅游金牌农家乐14个，省休闲农业与乡村旅游示范镇6个，省休闲农业与乡村旅游示范点7个。

另一方面，农业集约化、规模化水平有待进一步提高；农业产业链拓展、一二三产融合有待进一步深化；农业基础设施不够完善，抗自然灾害能力仍然较弱；农产品附加值不高，深加工有待进一步提高；农产品流通体系有待进一步健全。

二、生态方面

按照“抓两头、带中间”的思路和“3+3+X”建设模式，全力推进省级新农村示范片和40个省、市级贫困村新农村示范点建设。2017年入选省“森林小镇”试点县，成功创建省级生态镇14个，市级以上生态村315个，“森林小镇”1个、森林村庄50个，获评首批国家级绿色村庄4个，省卫生村8个村。深入开展美丽乡村建设行动，坚持走绿色化、无害化道路，建成农村生活污水处理设施共计447座，镇级垃圾转运站22个，村级生活垃圾收集点7520个，养殖场牲畜废弃物治理示范项目9个，实现作物耕种测土配方施肥占比达70%，完成5.3万亩耕地面源污染治理任务，土壤重金属修复试验示范有序推进。

另一方面，部分镇、村对人居环境整治重视不足，仍存在上热下冷现象；村民环境卫生意识还有待提高，个别地区农村脏乱差不同程度存在；个别村对拆后管护、绿化工作效果不明显。

三、乡风方面

按照城乡一体化的要求，博罗县大力推动县级文明城市、文明乡镇、文明村居、星级文明户“四级联创”，不断深入推进基层文明创建“十百千万”工程，广泛开展发现德道模范、身边好人、文明家庭等活动。2017年全县共创建文明村163个，其中全国文明村2个、省文明村4个、市文明村55个、县文明村102个。全县获评文明村占行政村总数（343个）的比例分别达47.5%。通过乡风文明建设，博罗农村社会文明程度和群众素养明显提升，乡风和社会治安进一步好转，在刷新农村“颜值”的同时，也提升了农村的“气质”。

另一方面，一些乡村干部对乡风文明建设长期性、重要性以及丰富的内涵认识还不到位；合力建设乡风文明的工作机制尚未形成；文化专业人才缺乏；农民对乡风文明建设的参与度还有待提高。

四、治理方面

深入落实推进法治建设“四级同创”活动，完成16个示范点创建，全县所有的镇街（罗浮山管委会）达到省级标准，全县80%以上的村（社区）到达省级标准，提前完成省、市布置的各项工作任务。进一步健全“一村一法律顾问”、“一村一村规民约”和覆盖广大农村的村级综治信访维稳工作站、治保会、调解委员会，以博罗按法治框架解决基层矛盾试点工作为契机，推动庭审进村、检务进村、司法服务进村，加快形成“三三一”矛盾化解模式，2017年全县行政村法律顾问覆盖率达到100%。按照《惠州市“平安细胞”十百千万工程创建活动方案》、《惠州市开展“平安细胞3+X”创建行动工作方案》要求，出台《博罗县开展“平安细胞工程”创建活动实施方案》，目前全县共创建“平安细胞”___个，创建惠州市平安镇街__个、平安村居___个。

另一方面，农村基层治理体系建设取得重大进展，但治理能力有待提高；农村基层党建不断加强，但部分党员带头作用发挥不充分；村级自治机构已经建立，但村民对农村治理积极性、参与度有待提高。

五、生活方面

博罗民生投入进一步加大，2017年全县民生投入达60.55亿元，占全县公共财政预算支出的75.62%；农村居民收入稳步增长，2017年农村人均可支配收入增长10%；农村基础设施建设不断完善，自然村公路硬底化改造全部完成，行政村实现4G网全覆盖、客运班车全覆盖、村村通自来水工程全覆盖。博罗农村教育、医疗、水利等社会事业稳步发展。不懈推进精准扶贫，博罗县、镇、村层层签订脱贫攻坚责任书，对全县有相对贫困人口的331个村实行“全覆盖”挂钩帮扶，做到贫困村、贫困人口分类指导、因人施策。扎实推进“八个一批”，全县4568户8678人建档立卡贫困人口全部预脱贫，达到省标准。

另一方面，农民年均收入持续增长，但城乡差距不断拉大；农民生活水平逐年提高，但农村消费市场有待完善；精准扶贫工作顺利开展，但民生基本保障力度有待加大。

- 第三节 发展环境

一、适逢机遇

——新一轮科技革命带来的机遇。科技革命是改变人们生活方式、改变世界发展格局的重要力量，历史已对此作出了最好的证明。博罗在电子信息产业、智慧城市、生物技术、医药研发、新能源等新一代科技革命领域发展方面，具有良好的区位条件、资源优势、产业基础。博罗在乡村振兴进程中必须千方百计抓住机遇，聚众智集群力，实施创新驱动发展战略，加大科技创新力度，打造技术创新创业平台，找到用创新驱动引领发展的新跑道，用高新技术改造传统农业，推动农村产业融合发展，实现农村产业结构转型升级，形成参与市场竞争的新优势。

——多元国际合作平台带来的机遇。国家正在推进“一带一路”战略、中韩（惠州）产业园合作，这势必给博罗农村特色优势产业及产品“走出去”发展带来重大机遇。各地区各部门应该跟上“一带一路”战略、中韩（惠州）产业园发展的步伐，以前所未有的胆魄和决心，创新开放型经济体制机制，发挥旅居海外侨胞的作用，以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容开展相关领域的合作，推动农村产业与“一带一路”、中韩（惠州）产业园的融合，培育未来新的经济增长点；努力推动对外贸易，积极开拓国际市场；推动“互联网+”与“一带一路”、中韩（惠州）产业园的融合，催生经济新业态，形成农村对外开放的新思维、新路子、新格局。

——粤港澳大湾区建设带来的机遇。粤港澳大湾区建设已正式升格为国家战略，国家围绕大湾区传统产业升级改造、推进新兴产业和现代服务业发展、促进制造业向中高端迈进、推动形成全面开放新格局，出台了一系列操作性更强的产业政策和扶持意见。为博罗引进项目、争取资金、创新制度、协调发展以及进一步壮大特色产业、加快供给侧结构改革，带来一系列良好的发展机遇。博罗在推动乡村振兴战略进程中应主动与粤港澳大湾区9个城市以及港、澳2个特别行政区在金融、科技、贸易、基础设施、专业服务，尤其是农产品供给、乡村旅游等方面的合作，形成产业协同效应。

——列入省、市重点发展区的机遇。在《广东省主体功能区规划》中，博罗作为广东省重点开发区域之一，将迎来新一轮的黄金发展机遇。2017年惠州城镇化水平为69.5%，仍有145万人生活在农村，城镇发展空间广阔。随着乡村振兴战略的深入实施，城乡一体化水平进程的不断提高，惠州市解决内部存在的发展不平衡不充分问题力度将不断强化，为博罗加快发展带来重要的历史机遇。省市共同关注，为博罗乡村振兴提供了有利条件和广阔空间。

——高铁新时代带来的机遇。随着赣深、广汕两条高铁在博罗境内三个站点的建设落地，将带动全县进入高铁新时代。紧邻珠三角核心区、生态优势明显的博罗借助高铁高效高速及其派生功能，将给经济社会发展带来同城效应、集约效应、高效效应、节时效应、节本效应，大大促进了生产和生活方式转变，有力促进经济发展转型升级。

同时依托珠三角、粤港澳天量需求、科技优势、物流基础，未来博罗县高铁沿线，必将是现代农业快速发展带，是农业新兴功能扩展带，是农业消费需求增长带，是农业资源高效开发带，是现代农业要素集成带。博罗充分重视和利用高速铁路网带的特殊优势，打造广东现代农业优势产业带。

二、面临挑战

——工业化城镇化快速推进带来的挑战。随着新型城镇化的发展，珠三角、粤港澳大湾区一体化进程不断加速，博罗将成为珠三角和大湾区重要的产业转移集聚区、新兴战略产业增长极。然而城市化提速、工业化转型升级，在助力乡村经济发展、社会繁荣的同时，也在蚕食乡村土地、资金、劳动力等资源。工业化、城镇化加速带来对规模建设用地需求上升，将进一步加剧城乡之间生产、生活建设用地规模和指标矛盾。同时借助户籍制度改革，农村大量青壮年劳动力进城务工和安家落户，将进一步凸显博罗农村人口老龄化、村庄“空心化”、“三留守”、“耕地撂荒”、“土壤退化、”等问题，使乡村面临着“谁来种地”、“谁来兴业”的严峻挑战。

——多元投入格局尚未形成带来的挑战。实施乡村振兴战略需要巨额的资金投入。为此，需要加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，确保投入力度不断增强、总量持续增加。资金投入保障是博罗进一步推进产业发展、基础设施建设及其长效发展机制的必要条件。毋庸置疑的是，各级党委、政府对乡村振兴的高度重视，财政优先保障已成定势。博罗农村金融近些年来在基础设施建设、服务网点设置、普惠金融发展等方面取得了长足发展。但与城镇地区相比，农村依然是博罗金融体系的薄弱环节。从银行自身看，金融服务力量配置不足、效率不高，信贷投放机制僵化；从贷款对象看，农户金融知识较为匮乏，信用环境不容乐观，农村小额贷款风险成本高；从政策角度来看，农村征信系统建设滞后，涉农贷款风险补偿机制缺乏。实施乡村振兴战略，必须切实改善金融环境，努力创新投融资机制，积极引导社会资本参与，即解决好钱从哪里来的问题。

——农村公共服务供给失衡带来的挑战。随着新农村建设工作不断推进，博罗农村生产性和生活性农村基础设施建设、公共服务供给在总体上得到了较为明显的改善。然而由于城乡二元结构的长期分割，农村基础设施建设、公共服务的非均衡状态依然未能得到根本性的改变。同时博罗乡村公共服务供给矛盾具有县域共性，又有镇域、村域的个性，城与乡、镇与镇、村与村发展差距客观存在，导致不同主体对公共服务供给的总量、结构、质量需求存在较大差异，如何保障服务供给总量、调节供给结构、提升服务质量、提高供给效率显得尤为紧迫。一些地方政府已经意识到问题的严重性及解决问题的必要性、迫切性，但限于自身窘迫的财政状况或客观严峻的自然环境或农民对承包地的坚守，在增强农村公共服务方面往往也只能是心有余而力不足。如何提升农民群众对公共服务的可得性和满意度，是持续推进乡村振兴必须正视并切实解决好的问题。

——城市工商资本下乡兴业带来的挑战。原本热衷于在城市经营的工商资本，近年来争先恐后地向农村发展。推进传统农业向现代农业转变，工商资本进入农业是必要的，能有效地缓解现代农业发展缺资金、缺人才、缺先进管理理念等问题。城市工商资本下乡兴业，在为农业、农村带来新理念、新品种、新技术、新业态、新模式、新活力的同时，也出现了土地流转纠纷、“非粮化”、“非农化”等情况。工商资本因其逐利本性驱使，下乡兴业往往都是从事果蔬种植、农业观光或农产品加工，极少种植粮食作物，甚至导致耕地的非农化利用。如何合理定位工商资本的角色，加强工商资本租赁农地规范管理，发挥其积极作用、避免其消极作用，确保不损害农民权益、不改变土地用途、不破坏农业综合生产能力和农业生态环境，这是在乡村振兴进程中不能不认真思考和严肃对待的问题。

——国外贸易保护主义抬头带来的挑战。近年来，欧美日等国家逆自由贸易而动，频频通过设置技术性贸易壁垒、政治性贸易壁垒、救济性贸易壁垒来困扰我国的产品出口和劳务输出。尤其是在“美国优先”的零和思维指引下，特朗普政府频频挥舞单边贸易保护主义大棒，2018年3月宣称依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购，中美由此拉开了博弈的序幕。继8月完成对华500亿美元输美商品加征25%关税后，再于9月对价值2000亿美元自中国进口的商品征收10%关税，并威胁将对另外数千亿美元中国商品加征关税，中国被迫采取对等反制措施。国外贸易保护主义抬头，尤其是中美贸易战不仅对我国工业品出口和对外投资造成不利影响，而且还直接威胁着包括博罗在内的外向型农业企业部分产品的出口和先进设备、技术的引进。

- 第二章 总体要求

- 第四节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，加强党对“三农”工作的领导，牢固树立新发展理念，落实高质量发展的要求，坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化、营造共建共治共享社会治理格局，加快推进农业农村现代化，以“五大振兴”为主线，着力补齐农村基础设施和公共服务短板，全面打赢脱贫攻坚战，努力在实施乡村振兴战略走在全省前列，让农业更强，让农民更富，让农村更美，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

- 第五节 基本原则

一、坚持党管农村、总揽全局

把解决好“三农”问题作为党的工作重中之重，毫不动摇地坚持和加强党对农村工作的领导，进一步健全党管农村工作领导体制机制，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴提供坚强有力的政治保障。

二、坚持优先发展、城乡融合

切实把实施乡村振兴战略摆在优先位置，在干部配备上优先考虑，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排。推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系。

三、坚持统筹协调、共享发展

切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用，尊重广大农民意愿，激发广大农民积极性、主动性、创造性，协调推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，促进农民持续就业增收，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感。

四、坚持绿色发展、和谐共生

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态自觉、尊重自然、顺应自然、保护自然、节约资源，推动乡村生态振兴，建设生活环境整洁优美、生态系统稳定健康、人与自然和谐共生的生态宜居美丽乡村，走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

五、坚持深化改革、创新引领

主动适应国家经济由高速增长转向高质量发展的新形势新要求，坚决破除体制机制弊端，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，激发农村发展活力。加强创新能力建设，走创新驱动和内涵式发展道路，推动农村大众创业、万众创新，为乡村全面振兴提供持续动力。

六、坚持积极稳妥、循序渐进

科学把握乡村的差异性和发展趋势，注重规划先行，做好顶层设计，合理设定目标，因地制宜，分类施策，典型示范，先易后难，逐步延伸，有序改善民生福祉，既尽力而为，又量力而行，不搞层层加码，不搞百村一面，不搞形式主义，善作善成，扎实推进，久久为功。

- 第六节 发展愿景

乡村振兴，既要塑形，也要铸魂；既要有传统农耕文化的历史传承，也要有新时代与时俱进的崭新风貌。要按照“3年取得重大进展、5年见到显著成效、10年实现根本改变”要求，全面实施乡村振兴战略，为2035年乡村振兴取得决定性进展、2050年实现全面振兴奠定坚实基础。

到2020年，乡村振兴取得重大进展，高质量全面建成小康社会。城乡融合发展体制机制初步建立；农业综合生产能力稳步提升，现代化乡村产业体系初步建立；党的农村工作领导体制机制全面建立，农村党组织体系进一步健全；7个省定贫困村全面建成新农村示范村；“七星耀罗浮”省级新农村示范片辐射带动明显；全县60%以上行政村达到美丽宜居村标准；所有自然村（依据县域乡村建设规划和乡村振兴规划，纳入规划建设的自然村，下同）全面完成农村人居环境整治；农村居民人均可支配收入超过2.2万元，现行标准下农村相对贫困人口全部实现脱贫。

到2022年，乡村振兴见到显著成效，农村人居环境明显改观。城乡融合发展体制机制基本健全，现代化乡村产业体系、生产体系和经营体系初步形成；党建引领基层治理作用明显，现代乡村治理体系基本建立；乡风文明持续改善；生态宜居美丽乡村建设取得重大成果，垃圾污水处理、无害化卫生户厕等基础设施基本实现自然村全覆盖，全县80%以上行政村达到美丽宜居村标准。

到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。

到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富裕面实现。

| 专栏1 乡村振兴战略规划主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 主要指标 | 单位 | 2017年基期值 | 2020年目标值 | 2022年目标值 | 2022年比2017年增加[累计提高百分点] | 属性 |
| 产业兴旺 | 1 | 粮食综合生产能力 | 万吨 | 16 | ≥16 | ≥16 | — | 约束性 |
|  | 2 | 高标准农田面积 | 万亩 | 26.34 | 27.92 | 37 | 10.66 | 约束性 |
|  | 3 | 农业科技进步贡献率 | % | 16.3 | ≥65 | ≥75 | ≥58.7 | 预期性 |
|  | 4 | 农业劳动生产率 | 万元/人 | — | 4.5 | 5.5 | — | 预期性 |
|  | 5 | 农业土地产出率 | 万元/亩 | — | 0.3 | 0.4 | — | 约束性 |
|  | 6 | 农产品加工产值与农业总产值比 | — | — | 2.5 | 2.5 | — | 约束性 |
|  | 7 | 畜禽养殖规模化率 | % | — | 50 | 66 | — | 约束性 |
|  | 8 | 水产健康养殖示范面积 | % | — | 50 | 65 | — | 约束性 |
|  | 9 | 三品一标产品产值增长率 | % | — | 20 | 20 | — | 预期性 |
|  | 10 | 乡村休闲旅游接待人数 | 百万人 | — | 6.17 | 7.46 | — | 预期性 |
| 生态宜居 | 11 | 森林覆盖率 | % | 50.7 | 66.72 | ≥70 | ≥19.3 | 约束性 |
|  | 12 | 美丽宜居村达标率 | % | 4.5 | 60 | 80 | 75.5 | 预期性 |
|  | 13 | 农村生活垃圾有效治理率 | % | — | 75 | ≥85 | — | 预期性 |
|  | 14 | 农村生活污水有效处理率 | % | — | 75 | ≥85 | — | 预期性 |
|  | 15 | 规模养殖场废弃物利用率 | % | — | ≥75 | ≥80 | — | 约束性 |
|  | 16 | 农村卫生厕所普及率 | % | — | 100 | 100 | — | 预期性 |
| 乡风文明 | 17 | 村综合性文化服务中心覆盖率 | % | — | 100 | 100 | — | 预期性 |
|  | 18 | 文明村镇覆盖率 | % | 47.5 | 69 | 100 | 52.5 | 预期性 |
|  | 19 | 农村居民教育文化娱乐支出占比 | % | — | 12.6 | 13.6 | — | 预期性 |
|  | 20 | 农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例 | % | — | 90 | ≥95 | — | 预期性 |
| 治理有效 | 21 | 村党组织书记兼任村委会主任的村占比 | % | — | 35 | 50 | — | 预期性 |
|  | 22 | 有村规民约的村占比 | % | 85 | 95 | 100 | 15 | 预期性 |
|  | 23 | 村庄规划管理覆盖率 | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 预期性 |
|  | 24 | 建有综合服务站的村占比 | % | — | 50 | 53 | — | 预期性 |
|  | 25 | 集体经济强村比重 | % | — | 10 | 12 | — | 预期性 |
| 生活富裕 | 26 | 农村居民恩格尔系数 | % | — | 30.2 | 29.2 | — | 预期性 |
|  | 27 | 城乡居民收入比 | % | 1.61 | 1.55 | 1.50 | -0.11 | 预期性 |
|  | 28 | 农村居民人均可支配收入 | 万元 | 1.91 | ≥2.5 | ≥3.1 | ≥1.91 | 预期性 |
|  | 29 | 农村自来水普及率 | % | 90 | 100 | 100 | 10 | 预期性 |
|  | 30 | 20户以上自然村光纤入户覆盖率 | % | — | 100 | 100 | — | 预期性 |
|  | 31 | 具备条件的建制村道硬化路比例 | % | — | 100 | 100 | — | 约束性 |

- 第三章 优化布局

空间结构优化是乡村振兴的内在要求，在一定程度上决定着经济发展方式及资源配置效率。坚持乡村振兴与新型城镇化双轮驱动，统筹城乡国土空间开发格局，优化乡村生产生活生态空间，分类有序推进乡村发展，构建城乡融合发展新格局，绘制乡村振兴好风景。

- 第七节 统筹城乡空间

一、城乡融合发展

锚定把博罗建设成为国家全域旅游示范区、珠三角重要加工制造业基地和创新创业新高地、惠州西部现代山水田园城市县域发展目标，统筹城乡发展空间，强化城乡网络体系建设，推进城乡均衡发展。构建“一核、两带、三区”的县域空间格局，推动博罗县城综合服务区扩容提质，打造环罗浮山发展带、环东江城镇发展带，培育博罗高端电子信息产业集聚区、博东战略性新兴产业集聚区、罗浮山幸福导向型产业集聚区。有序推进“村改居”和“新农村”建设工作，形成县城、重点镇、特色镇和居委会（新型农村社区）协调发展的城乡发展新格局。以人的城镇化为核心，以科学的发展规律为指导，统筹县域功能布局，形成县城为核心、以重点镇、特色镇为节点、以新型农村社区为支点紧密联系、相互支撑的城镇化空间载体，不断提升人口集聚功能，推进城乡人口有序流动，促进乡村全面振兴。加快农村新型社区建设，培育一批人口规模4000人以上的农村新型社区，成为农业转移人口就地就近市民化的重要载体。加大城市反哺农村力度，充分发挥城区、镇区、园区、景区带动的作用，促进城村、镇村、园村、景村联动发展，打造博罗乡村振兴发展新格局，到2022年，城乡融合发展体制机制基本健全。

图9-1 博罗县县域空间分布图

二、城乡规划一体

不断更新乡村规划理念与方法，完善城乡统一规划工作体制机制，全面加快县域乡村建设规划和村庄规划。发挥经济社会发展规划的统揽作用，统筹推进国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、土地利用规划、生态环境保护规划，在“三规合一”的有效运行的基础上，探索加快“多规融合”落地实施。进一步完善县域空间管理体制机制，统筹各职能部门城乡建设规划工作，坚持“一张蓝图画到底”，推进城乡基础设施、产业发展、公共服务、资源能源、生态环境保护等一体化进程。完善乡村规划编制体系，在充分尊重农民意愿的前提下，探索建立政用产学研联合机制，发挥政府职能部门、市场需求用户、市场投资主体、社会科研机构优势力量，强化乡村优势要素整合与特色产业发展，建设宜居宜业、生态富裕、文明治理的新乡村。

三、整治建设用地

遵循“用好增量，盘活存量”的总体思路，灵活推进建设用地整治工作。以城乡建设用地增减挂钩和区域“三旧”改造为抓手，统筹区域建设用地资源，促进土地集约节约利用，为乡村振兴拓展用地空间。在可建设用地增量供给方面，加大在农村土地流转、农村耕地整理、农村宅基地整理、可建设用地指标跨区域交易等领域改革，实行乡村建设用地底线控制和总量控制，划定全县村庄发展控制线，结合中部和东北部现代农业发展，在充分尊重农民意愿前提下，重点推进该区域农村居民点建设用地整理，通过增减挂钩引导农村土地集约利用，推进美丽乡村建设，支持农村新产业新业态发展。在盘活土地存量方面，进一步推进西南部城镇和产业园区外围地区“三旧”改造，积极实施“腾笼换鸟”“退二进三”、产业升级等策略，通过提高产业准入门槛，增加土地投入等措施提高土地利用效率，创造可观土地再利用空间。节余指标调剂到城镇使用时，可优先用于商服、商品性住宅等经营性用地，以最大限度提高土地增值收益。

- 第八节 优化乡村空间

一、提升生产空间

加快推进土地综合整治，推进东部优质粮果产业区、中部名优农产品产业区、西部特色农业产业区、广东航天农业科技生态园、罗浮山东江农业休闲旅游观光带等精品农业基地建设，构建“三区一园一带”的生态农业生产空间格局。大胆探索推进农村土地制度、集体产权、集体林权等改革，推进土地适度规模经营，加快扶持家庭农村合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体，进一步强化小农户与现代农业发展有机衔接。优化农业生产性服务布局。打造农产品加工产业聚集区，在县域内合理布局凉果加工中心、山茶加工中心、腌制品加工中心、甜玉米加工中心、家禽加工中心、粮食加工中心、蔬菜加工中心等。支持优势产区产地批发市场建设，形成农产品集散中心、物流配送中心和展销中心，要结合“一镇一业、一村一品”的发展，建立专业农产品批发市场。推进农产品冷链物流体系建设，推进储运加工布局与市场流通体系有机衔接，建立高效、便捷的农产品流通体系。

二、优化生活空间

根据村庄人口发展态势，科学确定生活设施用地位置、规模和建设标准，完善服务设施配套，提升生活空间宜居水平。加大基础设施建设力度，着力完善供水、供电、通信、污水垃圾处理、公共服务等配套设施，适当增加旅游、休闲等服务设施，建立健全长效管护机制，努力满足乡村发展需要。积极推进乡村生活圈的建设，以不同生活圈的服务半径、服务规模为依据，统筹配置教育、医疗、商业等公共服务设施，促进城乡基本公共服务均等化。强化空间发展的人性化、多样化，规划建设农村社区党群服务中心、文体活动广场、村级办公场所、公园、停车场等村落公共生活空间，配套完善乡村菜市场、快餐店、配送站等大众化服务网点，推进建设乡村电子商务服务体系，充分满足农民休闲、娱乐、消费等多方面需求。适应老龄化发展态势，加快幸福院、老年活动室、养老院等老年设施建设，提升人性化发展水平。

三、保护生态空间

划定并严守生态保护红线，加强山水林田湖系统治理，强化对乡村生态安全具有重要影响的山脉、森林、河流、湖泊、湿地等重要生态空间保护，打造乡村与生态共融，人与自然和谐发展的良好格局。实施生态修复工程，加强饮用水水源地保护，推进河流防护林体系、森林植被、农田林网建设，加强象头山国家自然保护区、罗浮山省级自然保护区、黄山洞市级自然保护区、太平山县级自然保护区等重点生态功能区建设。

- 第九节 分区分类发展

一、实施功能分区

从乡村振兴总目标出发，以《广东省主体功能区规划》为指导，以罗浮山脉与东江水系为纽带，实施区域差异化发展战略，把博罗国土空间划分为集聚提升区、重点发展区和生态发展（旅游）区三类区域。

——集聚提升区：主要包括罗阳、龙溪、园洲和石湾等镇，紧靠珠三角核心区，是已集聚一定人口、具有较大开发空间、传统产业升级任务较大的区域，也是珠三角先进制造业转移的重要承接地。

——重点发展区：主要包括杨侨、杨村、石坝、观音阁和麻陂等镇，与河源及龙门等周边市(县)联系紧密，是资源环境承载能力较强、发展潜力较大的区域，也是促进与环珠地区协作发展的重要产业基地，推动博罗县域经济协调发展的重要增长极。

——生态发展（旅游）区：主要包括公庄、柏塘、湖镇、横河、长宁、福田和龙华等镇和罗浮山风景名胜区，

是山水环境保持良好、具有岭南山地特色的物种资源丰富、自然环境维护任务较大的区域，也是未来休闲旅游、养老养生等幸福导向型产业发展的重要集聚地，现代农业规模化、生态化发展的主要区域。

| 专栏2 博罗县乡村振兴功能分区布局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分区 | 空间分布 |  | 所含镇、街道、管委会 |
| 集聚提升区 | 环东江城镇发展带 | 县城综合服务核心区 | 罗阳街道、龙溪街道 |
|  |  | 博西高新技术产业聚集区 | 石湾镇、园洲镇 |
| 重点发展区 |  | 博东战略性新兴产业集聚区 | 杨侨镇、杨村镇、麻陂镇、泰美镇、观音阁镇 |
| 生态保护 （旅游）区 | 环罗浮山发展带 | 环罗浮山幸福导向型产业集聚区 | 罗浮山管委会、福田镇、长宁镇、湖镇镇、石坝镇、柏塘镇、公庄镇、横河镇、龙华镇 |

二、推进村庄分类

——城郊融合类村庄。构建城郊村评价体系，分区域、分类推进。县城城关镇所在地，统一公共服务与基础设施，推进城郊村、城乡结合部融入城镇发展，在形态上保留村庄的风貌特色，以城镇的先进管理方式与治理手段引领村庄转型升级，协调村庄的农业生产、生活和生态功能，发展农产品供给、农耕体验、休闲旅游等服务城镇的三产融合产业，构建“城镇带动村庄、村庄服务城镇”的城郊融合发展新模式。此类村庄以罗阳街道、龙溪街道周边村庄为主，到2022年基本实现城乡融合发展。

——集聚提升类村庄。聚焦博罗农产品重要产区、粮食主产区、农业产业园所在村域，以及非农产业发展水平较高乡村，以提升农业产业或非农产业规模、效益为指引，合理规划基础设施和提升公共服务能力，优化和聚集产业发展用地，积极融合多产业、多功能，以产业发展提升村庄集体经济收入、农村现代化水平与公共服务水平，提高农民的生活保障能力。此类村庄以石湾、园洲、杨侨、杨村等镇周边村庄为主，到2022年成为全县城镇体系中重要产业集聚区、人口汇集地。

——特色发展类村庄。以广东划定和认定的历史文化古村落、传统村落、民族村寨、南粤古道、历史建筑等为基础，加强古遗址村与边界村调研评价，结合古村落空间布局、特色景观、民俗习惯、少数民族文化等，在保护原有村庄格局、风貌与尊重乡村风俗习惯基础上，发展特色旅游与特色产业，加快改善和提升公共设施、服务设施，培训服务人员，推动特色村庄的经济与社会效益提升，用市场经济手段改进特色村庄发展方式，提升村庄自我发展能力。此类村庄以福田镇、长宁镇、湖镇镇、泰美镇、观音阁镇、石坝镇、柏塘镇、公庄镇、横河镇、龙华镇以及罗浮山管委会等周边特色村庄为主，到2022年形成系统化农旅村落群。

——撤并消失类村庄。对于生产生活条件恶劣、生态环境脆弱及20户以下的村庄，科学评估其消亡演变趋势，暂不额外进行公共基础设施和公共服务建设。通过子女教育、生活便捷、医疗服务、住房保障等方式逐步引导村民转移到中心村、城镇等区域居住，不强制迁出。对于迁出村民，保障其土地承包权、林权等权利以及村集体股份等，旧村庄可通过土地整理恢复农业生产功能或发展民宿、旅游等。对于不愿迁出居民，则通过社会服务保障正常生活、生产。村庄消失是长期过程，必须充分尊重农民意愿，不搞行政化一刀切，不盲目推进。这类村庄以石坝、公庄、观音阁等镇以及龙溪街道周边空心村为主，可以因地制宜开展增补平衡工作或发展民宿旅游等。

三、实现有序发展

——准确聚焦阶段任务。加快城乡融合发展体制机制的建设，以政策创新推动城镇与乡村互补互促发展，推动城乡公共资源均衡配置和基本公共服务均等化，推进乡村治理体系和治理能力现代化；着力提升农业综合生产能力和三产融合能力，建立现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高现代农业水平；加快推进以“三清理、三拆除、三整治”为重点的农村人居环境整治，扎实做好垃圾处理、污水治理、违法建设整治和村容村貌提升等工作，推进干净整洁村、美丽宜居村、特色精品美丽乡村建设；深入开展“千企帮千村”行动，盘活农村各类资源，加强劳动力培训，全面提升农民精神风貌，保障农民收入持续稳定增长，实行精准扶贫脱贫，为乡村振兴这盘大棋布好局。

——梯次推进乡村振兴。遵循自然和社会发展规律，充分认识乡村振兴任务的长期性、艰巨性，不急躁、不盲目、不搞齐步走。区别不同乡村的实际情况，因地制宜，防止不顾客观现实，盲目制定一些高目标，一哄而上、“一刀切”，避免随意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿搞大拆大建。科学评估和把握博罗各乡村区域条件差异，尊重并发挥基层首创精神，发掘和总结典型经验，有计划、分地区、分阶段推动不同乡村有序实现农业农村现代化。

——科学把握节奏力度。考虑亟待解决、确有必要、农民意愿、财力可能等因素，科学合理设定阶段性目标任务和工作重点，综合谋划乡村振兴实施节点与目标，分步实施，实现“一张蓝图”干到底，稳步推进各类乡村发展。加强主体、资源、政策和城乡协同发力，避免代替农民选择，引导农民摒弃“等靠要”思想，激发农村各类主体活力，激活乡村振兴内生动力，形成系统高效的运行机制。立足当前发展阶段，科学评估财政承受能力、集体经济实力和社会资本动力，依法合规谋划乡村振兴筹资渠道，避免负债搞建设，防止刮风搞运动，合理确定乡村基础设施、公共产品、制度保障等供给水平，形成可持续发展的长效机制。

- 第四章 产业振兴

继续深化博罗农业供给侧结构性改革，因地制宜发展优势产业，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业整体实力和效益，发挥地处珠三角、粤港澳大湾区优势，走宜农宜游宜养、绿色高效发展之路，强力助推特色优质高效绿色现代农业发展，促进农村一二三产业有效融合，提升乡村产业富民兴村带动作用，培育乡村发展新动能。

- 第十节 强化农业生产基础力量

一、强化粮食生产保障能力

牢固树立粮食安全意识，以强化粮食生产能力为基础，建立全方位的粮食安全保障机制。抓好粮食大县建设工作，确保全县粮食种植面积稳定在48万亩以上，全县粮食年产量稳定在16万吨以上，牢牢稳固全县粮食安全保障。积极运用市场经营理念，强化监督管理，形成储备功能完善、品种结构优化、储存方式灵活、承储主体多元、粮食储备安全的储备体系，全面落实地方粮食储备规模。强化各级政府粮食安全责任制，完善监督考核机制，全面落实市县政府在粮食生产、流通、地方储备、维护市场秩序等方面的责任。

二、持续推进高标准农田建设

严守耕地红线，全面落实永久基本农田特殊保护政策措施，确保40062.15公顷永久基本农田红线数量不减少、质量进一步提升。全面划定23.18万亩粮食生产功能区（全部为水稻），2018年底前完成划定任务，做到全部建档立卡、上图入库，力争五年时间形成布局合理、数量充足、设施完善、产能提升、服务健全、管护到位、生产现代化的功能区。大规模推进高标准农田建设，统筹各类农田建设资金，做好项目衔接配套，形成高标准农田建设合力，促进高标准农田集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好。实施耕地提质改造工程，2020年完成30万亩水田垦造。加强高标准农田信息化管理，所有高标准农田实现上图入库，形成完善的管护监督和考核机制。重点加强农田水利基础设施建设，促进耕地质量保护和提升。参照国家高标准农田涉农资金整合试点做法，整合省级及以下相关资金，按照统一规划、统一标准、统一建设、统一管护原则，统筹推进高标准农田建设，到2020年建成37万亩高标准农田，高标准农田占基本农田比例达到80%以上。

三、提升农业生产机械化水平

加快发展水稻生产全程机械化，开展水稻育插秧社会化服务综合作业补助试点，支持新型农业经营主体建设水稻烘干中心。加快推进甘蔗、马铃薯、花生生产机械化，促进主要经济作物机械化水平提升。加快推进丘陵生产机械化，创建丘陵山区机械化示范基地。积极推进作物品种、栽培技术和机械装备集成配套，促进农机农艺融合，提高农机装备智能决策和精准作业能力。加快农产品贮藏保鲜、畜禽屠宰、冷链物流、收割烘干等加工设施建设，完善农村机电排灌、现代渔业技术装备等设施，提升预报、预警、防御、应急处置能力和水平。加快发展设施农业，重点建设设施大棚、节水灌溉、控温、畜禽养殖自动化智能化等生产设施设备。力争到2022年，水稻综合机械化率达到75.2%。

三、加快农业生产信息化进程

加快农业信息化建设，强化信息化作用，加强农村机电排灌、病虫害统防统治和动植物疫病防控能力，完善气象灾害监测等设施，提升预报、预警、防御、应急处置能力和水平。建设县、镇、村三级益农信息平台，对接广东农业物联网应用云平台，延伸至农户，完善博罗农（渔）业信息采集和数据监测分析体系。实施智慧农业林业水利工程，实行农（渔）业技术、机械操作、自然灾害、疫情、防御等综合性信息化模式，推进物联网示范和遥感技术应用。加强物联网、智能装备的推广应用与农业科技人才队伍建设，提高农民对于农业装备和信息化技术使用的水平和防御保障能力，造就一支适应现代农业发展的高素质职业农民队伍。到2022年，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上，各镇村农机信息体系基本建成，县域农民信息化使用水平达20%。

专栏3 夯实农业生产能力基础重点工程

1．“水稻生产功能区”建管护。2018年底前完成划定水稻生产功能区23.18万亩工作并全部建档立卡、上图入库。建立完善水稻生产功能区精准化建设、管护、管理和支持制度，优先把水稻生产功能区耕地建成高标准农田，构建现代农业信息化监测体系，加强耕地质量监测网络建设，建立水稻功能区生产责任与精准化补贴相挂钩的管理制度。 2．粮食提质增效。创建高效优粮示范点，引领带动全县粮食标准化市场化现代化，优先建设一批农田基础设施完善镇村，配套良种及先进种植技术，标准化健全社会化服务体系，拓展玉米、薯类等旱地杂粮产业延伸，生产多元化粮食产品，把种植效益尽可能地挖掘留在农民手中。 3．高标准农田建设。优先升级良田好地，大规模改造中低产田，重点开展农田排灌设施、机耕道路、输配电设施和土壤改良等田间工程建设。到2020年，确保建成高标准农田37万亩，力争2022年基本农田全部完成升级建设。 4．农业机械化工程。重点实施农机装备优化升级、农机技术推广、规模作业推进、服务主体培育、租赁农机建设、人才培育、安全生产保障、农机化公共服务提升工程。 5．智慧农业建设。依托现有农业载体（产业园、基地等），开展农业物联网应用示范县、2个农业物联网应用示范镇（基地）建设，构建农业大数据与服务平台。实行益农信息平台到村全覆盖，沿用延伸广东农业物联网应用云平台。 6．渔业振兴工程。加快落实罗阳内陆渔港建设项目，推进博罗在罗阳东江北岸葫芦岭东边区域建成内陆渔港1个，完善渔业码头、护岸、水产交易、物流运输等设施；鼓励渔村发展休闲垂钓、渔业体验等休闲渔业；提升渔业生产标准化、绿色化、产业化、组织化和可持续发展水平，提高渔业发展的质量效益和竞争力。

- 第十一节 优化农业生产结构布局

一、优化农业生产力布局

根据博罗现行发展态势及地理位置条件差异性，实行适区适种（养）、规划引领科学布局原则。博罗中部罗阳街道、龙溪街道依托东江风景走廊，重点打造城郊型、观光休闲型农业，建设花卉园艺、休闲度假为主的农业产业带。博西地区依托科技实力和消费需求，以创建现代农业产业园为示范引领，重点打造岭南优质水稻基地、优质蔬菜基地。博东地区依托农地资源和山林空间的优势，重点发展优质粮油产业，适度发展现代畜牧业，积极推进休闲旅游业；博罗中北部地区依托良好山林环境，重点发展优质特色中药材产业，着力打造粮食、果蔬、南药、山茶基地，接受罗浮山旅游辐射效应；在加工业方面，博东地区重点推进粮油加工、凉果加工业、畜禽加工业集聚。博西地区重点推进蔬菜加工业聚居。

二、建设农产品商品基地

全力提升农业产品竞争力，以基地为载体，加大优新品种培育和产品商品加工力度，延长种养业产业链条，加快构建现代农业产业体系。优先发展以福田镇为中心，打造福田菜心生产研发基地；以石湾镇为重点，打造韭黄种植基地；以柏塘镇为重点，打造柏唐山茶生产基地；以博东为重点，打造甜玉米标准化生产基地；以山前荔枝生产基地为重点，打造荔枝标准化生产基地；以杨侨镇为重点，打造金钱龟养殖基地；以环罗浮山、环象头山区域为重点，发展南药种植基地，合理布局博东博西蔬菜种植基地。借助农业产业基地建设，强化博罗农产品商品竞争力，突出品牌特色，引领带动农业产业全部上线。到2022年，建设农产品商业基地至少9个。

三、优化调整农业生产结构

根据“稳粮优经扩饲、提升园艺作物、丰富特色产品、扩大冬种生产”的思路，加快发展粮经饲统筹、种养加一体、农牧渔结合的现代农业，促进农业结构不断优化升级。统筹调整种植业生产结构，稳定水稻生产，大力发展优质稻米，稳定发展“菜篮子”产品，做优荔枝、龙眼等岭南特色水果产业，大力发展花卉、茶叶、南药、食用菌、特色林果等特色优势产业，提升林菌、林药、林花、林茶、林禽等林下经济规模化、集约化、专业化水平生产，丰富林下经济产品种类。落实禁养区、适养区规划细则，优化畜产品供给结构，推进生猪养殖提质减量，发展优质三黄鸡和地方特色品种。发展生态高效循环畜牧业，提高规模化标准化养殖比例，到2022年畜禽规模化养殖比重达到XX%以上。进一步优化水产养殖产业结构，发展水产健康养殖，扩大名特优品种养殖比例，保障东江水质不下降，实现渔业养殖生产增效益。

- 第十二节 加强农业质量品牌建设

一、加强农业标准化建设

制定实施质量兴农战略规划，大力推进农业标准化，充分调动龙头企业、行业协会、电商平台等各方面的积极性，以培育高品质的农产品为核心，以精准化的品牌推介为依托，筑升博罗农业标准新体系，坚持农业提质导向，坚持品牌发展战略，以建成农产品质量安全县为目标，启动实施质量兴农、品牌强农、绿色富农“三大行动”，引导企业创建“三品一标”，全面推进农业标准化、绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。重点抓好福田菜心、荔枝、甜玉米、柏塘山茶、红薯、生猪、胡须鸡等代表性强的本县农业产品，完善标准化建设机制，抓住现有农业产业基础，突出县域农业品质优势，力争每年新增“三品一标”产品16个以上。

二、完善农产品质量监管体系

加快健全博罗农产品质量和食品安全标准监管体系，制定符合市情的农兽渔药残留、畜禽屠宰、饲料安全、水质土壤要求、农业转基因等标准。建立健全农产品质量安全风险评估、检测预警和应急处置机制。建立农产品和投入品质量安全追溯体系，全面推广应用国家农产品质量安全追溯管理信息平台，规范开展追溯监管监测执法相关业务，全面采集农产品质量安全追溯、监管、监测、执法信息，确保品牌农产品质量安全。完善粮食储备机制，实行分级储备体系，科学确定储备规模，动态调节吞吐机制，强化监督管理和责任制，确保储备粮（产品）绝对安全。强化地方行政领导负责制，完善监督考核机制，全面落实在粮食生产、流通、地方储备、维护市场秩序等方面的责任，确保博罗食品安全体系上下高效运转。

三、大力发展特色优势产业

培育特色产业，发展“一村一品、一镇一业”，做强富民兴村产业。突出绿色化、优质化、特色化、品牌化，引导特色优势作物进一步向优势产区集中发展，创建县域特色优势产业群。重点发展县域优势特色作物及产业，以点带面盘活区域特色农产品资源。做优大米、茶叶、酥醪菜、福田菜心等传统产业，做强荔枝、龙眼、葡萄、火龙果等特色水果，做精中药材康养类特色农产品，做大珍稀龟类等水产养殖产业。延长种养业产业链条，结合特色农产品优势区和现代农业园区建设，打造农产品加工产业集群。做大电子商务、休闲农业、田园综合体、乡村旅游、生态康养、文化创意、乡村共享经济等新产业新业态。到2019年，推动7个以上镇村初步形成规模化、区域化、特色化“一村一品、一镇一业”连线连片的发展格局。到2020年，推动镇村达到拥有一个主导产业、培育一个产业品牌、建设一个规范化合作社、培养一批农民致富带头人、创立一套示范带动模式的“五个一”目标要求。

四、打造农产品知名品牌

制定实施博罗质量兴农战略规划，大力推进农业标准化，围绕特色优势产业产品，培育无公害农产品、绿色食品、有机农产品，扶强一批区域公用品牌，提升一批企业品牌、精炼一批产品品牌，保护地理标志农产品。加强农业品牌商标注册、认证、监管、保护等环节的规范与管理，在媒体及大型农产品交易会、博览会上大力开展推介宣传，搭建品牌农产品营销推介平台，定期发布知名农业品牌榜，提升博罗农业品牌公信力。不断完善农产品和农业投入品质量安全追溯体系，健全“田头到餐桌”农产品质量和食品安全监督体系，确保全县品牌农产品质量安全。到2020年全县品牌农产品数量达到25个以上。

专栏4 质量品牌建设重点工程

1．优质农产品工程。发挥农产品（主要包括粮食、果蔬、水产类）流通对生产和消费的引导作用，在全县推进实施“优质农产品工程”，加快培育多元市场购销主体，建设一批专业化、市场化的农产品产后服务中心，为农民提供“代清理、代干燥、代储存、代加工、代销售”等“五代服务”，加强农产品质量监测体系建设，提升农产品品质和满足消费者需求，促进农民增产增收。 2．农产品质量安全工程。推广应用国家农产品质量安全追溯管理信息平台，推动标准化建设与农业农村现代化建设深度融合，逐步建立以国际标准为引领、国家标准和行业标准为基础、团体标准和企业标准为主体、地方标准为补充的新型标准体系。大力推广农资连锁经营、农技农资结合、协会服务、企业直销、龙头企业带动等农业投入品监管服务模式，从源头上保障农产品质量安全。建立农产品产地质量认证和质量安全追溯制度，加快建设农产品质量监测预警、追溯平台。 3．农业品牌提升工程。加强农业品牌认证、监管、保护等各环节的规范与管理，建设运营博罗品牌农产品电商平台，特别是全县优势产业，加快构建“企业主体、政府引导、专家指导、部门联动、社会参与”的农产品品牌建设机制。到2022年打造在省内外享有较高知名度和影响力的农产品整体品牌形象。

- 第十三节 加强农业平台载体建设

一、积极建设“三区”

加快东部优质粮果产业区、中部名优产品产业区、西部特色农业产业区的规划建设，明确红线及标准，并逐步完善提高效能，发挥“三区”作用，保证粮食生产、其他优势农业农产品的规模化高质量化产出，不仅要满足市场的多样化需求，更要提高全县农业综合效益和竞争力。力争2020年完成“三区”规划建设，2022年发挥“三区”主导作用。

二、大力打造“四园”

以省定为标准，把现代农业产业园、科技园、创业园、农业公园作为本域产业平台重点项目建设范畴，打造形成现代农业产业集群和现代农业的创新高地。强化广东航天农业科技生态园农业科研、示范推广、科普教育引领示范效应，助推博罗水产（龟类）产业园、罗浮山南药产业园、罗浮山茶叶现代农业园等科学发展。推动现代农业园区改造升级，建设一批“内涵多元丰富、产业特色鲜明、休闲功能突出、生态效益明显”的农业公园，实现农业生产、生活、生态有机融合，推进一二三产业融合发展。同时建立健全四大园区体制机制，功职能明确，完善配套基础设施，为回乡、下乡、返乡创业、开拓产业的人才、企业提供创业创新的平台。全力争取省级财政对现代农业产业园建设的资金支持，2020年，创建1个市级现代农业产业园，引领带动全县现代农业加速提质增效，形成“以园兴农、以园强县”的农业产业发展新格局。2018-2022年全县每年创建1-2个农业公园，形成示范引领效应，促进农业生产、乡村生活、农耕文化体验有机结合。

三、探索发展“一体”

按照“一镇一品，一村一业”发展方向，谋划建设优势农业田园综合体，积极申报争取国家、省和市级专项资金，推进县、镇特色田园综合体建设，支持有条件的乡镇优先建设以农业合作社为主要载体，充分利用区域内产业基地等园区基础及自然、人文禀赋条件，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，引领示范带动农业发展。推进博罗县农业科技示范场田园综合体建设，加快推进莲湖村、陂头神村、“七星耀罗浮”等具有发展田园综合体潜力地区的可行性研究和建设申报工作。力争到2020年，建设完成田园综合体3个以上，2022年，打造完成市级特色田园综合体1个以上，同时形成县域田园综合体连线连片，实现升级合成多产业多特色的大型田园综合体。

专栏5 农业平台载体建设重点工程

1．农业公园建设工程。推动现代农业园区改造升级，建设一批“内涵多元丰富、产业特色鲜明、休闲功能突出、生态效益明显”的农业公园，实现农业生产、生活、生态有机融合，推进一二三产业融合发展。实 2．现代农业产业园建设工程。通过多经营主体互动联合、多产业集群深度融合以及全产业链开发，优先创建镇区各具特色的现代农业产业园，落实好水产、南药产业园建设工作。到2022年，力争拥有2个以上省级农业现代产业园区。 3．梯队建设田园综合体工程。加快申请、规划、建设田园综合体项目等优势农业产业项目。推进博罗县农业科技示范场田园综合体建设，加快推进莲湖村、陂头神村、“七星耀罗浮”等具有发展田园综合体潜力地区的可行性研究和申报建设工作。

- 第十四节 健全现代农业经营体系

一、完善农村基本经营制度

贯彻落实农村土地制度改革，强化、明确农民集体土地所有权权能，严格依法保护农户承包权，灵活处置土地经营权，完善农村承包地“三权分置”的有效形式、经营方式和发展路径。健全农村土地经营权流转、风险防范、保证金制度，规范引领农村土地经营权合法有序流转。加快发展土地入股性型和代耕代管、土地托管等服务带动型农业适度规模经营，发展多元化农业合理经营。完善土地承包经营纠纷调解仲裁体系，以镇、村联合设立农村土地承包调解委员会，村委设立调解小组，实行村组土地承包经营纠纷调解负责制。完善集体林权、山权、地权制度，引导各权规范有序流转，鼓励发展林下经济（林场）、渔场。2020年基本完成土地等农村集体资源性资产确权登记颁证。

二、壮大新型农业经营主体

实行政府引导、政策扶持、市场运作、农民自愿，培育发展家庭农场、农民合作社、龙头企业等新型农业经营主体。发挥农业产业龙头企业优势，带领村民创业致富，推进农民专业合作社提质增效，助推家庭农场规范健康发展。打造集生产、供销、信用“三位一体”的县镇村三级助农服务平台（中心）。引导农民合作社按产业链、产品、品牌等组建联合社，促进合作社规范发展。吸引青年返乡下乡创业，鼓励大学毕业生、外出务工农民等回乡创办家庭农场，引导有一定规模的专业大户向家庭农场转型。搭好行政高效平台，支持家庭农场领办合作社，具备条件的向公司制企业发展。推行“领头雁”培养计划，推动金融、人才等资源要素向农村配置，在返乡大学生、退伍军人和大学生村官等重点人群中，培育一批生产经营型、专业技能型、社会服务型职业农民和职业经理人，每年培育新型职业农民5000名以上。加快建立新型经营主体支持政策体系，加大财政、税收、土地信贷、保险等政策对新型经营主体的支持力度，扩大新型经营主体承担涉农项目规模。到2022年，农民合作社达到85个，省级以上示范社10个，全县农业龙头企业83家，上市农业龙头企业8家，全县农业合作社645家，示范性家庭农场达到42家。

三、发展农村各类合作组织

充分利用农村各类生产大户、运销大户和中介人在生产、经营上的优势，利用龙头企业、工商企业在资本、信息、管理上的优势，利用农业部门在政府职能、场地、技术上的优势，通过组织创新，建立各具特色，符合区域主导产业发展的股份合作型、中介带动型和科技服务型合作组织。同时，强化对合作组织的有效监管，促进合作组织推行现代企业管理机制，实行自主经营，自负盈亏，自我管理，自我发展，真正做到民办、民营、民管、民享。扶持基础庞大的小农生产作为根基力量，构建以农户为基础、新型经营主体为骨干、其他组织形式为补充的现代农业经营体系。以技术服务“信息平台”为载体，组建“土专家”“田秀才”专家库，就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。

四、发展新型农村集体经济

全面推进农村集体产权制度改革。以县为单位全面开展农村集体资产清产核资和集体成员身份确定。针对不同情况，鼓励县、镇、村根据资源禀赋特点、自然环境和现实条件，以市场为导向，本着“宜工则工、宜渔则渔、宜农则农”的原则，大胆探索，因地制宜发展村级集体经济。大力推进农村社区股份合作制改革。把集体产权明晰到户或人，让农民作为集体经济组织的股东，享有集体资产的收益权和分配权，参与集体经营收入的分配。通过把集体产权明确明晰到农户，划定集体资产经营管理责任，确保集体资产保值增值，不断增加农民收入。盘活集体资源，利用空白“四荒”地、养殖水面、人文历史等资产资源，发展现代农业、休闲农业和乡村旅游等项目，激活农村集体经济，鼓励将农村集体资产、资源入股参与农村新产业新业态发展，拓宽集体经济发展途径。2020年初步建立村级集体经济收入稳定增长机制，有集体经营性收入的行政村达到100万以上。发挥党组织对集体经济的领导核心作用，防止内部少数人控制和外部资本侵占集体资产。完善农民对集体资产股份的继承、抵押、担保、有偿退出等权能，必须保障合法农民权益，逐步提高农民获得感、幸福感。2022年基本完成农村集体经营性资产股份合作制改革。

五、推进农业综合服务体系建设

大力发展农业生产性服务业，培育多元化农业社会化服务组织，把经营性和公益性服务结合起来。依托基层农技推广、益农、新型经营农业组织等机构，在病虫害防控、农业技术指导与培训等方面做好服务。制定出台助农服务综合体系的政策意见，依托村（社区）公共服务站的基础上，整合供销、邮政、农机、农技、信用合作、产权交易、专业协会等服务资源，打造集生产、供销、信用合作于一体的县镇村三级助农服务中心（站点），开展测土配肥、农机服务、统防统治、农产品供销加工、冷链物流等服务，逐步拓展电子商务、金融保险、乡村旅游等业务。充分发挥供销合作社示范带动作用，到2020年全县建设1个县域助农服务综合平台和18个以上镇村助农服务中心，到2022年助农服务综合平台和服务中心经营服务覆盖全县涉农村庄。

六、促进小农户和现代农业有机衔接

探索建立小农户和现代农业发展有机衔接机制，推广“龙头企业+合作社+基地+农户”、“专业市场+合作社+农户”、“供销社+合作社+农户”等生产经营模式，运用农超、农社等产销对接模式，鼓励新型农业经营主体与小农户建立契约型、股权型利益联结机制等手段，把小农户有机嵌入现代农业生产。不断改善小农户生产条件，开展农业基础设施建设与维护，提高抵御自然风险能力。为小农户提供多种形式的生产性服务，如土地托管、代耕代种等方式。

专栏6 现代农业经营体系培育行动

1．供销社助农服务平台建设工程。充分发挥供销社为农服务优势，加大土地托管推广力度，发展土地股份合作社，加快建设助农服务中心，打造县级农业服务中心，构建综合性规模化可持续助农服务体系，实现农民组织化与服务规模化的有机衔接，从根本上把小农生产引入现代农业发展轨道。 2．新型农业经营主体培育工程。大力培育农业龙头企业，带动龙身、龙尾等实力较小农业企业或家庭农场。积极发展区域特色专业合作社、家庭农场，开展农民合作社示范、家庭农场示范创建活动。到2020年创建国家级、省级、市级农民专业合作社示范社3家、7家、10家。

- 第十五节 培育农村新产业新业态

一、延伸整合产业链

深化农业产业化经营，加快推动农业“接二连三”，促进立体化、复合式全产业链发展，推进不同类型农业产业链延伸整合，提升全县农业产业链整体竞争力。发挥农业龙头企业在全产业链布局中的关键作用，2018年开始实施培育扶持产业链领军企业，促进农业生产、加工、物流、研发和服务相互融合，推动产前、产中、产后一体化发展。培育发展农产品加工、电子商务、休闲农业、乡村旅游、生态康养等产业延伸，做大做强一批具有一定综合实力的农业服务业企业，构建全程覆盖、区域集成的新型农业社会化服务体系，带动农业产业链全面升级。培育和发展农（电）商产业联盟、农业产业化联合体等新型产业链主体，打造一批产加销一体的全产业链企业集群。到2020年，全县产加销一体的全产业链企业集群2个以上。

二、打造提升价值链

发挥农村一二三产业融合发展的乘数效应，推动农业发展价值倍增。实施农产品加工业填空、提升行动，支持发展农产品、林产品、水产品深加工和农村特色加工业（特色作坊），创建一批农产品精深加工示范基地，可纳入产业园、田园综合体，提升加工转化增值率和副产物综合利用水平，实现农产品多层次、多环节转化增值。鼓励农业龙头企业和农产品加工领军企业向优势产区和关键物流节点集聚，建设原材料基地和加工基地，加快形成一批农产品加工优势产业集群隆起带。支持开展农产品生产加工、综合利用技术研究与示范，重点是荔枝等果类保鲜等技术型与示范推广升值，形成一批推动价值提升的关键技术和特色产品。走精品、品牌、多品种化路线，推进农业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合及提档升级，重点发展罗浮新区结合罗浮山国家风景名胜区、象头山国家森林公园、百里东江画廊等休闲、观光旅游农业、生态康养产业，充分开发农业、旅游业及康养产业多种功能和多重价值。积极培育发展地理标志商标和知名品牌，提升农产品品牌溢价水平。到2022年，农副产品产值达123.1亿元，全县乡村旅游接待人数达到746.06万人次，总收入达到51.03亿元以上。

三、优化融合供应链

完善农村流通基础设施网络布局，实现网点县域全覆盖并向现代农资综合服务商转型。支持优势产区批发市场建设，推动市场流通体系与储运加工布局有机衔接，鼓励供销、邮政、快递和大型商贸物流企业在农村地区经营布局，打通农产品流通“最初一站”。整合县域物流基础设施，加快空白区域物流园建设，支持完善冷链物流信息化、标准化建设和必要的基础设施建设，争取率先完善冷链物流体系，打造区域性先进冷链物流中心。健全农产品产地营销体系，深入实施“品牌农产品进超市工程”“乡村旅游后备箱工程”，鼓励推广农超、农企、农旅等多种形式的产销对接。摸索定制化消费模式，形成产地与销地、生产者与消费者良性互动生态圈。提升农村供应链信息化、智能化水平，开展农产品绿色智能供应链应用示范，促进流通环节节本降耗增效。

四、打造农业农村“新六产”

基于全县农业旅游产业集群，打造农业农村旅游康养“新六产”平台载体，争当农业“新六产”示范县，创建农业“新六产”示范县、镇活动。促进产城融合发展，以罗浮新区、博东高铁新城为试点，引导二三产业向县城、乡镇及产业园区等集中，打造一批农村产业融合领军企业，培育一批农业现代产业园区和田园综合体。坚持产业园区、科技园区、创业园区、农业公园“四园同建”，以园区化引领发展现代农业，融合发展关联产业，着力打造现代农业综合发展平台。

专栏7 农村新产业新业态培植行动

1．国家全域旅游示范区创建工程。着力推动乡村旅游提档升级，打造相对集中、业态丰富、功能完善的乡村旅游集群片区，发展“旅游+文化”、“旅游+农业”、“旅游+中医药”、“旅游+体育”、“旅游+教育”等新业态，强化基础设施配套，积极推动博罗旅游集散中心建设工作。推动整体营销，推动智慧旅游建设，编印《博罗全域旅游指南》。 2．乡村旅游发展扶持工程。落实“四变工程”，制定《博罗县扶持乡村旅游景区（点）建设发展实施意见（试行）》和《博罗县农民开办农家乐休闲旅游项目竞争性扶持资金评审办法》等办法。建设一批休闲农业与乡村旅游示范乡（镇）、点，创建一批特色乡（镇）、精品村寨、星级农家乐、乡村酒店和特色乡村旅游经营点。 3．特色小镇建设工程。打造博西、博东、环罗浮山特色小镇网络体系。以山脉水脉为主干，以高铁、高速为支撑，以特色小镇为节点，形成如蝶之两翼、紧密联系的博罗乡村旅游大格局。推进缚娄古国特色小镇、横河森林小镇、奥伦达部落罗浮山小镇、龙溪国际无人驾驶汽车小镇、平安罗浮山中医康养小镇、石湾汽车特色小镇建设。 4．农产品加工提升工程。以粮油、果蔬、南药、水产、林下经济产品等为重点，加快农产品初加工发展，提升农产品精深加工水平，开展农（渔）业产业化示范基地创建活动，促进集群发展。 5．农产品及加工副产品综合利用示范工程。推广先进农产品加工技术，提高加工副产品梯次利用水平，打造“资源—产品一农业废弃物一再生资源”的农业生物产业链，在具备产业基础的地区建设一批复合型循环经济示范区，在粮油、果菜、南药、畜禽、水产等行业培育可复制可推广的农产品及加工副产品综合利用典型。

- 第十六节 完善农业科技支撑体系

一、支持农业科技创新

充分发挥四大园区及农业龙头企业的技术基础及条件，抓住粤港澳大湾区发展机遇，引进对博罗现代农业产业发展有重大影响的创新科研团队和高层次农业科技人才或科技服务机构。通过政策扶持、项目匹配、资金资助、后勤保障等方式，制定实施农业科研杰出人才计划和杰出农业科技青年项目（含团队），培养一批科技领军人才和高水平创新创业团队。鼓励四大园区及农业龙头企业自主科技创新，争创产业龙头，重点以农业生物技术、水产品养殖与种苗繁育技术、新品种选育、特色作物栽培、农产品与食品精深加工技术、植物保护技术、动物疫病防控技术、果类保险、授粉技术等农业高效适用的技术研究。建立完善市县级首席专家库、农业技术人员库和新型经营主体的联动机制，落实科研专家、团队在技术上的有效输出，围绕农业农村科技研发、农业共性技术研究，到2022年，农业科技进步贡献率达65%以上。

二、加快农业技术推广和成果转化

依托博罗县罗浮山国家级综合性现代农业示范园区等农业技术研发高地，加快农村农业科技研发、农业共性技术研究及高效适用农业生物技术的示范推广，推进农技成果有效转化。建立健全农业科技成果转化和推广应用体系，推进农机推广示范基地建设，完善农机推广信息服务平台。创新农业技术人员推广模式，提高农技推广人员的知识储备和实操能力，提供相应的专业书籍或杂志进行阅读，定期组织参加专业培训。建立农业科研项目及农业项目储备库，实现全县各级各部门联网共享，重点发挥农业、农垦部门资源作用，使项目库有效转化实施。加快推进现代农业科技孵化器和成果转化基地等平台建设，结合现有科技创新等科技孵化器平台，探索建立“创新团队+基层农技推广体系+新型职业农民培育”的新型农业科技服务模式。加快推进农业科技园区体系建设，形成以广东航天农业科技生态园为引领，水果、南药、水产等特色产业园协同发展的研发推广平台，提升综合创新能力和服务水平。建立科技示范基地，签约技术指导员，培育科技示范户，构建“专家—技术指导员—科技示范户—辐射带动户”科技成果转化应用快捷通道。创建农技示范、农业科普等活动，形成保证农民对农业新技术了解和接受水平不断深入趋势，进而达到对农业新技术进行大力推广的最终目标。到2022年，建立1个以上省级农业科技成果转化基地（孵化器）、2个以上省级农业科技成果转化示范基地。

三、推进“智慧”农业建设

实施智慧农业林业渔业水利工程，在产业优势区或农业产业园、田园综合体等示范区域，探索实施“互联网+”现代农业行动，推进物联网、云计算、大数据、移动互联等技术在农业领域的应用，建立农业数据智能化釆集、处理、应用、服务、共享体系。研发农林动植物生命信息获取与解析、表型特征识别与可视化表达、主要作业过程精准实施等关键技术和产品，实现生产全过程可监可控、风险预警和决策辅助，建设农业物联网、农业监测预警云平台，打造智慧农业技术应用示范样板。推动智慧气象和农业遥感技术应用，建立健全农业信息监测预警体系，提高农业精准化水平。建立健全农业综合信息服务体系。稳步推进农业农村全面实现现代化

专栏8 完善农业科技支撑体系重点工程

1．农技推广服务联盟。加强企业、高校、科研院所与农户的联系，探索“专家定点联系”、“促进中心+专家＋农业技术人员＋行业协会+科技示范户＋辐射带动户”等技术服务模式，充分对接省农科院惠州促进中心等科研机构，构建多元参与、分工协作农科产学研一体化农技推广模式。 2．农技信息化应用平台建设工程。积极推广应用“中国农技推广app”、“农技宝”、农业科技网络书屋等信息化应用平台，通过农技推广服务的信息化建设，实现了惠农政策咨询、病虫害远程问诊和农产品供求信息等的在线服务。 3．农业科技创新工程。突破制约优势特色产业转型升级的重大技术瓶颈，在重点区域进行典型示范，充分发挥科技的引领支撑作用。

- 第十七节 推进农村产业深度融合

一、拓展农业产业融合新空间

充分挖掘农业农村的生态禀赋、自然资源及人文体验功能，促进农（渔）业与旅游、产业加工体验、教育、文化、康养等产业功能互补和深度融合。将农村闲置宅基地整理、土地整治等新增的耕地和建设用地，优先用于农村产业融合。对农村产业融合发展项目，优先提供保障，支持乡村休闲旅游养老等产业和农村产业融合发展。将农村产业融合发展与新型城镇化建设、新农村建设有机结合，建设县级、重点乡镇特色产业、科技、创业园区，创建一批东江风情、山湖旅游、林下经济、田园风光特色的小城镇。逐步拓展乡村电子商务、金融保险等业务，优先支持有条件的特色农产品主产区集散地建设或升级改造交易场所，改造、建设一批冷库和集配中心，建设物流上行和下乡网店，并鼓励开展支持农村产业融合发展的融资租赁业务及其他金融服务业务。打造宜业宜居的优良空间，配额有示范带动效应的项目落户，强化产业融合发展的平台支撑。

二、完善紧密型利益联结机制

通过改革农村土地及集体产权制度，以自愿入股的形式，实行农产品生产统一标准、统一管理、统一营销和收益统一分配。开展多种形式的合作与联合，提升组织化程度，增强参与产业融合发展的能力。积极培育社会化服务组织，衔接农技推广、保险推广、市场预测、产品销售等服务，设身处地为乡村民众参与三产融合创造有利条件。推进形成各类农业产业化组织与农户形成的联合模式和利益分配机制，推广“订单收购+分红”“农民入股+保底收益+按股分红”等多种紧密利益联结方式。通过公共信息平台和村务公开栏，适时公布农产品市场行情和农产品收购指导价格，引导和规范农业产业经营主体强化合同管理、明确收购保护价、利润返还、预付定金、返租倒包、保险理赔、财政补贴等责任规定，杜绝霸市，故意联合压低农产品价格等不法行为，保障农民的合法权益，确保农民的积极性、幸福感。

三、激发农村创新创业活力

继续完善农村创新创业环境，消减因城乡变化产生的落差，加大政策扶持力度，完善服务体系，产生人才回流吸力，全面激发农村创新创业活力。通过村庄整治及合理规划，以入股、联营的方式，科学整合空间资源，促进新产业新业态的发展。实行乡村改革开放，敞开大门，创造条件欢迎各地人才、资本入乡发展，运作基层就业和农村社会保障服务平台，为返乡、入乡人员做好创业服务、社保关系转移接续等工作，要求各县镇基本扫除入乡担忧。建立就业创业信息登记档案，以便对接省统一的公共就业创业服务信息系统。联合县域农业基地、企业培训、民间培训、高校等培训资源，制定农业农村从业者职业技能培训计划，并完善技能终身培训体系。

四、实施产业融合试点示范工程

按照科学规划、创新机制、整合资源、标准建设原则，加快建设一批集循环农业、创意农业、农业加工、农事体验于一体的田园综合体、农业产业园区及特色休闲度假乡村试点。加快建设农村产业融合发展示范园，着力打造农村产业融合发展的示范样板和平台载体，促进农业内部融合、延伸农业产业链、拓展农业多种功能、发展农业新型业态等多模式产业融合发展。争创国家级农村一二三产业融合发展试点示范县、示范园建设。

专栏9 农村产业融合重点工程

1．农村产业融合发展示范园创建工程。围绕农业内部融合、产业链延伸、功能拓展、新技术渗透、产城融合、多业态复合等6种类型，博罗需积极争取创建省级农村产业融合发展示范园，打造区域辐射能力强、示范带动作用好的农村产业融合发展样板。 2．产城融合发展工程。将农村产业融合发展与新型城镇化建设、新农村建设有机结合，引导农村二三产业向县城、重点工业镇及产业、科技、创业园区等片区集中，创建产城融合发展先导区。

- 第十八节 构建农业开放发展新格局

一、提升农产品国际竞争力

推动农产品外销产业集群集聚发展，利用好中韩（惠州）产业园博罗国际康养中心发展机遇，积极拓展农业康养产业链条，借助罗浮新区（康养产业为主）产业空间集群、技术资本密集、国际商务服务等优势，积极引导农产品龙头企业境外注册商标，支持涉农企业自主品牌出口，培育一批具有国际影响力的农业品牌，打造一批熟悉国际惯例及海外规则的农业龙头企业。强化行业协会、中介组织、企业联盟等在推动和开拓市场中的作用，充分利用中韩（惠州）产业园等农产品外销交易平台，鼓励农产品出口企业赴境外建设农产品展示中心，举办品牌农产品宣传推介活动。充分利用“互联网+外贸”等新型市场拓展方式，拓宽农产品出口渠道。加强重要农产品出口监测预警，积极应对贸易纠纷。优化农产品结构和贸易渠道，完善链条建设，力争国际标准，持续扩大优势农产品外销量。

二、深入实施农业“走出去”战略

深化与省“四区两带”区域发展交流合作，强化与“一带一路”沿线区域农业领域方面合作，优化省内外布局产业链条，拓展海外涉农商贸技术合作。鼓励企业学习国内外先进的开发经验和技术，在县外乃至海外建设生产基地、研发基地和营销网络试点，支持有实力的企业优先建设一批与境外农业合作示范区、产业园区。牵一动百带动县域其他优势产业发展，建立海外企业联盟，促进产业集聚，培育一批具有国际竞争力的跨区跨国农业企业集团、联盟。

三、开展农业科技国际合作

实行政府引导，企业主动，不断加强国内外农业先进技术和装备的引进，重点引进优良种质资源以及农业安全生产、标准化生产、病虫害综合防治和农（水）产品加工、储藏、保鲜等领域的关键技术。鼓励涉农企业、高校、科研单位与海外先进单位通过联建研发机构、委托或联合研发、技术论坛等方式，引进国外先进技术、种质资源的管理经验，建成一批农业科技技术转移、示范服务基地。通过建设科技创新孵化园区等农技孵化器平台，结合目前正在运作的科技园区、高新企业，加强与国外先进企业、科研机构、高校等在动植物疫病防控、蔬菜园艺、特色水产、农业大数据、清洁生产等领域国际合作，加快升级博罗农技水平，带动农业走向现代化。

专栏10 农业开放合作重点工程

1．农业“走出去”基础设施建设。支持有对外相关业务、且内外产业关联密切的现有企业和有意愿扩展企业，在市内建设与境外资源开发生产相配套的育（苗）种研发、种子生产、物流仓储、加工转化、交易中心、培训基地、软实力平台等设施，为全县农业资源提供配套保障和内部支撑。 2．农业对外合作“两区”建设工程。借助中韩（惠州）产业园博罗国际康养基地等项目，积极创建农业对外开放合作试验区，引导支持试验区在农业对外合作机制创建、政策创设方面先行先试，创设更具针对性的金融、通关、保险等政策。支持有实力的企业赴境外学习优势农业资源，组织开展种植、养殖、加工、经贸等业务，搭建对外交流合作服务平台。

- 第五章 人才振兴

加快培育多层次多领域人才，完善农业技术员、乡村教育、乡村医疗卫生等“三农”队伍建设，积极引导各类人才“上山下乡”，向乡村流动聚集，培育壮大乡村本土人才，全面强化乡村振兴的人才支撑，把人力资本开发放在首要位置，着力打造一支强大的乡村振兴人才队伍。

- 第十九节 加强农村人才队伍建设

一、实施新型职业农民培育工程

加快建立培养培训、认定管理、生产经营、社会保障、退休养老等职业农民制度，培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。结合农业产业结构和产业优势，以农业专业户、新型经营主体的骨干农民为重点对象，培育各类农业职业经理人、合作社管理人员、家庭农场主和创业致富带头人。创新培训组织形式，支持新型农业经营主体、农民专业合作社等开办田间课堂、网络教室，吸引吸收农民参与培训。开展职业技能培训，力争用3-5年时间，基本实现50岁以下农业从业人员全员培训。支持惠州各类教育资源，开设新型职业农民专业技能培训课程。修订完善惠州市农村实用人才评定办法，落实创业担保贷款贴息、税收减免、行政事业性收费减免等政策。正常经营6个月以上的返乡创业农民工，将纳入一次性创业补贴范围。推广“政府+银行+保险”融资模式，支持返乡下乡的创业企业。到2018年底，培育新型职业农民5000名以上。到2020年，每年新增培训农村劳动力400人转移到二三产业就业，新型职业农民培育工作实现全覆盖，职业化程度明显提高。

二、加强乡土实用人才培养

实施乡村专业人才培育工程，培育乡土实用才人。通过“三支一扶”等渠道招募一批农业、城乡规划、旅游等相关专业的本科以上毕业生到村委会工作，每个行政村配置1名乡村振兴指导员。加大与各大高校合作力度，保证每年吸纳100名以上实习生到农村基层开展乡村振兴实习工作。培育壮大本土人才，制定乡村工匠培训和评价办法，鼓励支持本地工匠依规承建乡村小微工程。实施“客家菜师傅”工程，支持有意愿的农民群众通过专业培训后回乡开办农家乐或外出就业创业。推进“希望乡村教师计划”，补全乡村教师资源紧缺、不稳不久问题，提升乡村小孩教育质量。加大对“赤脚医生”扶持力度，培养鼓励学子学医回乡就业，完善乡村医疗卫生人力支撑。

三、加强专业人才队伍建设

建立县域专业人才统筹使用制度，推行定向选育模式，落实县级以下基层用人主体自主权。支持惠州学院、惠州市技师学院、惠州工程技术学校和市广播电视大学等院校开设相关专业课程，有针对性地培养乡村专业人才。出台乡村专业服务人员职业上升通道保障政策，市县各级招录相关专业事业编制人员，按照招录人员10%的比例定向招录镇村基层专业服务人员。县（区）事业单位按30%的比例统筹安排当年以考察方式直接引进的高校毕业生到村委会工作两年。实施“客家菜师傅”工程、“蓝领博士培养工程”“乡村工匠培训工程”等，为乡村劳动力打造多元就业培训平台，建立乡土人才发现与激励机制。支持大学毕业生服务乡村，扩大“三支一扶”计划招募规模，探索“带编招募”模式，对服务期满考核合格的办理聘用手续。参照师范生“上岗退费”政策，对扎根农村就业创业或服务农村时间达到3年的大学以上毕业生，经核准可退补大学学杂费。2018年推动惠州学院、惠州工程技术学校等院校开设乡村人才培养的相关专业，2019年启动招生。到2020年，形成多渠道、多层次、多形式的乡村人才培育机制。

- 第二十节 吸引社会人才入乡发展

一、支持各类人才投身乡村

以乡情乡愁为纽带，以扶贫助力国家发展为己任，以大学生、进城务工人员、退伍军人等群体为重点，吸引更多人才投身现代农业，培养造就心怀农业、情系农村、视野宽阔、理念先进的“新农人”。吸引支持企业家、党政干部、专家学者、医生教师、规划师、建筑师、律师、技能人才等，通过下乡担任志愿者、投资兴业、包村包项目、行医办学、捐资捐物、法律服务等方式，关心支持参与乡村振兴。做好选拔人才到基层一线服务和选拔基层人才访学研修工作，推动人才双向流动。发挥群团组织的优势和力量，发挥民主党派、工商联、无党派人士等积极作用。开展乡村振兴“投身运动”。积极推进“三支一扶”大学生服务基层工作。试行“农业服务官”制度，选取县、镇（街道）班子成员和县直有关部门主要负责人到镇、村任职，为镇、村农业产业发展提供精准服务。加大对开发重点区域的人才支持力度，遴选乡村振兴急需的紧缺人才。

二、实施新乡贤返乡工程

实施城市教育、卫生、科技、文化等团队下乡行动，完善结对帮扶机制，引导教师、医生、农业科研人员、文化文艺工作者、乡村规划设计建设人员等定期服务乡村。制定乡贤扶持机制，鼓励本籍外出乡贤回乡创业就业，注入到农业、教育、医疗卫生等基层队伍中去，夯实人才队伍。出台鼓励国家公职人员返乡服务乡村的工作方案，开展好农村基层“评乡贤、学乡贤、用乡贤”工作，建立“乡贤库”，成立“乡贤团”，树立“乡贤榜”，培育富有地方特色和时代精神的新乡贤文化。充分发挥乡贤在化解矛盾、经济发展、文明传播、丰富文化生活等方面的作用，让乡贤成为基层工作的左膀右臂，以实际行动为家乡建设贡献力量。

三、引导工商资本下乡

开拓多渠道来源资金，开展乡村振兴工作，借有效经验，可利用工商资本加快推进乡村振兴。注重规划引领作用，因地制宜地做好引资选资工作。发挥政府统筹协调作用，完善农村营商环境，增强乡村投资吸引力。落实和完善融资贷款体系、配套设施建设补助、税费减免等扶持政策，引导工商资本积极投身乡村振兴事业。加快制定鼓励引导工商资本参与乡村振兴的实施意见，将正常经营6个月以上的返乡创业农民工、私企纳入一次性创业补贴范围，推广“政府+银行+保险”融资模式到返乡下乡创业企业。鼓励工商资本投资适合产业化、规模化、集约化经营的农业领域，发展特色农业、生态农业、绿色水产、休闲旅游、环境整治等方面的综合经营，通过项目建设带动人才回流农村，培养本土人才，为乡村振兴注入现代生产元素和人力支撑。

- 第二十一节 优化乡村人才发展环境

一、创新培养成长机制

探索多样化人才培养模式，加大对现有人才的培养力度，鼓励县籍各类人才柔性回归乡村，建立自主培养与人才引进相结合，学历教育、技能培训、实践锻炼等多措并举的农村人力资源开发机制。运用移动互联网等信息化手段，创新在线培训等新型服务方式。制定启动“新农林人才”培养计划，引进高等院校、中等职业学校和技工院校等农业林业渔业专业的新青年人才，为乡村振兴专业化人才队伍注入新的有活力的血液。采取奖励、学费资助等措施鼓励本县籍高考生报考师范类、医学类、农业类、林业类、农科类、海洋类等有助于乡村振兴发展的专业院校，培养积累本土籍新青年乡村振兴人才，稳固而长久。深入推进高校毕业生“三支一扶”等计划，鼓励吸引高校毕业生特别是农科类毕业生到基层工作。

二、完善管理服务机制

推动人才管理职能部门简政放权，保障和落实乡镇用人主体自主权。探索招聘特殊人才的办法，建立健全编制周转使用制度，提高合同制待遇，为基层引才留才提供保障。鼓励有条件的乡镇建立人才公寓或专家公寓，为农业科技人才短期性、周期性下乡提供便利。加强对第一书记、驻村工作队、“三支一扶”等人员的管理服务，使之成为乡村振兴的引领力量。加强“三农”工作干部队伍培养、配备、管理和使用，制定并实施培训计划，全面提升服务乡村振兴的能力和水平。按照省的统一部署，拓展乡村专业服务人员职业发展空间，县各级招聘相关专业事业编制人员，按照招聘人员10%比例招聘镇村基层专业服务人员。县事业单位按30%比例统筹安排当年以考察方式直接引进的高校毕业生到村委会工作两年。

三、健全使用激励机制

研究制定鼓励各类专业人才参与乡村振兴的政策。制定吸引高等院校、科研院所等事业单位专业技术人员到乡镇村和农业企业挂职、兼职和离岗创新创业制度，按规定保障其在职称评定、工资福利、社会保障方面的权益。推进人才发展体制机制改革，落实好基层专业技术人才职称评聘、创业扶持、待遇保障等政策措施。健全农业科技领域科研人员以知识产权明晰为基础、以知识价值为导向的分配政策。探索公益性和经营性农技推广融合发展机制，允许农技人员通过提供增值服务合理取酬。建立城乡、区域、校地之间人才培养合作与交流机制。加强与农业企业合作，运用企业技术团队及管理团队的丰富经验及技术条件，把握农业+企业共赢契机，建立优惠鼓励政策，让企业人才助力乡村振兴发展。鼓励大学毕业生服务农村，积极扩大“三支一扶”计划人员招募规模，并优先派遣到基层事业单位空编岗位，对服务期满考核合格的直接办理聘用手续。参照师范生“上岗退费”政策，对扎根农村就业创业或服务农村时间达到3年的高校毕业生，经核准可退补大学学杂费。

专栏11 乡村人才振兴行动

1．农村实用人才培育工程。以提高科技素质、职业技能和经营能力为核心，支持健全县域职业教育培训网络，纳入中职院校等教育平台，大规模开展农村实用人才培训，支持农村实用人才创业创新，着力打造服务乡村振兴、数量充足的农村实用人才队伍。到2022年，农村实用人才总量达到XX万人左右。 2．“农业服务官”制度推广行动。按照“一村一官”或“一镇一官”的原则，有县、镇（街道）班子成员和限制有关部门主要负责人担任农业服务官，为镇、村农业发展提供精准服务。到2018年，选取2个镇、村试行“农业服务官”制度。2020年，总结推广经验，促进农村产业发展提质增速。 3．蓝领博士培养工程。围绕“人才双高计划”和“人才双十行动”工作思路，通过“技行天下-走进博罗企业”、“绿茶飘香”茶艺技能竞赛等挖掘各行各业技艺精湛的能工巧匠，提升博罗县企业人才整体水平，创新人才评价模式，形成崇向技能、尊重人才的良好社会风尚。 4．乡村工匠培育工程。每年开展一至两次乡村工匠培训，到2022年，培训乡村工匠达到600名以上，乡村工匠队伍数量逐年提高，重点培训具有博罗特色的农林牧乡村工匠。 5．高校毕业生基层培养计划。引导和鼓励高校、职校毕业生到基层创业就业（特别是本县籍毕业生）。继续大力开展好选调优秀高校毕业生到基层工作，扩大“三支一扶”工作，着力解决基层人才匮乏问题。 6．“领头雁”农村青年创业致富带头人培育工程。铺好优惠政策路子，深入推进“领头雁”农村青年创业致富带头人培育工程，培育一批农业职业经理人、合作社管理人员、家庭农场主、经纪人和创业致富带头人。创建一批新型职业农民实习培训、创业孵化基地，让真正从事农业生产、迫切需要能力提升的人员优先成为培育对象，优化农业从业者结构。 7．科技特派员“千人进千村”工程。深入推行科技特派员制度，引导科技特派员深入村镇，落实省科技特派员“万人进万村”计划，鼓励科研院校、科技园区与农业村镇对接，组织科技特派员与贫困村开展科技精准帮扶结对，引导科技成果向相对落后村镇转移转化，实现科技特派员对全县内贫困村“全覆盖”。 8．农村专业人才认定计划。统筹开展专业人才评价认定，实事求是设标准、设门槛，认定一批带动能力强，有一技之长的“土专家”、“田秀才”，扶持一批农业职业经理人、经纪人，培养一批技艺精湛、农学经验丰富、扎根农村、热爱乡土的乡村工匠、文化能人、农技才人和非遗传承人。充分发挥他们的作用，同时，提高“能人”积极性和被认可感。

- 第六章 文化振兴

以社会主义核心价值观为导向，挖掘传统优秀文化，坚持物质文明和精神文明一起抓，传承发展博罗优秀传统文化，推进移风易俗，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，促进文化兴盛，提振农村精气神，焕发博罗乡村文明新风尚，引航现代化新乡村。

- 第二十二节 持续开展乡村文明行动

一、践行社会主义核心价值观

围绕学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持教育引导、实践养成、制度保障三管齐下，推动核心价值观深入农村、深入农民群众。加大媒体公益宣传，运用电视台、电台等新闻媒体，切实加大“图说我们的价值观”公益广告的投放力度，在镇村的主要出入口、道路沿线、活动广场等重点位置设置有核心价值观内容的广告牌、文化墙、宣传栏。按照公益广告比例不低于30%的要求，增加农村公益广告覆盖面，强化教育引导，积极营造尊老爱幼、诚实守信、热爱劳动、勤俭节约、邻里和睦、崇尚科学、讲究卫生的文明氛围，引导群众从我做起，从身边做起，倡导文明新风尚。充分利用博罗文明网、博罗发布、文明博罗微信公众号、各乡镇街道微信公众号等网络平台，切实加大社会主义核心价值观网上宣传。

二、加强农村思想文化阵地建设

实施文化惠民工程，加强农村先进文化阵地建设，健全乡村公共文化服务体系，推进乡镇综合文化站、行政村综合性文化服务中心、农家书屋全覆盖建设和完善提升，为基层提供“一站式”“一门式”公共文化服务，增加公共文化产品和服务供给。加快实施“公共文化云”工程，优化提升农村公共文化服务网络。完善乡村公共体育服务体系，因地制宜建设建设文化小广场或小公园，配备适当的音响、体育等器材，打造“城乡十分钟文化圈”，为群众开展跳舞、唱歌等文化体育娱乐活动提供场所。广泛开展全民阅读活动，大力培养识大局、爱读书、好学习、求上进、知廉耻、明礼仪、守法规的新型村居民。

三、发挥村规民约作用

以自然村为单位，全面开展修订完善村规民约活动，促使其更加契合法治精神和现代治理理念。规范村规民约形式、内容和制定程序，明确奖惩约束机制，加强备案审查，做好优秀村规民约的征集推广，促进农民自我约束、自我管理、自我提高，带动形成德业相劝、过失相规、守望相助、患难相恤的社会风尚。

四、促进乡村移风易俗

深入开展“移风易俗，告别陋习，树立新风”主题教育活动，深化农村科普宣传，倡导简约适度、绿色低碳、健康文明生活方式。加强农村德治和法治相结合，发挥村民理事会等群众组织作用，建立健全道德评议会、禁赌禁毒会、红白理事会，发挥其在民间事务的调解、监督与服务作用。大力整治婚丧喜庆事宜大操大办，惩治不履行家庭责任义务行为，打击严重败坏社会风气违法活动，加强反邪教、反迷信、反“黄赌毒”警示宣传教育，大力倡导喜事新办、丧事简办、厚养薄葬。

- 第二十三节 强化乡村公共文化服务

一、健全公共文化服务体系

坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，以基本公共文化服务标准化均等化为突破口，推动城镇公共文化服务向农村延伸，增加优秀乡村文化产品和服务供给，构建体现时代发展趋势、符合文化发展规律、具有广府及客家地方特色的现代公共文化服务体系。继续争取中央、省专项资金的扶持，解决图文博三馆、文化站（室）配套建设资金紧缺问题，推进县、镇、村三级文化设施建设。以公共图书馆、文化馆、博物馆、乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心为重点，以数字文化设施为补充，统筹规划，均衡配置，推动各级公共文化设施基本达到国家建设标准。采取盘活存量、调整置换、集中利用等方式，着力推进乡镇（街道）和村（社区）综合性文化服务中心建设。以行政村文体广场、文化室为基础，整合村级公共文化及相关资源，进一步完善设施建设，推动功能查缺补漏，丰富服务供给。强化综合文化服务中心建设的主体责任意识，统筹协调各方力量，按照建设标准加快建设进度。坚持政府主导和社会力量参与相结合，积极吸引社会资金和人才等参与公共文化设施建设、运营和服务，努力构建政府主导和社会参与相结合的发展格局。加强贫困地区的流动服务点建设，配备流动文化服务设备器材，实现流动服务常态化。加大贫困地区公共文化服务体系建设力度和资金、项目、政策的倾斜力度，补齐公共文化服务短板。盘活贫困地区文化资源，大力推动文化惠民。进一步完善农村广播电视公共服务覆盖体系和有线广播建设，积极实施农村电影放映工程，解决农村看电影难的问题。积极发挥新媒体的作用，使农民群众能便捷获取优质数字文化资源。

二、培育壮大文化工作队伍

健全文化人才发展体制机制，完善党管人才工作格局，实行人才工作目标责任考核。提升乡镇文化站服务人员素质水平，落实乡镇（街道）综合文化站配备1-2名编制的标准，规模较大的乡镇（街道）适当增加。针对人员不足的情况，对一些岗位采取政府购买的方式进行补充，确保行政村文化室、社区文化服务中心至少配备一名文化骨干。加强基层文化人才队伍建设，以专职文化队伍、业余文化骨干、文化志愿者为重点，完善基层文化队伍培训体系，统筹推进分级分类分层培训。大力培育乡村文艺团体，积极组织活跃在农村的文化能人、民间艺人，打造业余文艺队伍，增强农村基层文化自我发展能力。大力开展网络远程培训，加强文化技能人才培养，引导职业院校根据基层需求设置专业和课程。加大对农村文体团队的投入，组织文化专业人才、文化能人、民间艺人、非物质文化遗产传承人等开展培训辅导，提高农村文化骨干专业技能。

三、增加公共文化产品和服务供给

积极发掘、培育特色民间民俗文化项目，制定公布乡村可开发文物建筑资源目录和旅游开发资源目录，打造具有鲜明特色和社会影响力的农村公共文化服务项目，把美丽乡村建设成有历史记忆、地域特色、民族特点的文化之乡，形成“一村一品”特色文化标志。积极探索非物质文化遗产开发与合理利用工作，推动柏塘山茶、罗浮山大米、观音阁花生、被认定为“国家地理标志产品”的观音阁红糖，被农业部农产品质量安全中心认定为“国家农产品地理标志”的福田菜心被等农产品转变为旅游商品。推进石湾明月寺、龙西银岗古窑址、园洲东坡罗浮泊岸遗址等一批重点文物保护和修缮工作。进一步保护、挖掘博罗文物和非遗项目稀缺资源。继续组织“众志成城，扫黑除恶”文艺宣传下乡活动。精心组织创作排练一批客家山歌、歌曲、小品、知识问答等群众喜闻乐见的节目，鼓励和支持业余文艺工作者深入农村、深入生活，创作更多优秀文艺精品，进一步促进博罗文艺创作繁荣发展。创新公共文化服务供给方式，建立农民群众文化需求反馈机制，推动政府向社会购买公共文化服务，开展“菜单式”、“订单式”服务，推动公共文化服务实现精准化。推动公共数字文化建设，加快数字图书馆、文化馆、博物馆、美术馆建设，统筹实施重大公共数字文化建设工程，加强数字产品和服务的开发，提高优质资源供给能力。

四、开展多种形式的群众文化活动

深入开展“我们的节日”主题活动，结合元旦、春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、“五一”、“十一”等时间节点，办好民间“村晚”、民俗文化活动，大力推广龙华大鼓、千锣百鼓、舞春牛、客家山歌、岭南戏曲等本土民间艺术和民俗表演项目，开展农民群众喜闻乐见、便于参与、形式多样又具有地方特色的节日民俗、文化娱乐、经典诵读和体育健身活动，满足基层群众日益增长的精神文化需求。发展基层文艺队伍，培育挖掘乡土文化人才、基层文化骨干和民间文化“达人”，鼓励扶持各类群众性文艺团体发展，鼓励支持“三农”题材文艺创作生产，推进文化科技卫生“三下乡”活动，组织开展“送戏下乡”、农村公益电影放映、送展览下基层等活动，全面开展戏曲进乡村工作，逐步实现“每年在每个行政村至少有一场戏曲演出”目标，开展文化结对帮扶，推动乡村文化建设，不断丰富乡村文化生活。

五、弘扬乡村优秀传统文化

保护优秀农耕文化，深入挖掘农耕文化蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范，弘扬勤劳勇敢、艰苦奋斗、勤俭节约、邻里相帮等文化传统。实施乡村物质遗产保护活化工程，加强历史文化名村、文物古迹、传统村落革命遗址的修复保护和活化利用。开展非物质文化遗产传承人培育计划，保护传承龙华大鼓、千锣百鼓、舞春牛、畲族文化、民间戏曲和传统手工艺等。推进文化祠堂建设，弘扬宗祠文化，把祠堂打造成优秀传统文化教育新平台、地方文化传承新载体、乡风民俗博物馆和精神文明建设新阵地。继承弘扬红色文化，实施红色基因传承工程，大力挖掘、保护红色革命遗址，让坚守信仰、甘于奉献、艰苦奋斗、为民服务等红色基因在农村代代相传。因地制宜建设村史馆、农耕文化馆、家风家训馆，以“文化替换”促进文化传承创新。

六、传承发扬红色文化

充分发挥博罗革命遗址与革命纪念建筑物等红色基地，重点围绕“全面修缮保护、加强活化利用、做强教育功能、弘扬革命精神”的整体思路，更加深入挖掘和运用红色题材，把红色文化贯穿于文史研究、文艺创作、精神文明创建及各类文化旅游活动之中，创作一批红色文化精品，建设完善一批红色历史博物馆、纪念馆、陈列馆、村史馆、农耕文化馆、家风家训馆，加强省定红色村建设，传承红色基因，进一步激发博罗县红色文化活力，提升红色文化影响力，让红色文化成为博罗闪亮的文化名片。

- 第二十四节 繁荣乡村特色文化产业

一、培育文化消费新增长点

充分激发市场活力和社会创新创造能力，引导文化企业提供个性化、多样化的文化产品和服务，坚持以农村农民为中心的创作导向，推动文学艺术、新闻出版、影视演艺业向农村延伸。结合田园生态、休闲农庄、亲子农场、特色小镇、文旅小镇等一些列依托乡村及农业的特色旅游方式，培育乡村新文化消费增长点。

二、发展乡土特色文化产业

突出特色发展，挖掘乡村特色文化符号，培育有特色的民间、民俗文化项目，延续历史文脉，围绕“一村一主题、一村一特色、一村一品牌”，打造一批富有岭南特色和博罗文化特色的乡村文化品牌。加强规划引导、典型示范，挖掘培养乡土文化本土人才，打造一批富有岭南特色的乡村文化品牌。建设一批特色鲜明、优势突出的岭南优秀农耕文化产业展示区，打造一批农旅融合、文旅联动特色文化产业乡镇、文化产业特色村和文化产业群。大力推动农村地区实施传统工艺振兴计划，培育形成具有民族和地域特色的传统工艺产品，促进传统工艺提高品质、形成品牌、带动就业。积极开发博罗传统节日文化用品和民间艺术，组织好石湾镇的赛龙舟、园洲镇的舞狮、公庄镇的舞龙、龙华镇的大鼓等民俗表演项目，促进文化资源与现代消费需求有效对接。制定公布乡村可开发文物建筑资源目录和旅游开发资源目录，打造博罗旅游品牌，推动乡村文化、旅游与其他产业深度融合、创新发展。

三、开发乡村旅游创意产品

依托罗浮山道教名山品牌创意开发乡村旅游产品，根据本地区域特点，不断植入文化元素、艺术理念，挖掘提炼县域内特色文化旅游资源的精髓，构建域内旅游主题口号、旅游标识、吉祥物等系列品牌元素，形成域内旅游品牌形象。

专栏12 乡村文化繁荣兴盛重大工程

1．新时代文明实践中心建设。按照中央统一部署，逐步在全省推开。2018年底，在县、镇（街道）、村（社区）分别建立新时代文明实践中心、所、站，20XX年，实现县域内全覆盖。 2．基层文明创建“十千百”工程。以农村精神文明建设示范县为带动，推进市县镇村四级文明联创，到2022年，在全县打造1个以上全国文明镇、2个以上省级文明镇、15个市级文明示范镇，打造1个以上全国文明村、2个以上省级文明村、75个市级文明村、175个文明示范村。 3．中华传统节日振兴。广泛开展“我们的节日”主题活动，丰富元旦、春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日文化内涵，积极培育富有地方特色的活动项目、节庆仪式，推动农村形成新的节日习俗。 4．“万村文化祠堂”建设。引导群众对农村祠堂进行修复改造，保留传统建筑元素、必备祭祖功能，因地制宜打造村史馆、农耕文化馆、家风家训馆、好人馆、乡贤馆、文体活动馆、文化讲堂等，推动岭南优秀传统文化传承创新。 5．“戏曲进乡村”工程。以县为基本单位，组织各级各类戏曲演出团体深入农村基层，为农民提供戏曲等多种形式的文艺演出，促进本地特色的戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展，到2020年在全县范围实现戏曲进乡村制度化、常态化、普及化。 6．岭南古村落古民居保护工程。推进全国重点文物保护单位和省市级文物保护单位集中成片传统村落整体保护利用项目，加大对原中央苏区的文物保护工作力度，加强对苏区历史文化名镇、名村和历史街区的保护，2018至2022年期间完成一批传统村落整体保护利用工程项目。 7．乡村公共文化设施效能提升工程。在基本实现县、镇、村三级公共文化设施全覆盖的基础上，以“图书馆、文化馆总分馆制建设”、“基层综合性文化服务中心建设”为主要着力点和突破口，深入推进乡村公共文化设施、设备提档升级，完善网格化布局。加大对贫困地区村级文化设施建设的支持力度，实现贫困地区村级文化综合文化服务中心全覆盖。 8．岭南文化记忆工程。深入发掘农村各类优秀民间文化资源，培育特色文化品牌，培养一批扎根农村的乡土文化人才，挖掘整理文化传统、文史典籍和广东历代名贤积淀的积极文化理念等，延续岭南文脉。强化古籍和地方文献的保护、整理、利用，整理出版一批有重要现实意义的岭南历史文化图书。扶持修复一批具有代表意义和历史价值的祠堂。培育一批以家训文化、孝德文化、村规民约为特色的传统文化村落。评选“岭南文化名片”，宣传推介优秀岭南文化，增强人民文化归属感。

- 第七章 生态振兴

坚持绿色发展，打好乡村污染防治攻坚战，整体提升农村人居环境质量，系统推进山水林田湖整治和修复，生态式利用资源，以点带面、梯次创建、连线成片，建设生态宜居美丽乡村。

- 第二十五节 全面改善农村人居环境

一、开展村庄人居环境整治

以垃圾污水治理、改厕和村容村貌提升为重点，着力补齐短板。以镇为责任主体，以行政村为基础，以自然村为基本单元，先整治、后提升，以点带面、梯次创建、连线成片、示范带动、全域推进。支持7个省定贫困村以及省级新农村连片示范建设所在村庄率先建设美丽宜居村、特色精品村。2019年全县村庄“三清理”“三拆除”“三整治”任务全部完成，2020年全部村庄达到干净整洁村标准，60%以上行政村达到美丽宜居村标准。到2022年，80%以上村庄达到美丽宜居村标准，支持有条件的村庄率先创建一批特色精品村。

二、推进生活垃圾集中处理

全面深化“清洁先行”行动，编制县域城乡生活垃圾处理规划和工作方案，健全完善村级环卫管理体制，全面推行“户收集、村集中、镇转运、县处理”的农村垃圾收运处理模式，完善农村垃圾收运和处理设施，所有自然村每50户配置1个以上垃圾收集点、1个以上保洁员。鼓励开展农村垃圾源头分类处理，配套建设垃圾分类投放收集设施。完善农村垃圾处理各级投入机制，建立健全农村卫生保洁长效运营机制。开展非正规垃圾堆放点排查整治工作，重点整治垃圾山、垃圾围村、垃圾围坝、工业污染“上山下乡”。2018年年底前，制定出台博罗县农村垃圾分类和资源化利用方案。2020年年底前，总结推广试点经验，实现村庄保洁覆盖面达到100%，农村垃圾无害化处理率达100%，农村生活垃圾分类减量比例达35%和资源化利用比例达20%。

三、推进生活污水集中处理

全面深化“清水治污”行动，统筹规划、整体推进村镇生活污水处理设施建设。完善农村生活污水治理工作的指导意见，优先整治重要饮用水水源地周边和水质需改善控制单元内村庄的生活污水。分类制定农村生活污水治理排放标准，推进厕所污水和粪便有效处理或资源化利用，实行雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，开展河湖水系连通和农村河塘清淤整治。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理新技术。研究制定全县农村生活污水治理设施运维的政策文件，引导各镇（街道）逐步有序地开展污水治理设施运维工作；完善市场准入机制，探索第三方专业管理和村委会日常管理相结合的运维模式。探索建立县、镇联网的农村生活污水治理设施运维管理服务平台，提升第三方服务机构的运维水平。2020年年底前，建立完善全县治污设施运维管理服务平台，全县基本消除村庄黑臭水体，自然村基本实现雨污分流、村庄生活污水治理率提高至40%以上。2022年年底前，实现80%以上行政村建有污水处理设施，已建农村生活污水处理设施管网配建率不低于85%，农村污水处理设施运行率达到100%。

四、提升村庄绿化美化建设水平

全面深化“绿满家园”行动，积极开展美丽庭院创建活动，实行清旧补绿、拆旧建绿，选用乡土树种，推进农户房前屋后院内、村道巷道、村边水边、空地闲地绿化美化，保护古树名木。及时对铁路、高速公路、国省道、主要河流沿线、南粤古驿道、旅游景区和矿场荒地进行复垦复绿。2019年年底前，全县村庄基本完成清旧补绿、拆旧建绿任务、乡村绿化美化任务。2020年年底前，全县所有村庄绿化率明显增加，基本达到乡村绿化美化目标。2022年年底前，基本建成村道有树、环境优美的宜居生态家园，建成一批以古树群落为主体的综合性公园。

五、重点推进乡村“厕所革命”

加快推进“厕所革命”，大力开展农村户用卫生厕所建设和改造，同步实施粪污治理，全面普及农村公共厕所。建立健全农村无害化卫生厕所长效管护机制。有效衔接生活污水处理，推进厕所污水和粪便有效处理或资源化利用。2020年年底前，每个自然村按实际需求建设1个以上标准化公厕，农村无害化卫生户厕普及率达100%，厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，实现城乡文明公厕创建全覆盖。

六、推进农民住房整治整改工作

加快贫困村危房改造，强化农村住房规划管理，落实乡村建设规划许可制度，实施简便的乡村住房报建制度，严格落实“一户一宅”制度，规范农民建房程序。实行风貌管控，对新建住房合理布局、规范建设、严格审批；对已建住房，按照农民自愿和一户一宅原则，引导农民按风貌管控要求进行改造。探索建设农民公寓，优化村庄布局，有序整合边远分散自然村落，促进农村人口向中心村、集镇、县城集中居住。按照《惠州市农房立面改造建设指引》，优化农房风貌设计导则及农房通用图集。在杨村镇石滩村开展农房立面改造试点，突出岭南风格、惠州特色，避免千村一面。加快推进铁路、高速公路、国省道、主要河流沿线、南粵古驿道、旅游景区周边村庄农房整治，实现村庄风貌、农房风格各具特色。2018年底前，出台博罗县乡村住房简便报建制度和“一户一宅”管理制度，高标准开展村庄规划设计和农房设计落地试点，全面完成示范点农房立面改造和农村危房改造任务。2020年年底前，全面规范乡村住房建设管理，总结推广试点经验，完成省定贫困村农房风貌整治，初步形成岭南特色建筑风貌。

七、强化农村人居环境保障能力

坚持“建管并重”探索政府支持与村民自治、市场化运作相结合的农村环保设施管理体制，将管理主体、经费保障、人员配备等内容制度化、规范化，确保运行维护长效管理。统筹编制县域非撤并村村庄整治创建规划，加强政府部门工作的衔接及规划切合。建立健全政府主导、村民参与、社会支持的农村人居环境整治长效保障机制。

专栏13 农村人居环境整治行动

1．全面推进“三清三拆三整治”。加快推进各村开展工作，每个村按实际划分不同的多个小片区，改零清散拆为整片推进，制定“三清三拆三整治”倒排时间表和每周工作任务、整治清单，并根据时间任务组织实施“三清三拆”工作，要求各村按时完成各个片区的“三清三拆三整治”任务，确保县域内“三清三拆三整治”工作的整体推进。与此同时，成立督查小组，并要求镇驻村领导和干部主动靠前，深入群众，切实减轻村两委干部的担子和压力，减轻群众的抵触情绪。2019年，全县村庄完成“三清三拆三整治”任务。 2．农村生活污水治理专项工程。按照城（厂）边接管、就近联建、鼓励独建的原则，将靠近城市周边村镇的污水，纳入城市污水厂集中处理，将靠近工业园区村镇的污水，纳入工业园区污水处理厂处理，以工业污水处理带动周边村镇生活污水处理。鼓励有条件的镇村建设小型污水处理设施，提倡相邻乡镇联合建设污水处理厂，实现区域统筹、共建共享。对于远郊、村居密集地区采取人工湿地、生态沟渠、氧化塘等处理技术，建设分散式污水处理设施。 3．农村道路“户户通”建设工程。全面推进农村道路“户户通”标准化建设，2020年底全县农村基本实现村内道路硬化全覆盖，探索建立村内道路长效管护机制。 4．村庄绿化。大力建设森林乡村。全面保护古树名木，因地制宜建设古树公园。及时对铁路、国省道、主要河流沿线、古驿道、旅游景区的矿场荒地进行复垦复绿。充分利用闲置土地组织开展植树造林、湿地恢复等活动。建设绿色生态村庄。鼓励有条件的地方开展美丽庭院创建活动，植绿种果，发展庭院经济。开展河湖水系连通和农村河塘清淤整治。 5．乡村水环境治理工程。深入开展纳污坑塘排查整治工作，推动农村河塘整治，开展保护与修复工作，逐步消除农村黑臭水体。依托湿地自然保护、湿地公园、湿地保护小区等建设，逐步扩大纳入保护体系的农村湿地面积。 6．农房建设管理。落买乡村建设规划许可制度，实施简便的乡村住房报建制度，严格落实“一户一宅”制度，规范农民建房程序。加大农村违法用地查处力度。引导各地按照五华客家特色实行农房风貌管控，对新建住房合理布局、规范建设、严格审批：对已建住房，按照农民自愿和一户一宅原则。引导农民拆旧建新。拆旧土地可以适当方式保留原住户的土地使用权益，用于公益用地或集中连片开发入股凭证、使用权流转。对违反一户一宅原则的住房，拆旧后不得重新建住房。在有条件的地区推广农民公寓，提高农民建设用地使用效率。

- 第二十六节 推进生态环境综合治理

深入实施乡村山水林田湖河生态保护和修复工程，健全生态系统保护制度，提升乡村自然生态系统功能，持续改善乡村生态环境质量。

一、加强农业资源节约利用和保护

以节地、节水、节肥、节药、节种、节能和资源综合循环利用为重点，推广一系列生态资源节本增效技术，做好植物疫情和农作物重大病虫灾害监测防控工作，促进资源保护与节约利用。强化耕地质量建设与管理，大力推广使用有机肥，持续推进秸秆机械粉碎还田，发展保护性耕作，提升土壤有机质和水资源利用效率。

二、提升黑臭水体整治成效

充分发挥河长作用，压实整治责任，实行“一河一策”、“一河一长”、“一河一台账”、“一河一评估”等制度，完善农村黑臭水体整治和长效管护机制。综合采取“控源截污、内源治理、生态修复、活水循环”等措施，加强乡镇、城中村、城乡结合部等区域的截污纳管工作，清理整治黑臭水体沿岸排污口及沿岸垃圾、水面漂浮物、河床底泥，严格控制生活污水、工业废水、农业废水等直排入河。全面推进黑臭水体扩容提质，落实污水处理设施提标改造和深度处理，强化污水处理设施、污水管网等建设和维护。

三、强化农村小流域综合治理

实施列入《广东省小流域综合治理工程规划》、《博罗县小流域规划》中的独松河小流域综合治理工程、博罗县艾埔河小流域综合治理工程（麻陂段）等6宗小流域治理工程，开展河道清淤、筑堤、重建交通桥、治理水土流失，改造和完善农田灌溉设施的小流域综合治理。

四、深化流域环境污染防治

系统推进沙河、公庄河流域等重点流域污染综合治理，突出上下游、支流连片区域水污染联防联治，构建区域绿色生态水网。对化学需氧量、氨氮、总磷、重金属及其他影响人体健康的污染物采取针对性措施，加大整治力度。完成各年度整治任务和绩效目标。以水污染治理为基础，构建人水和谐新格局、推进绿色化发展。

五、积极发展绿色生态产业

积极发展生态产业，加大特色基地林建设力度，建设无公害经济林、苗木花卉、珍贵树种培育基地，增强林业资源储备和林产品市场供给能力。健全绿色生态开发与生态资源保护衔接机制，加强配套设施建设，打造多元化的生态旅游产品，推进生态保护与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，因地制宜发展森林河湖生态旅游、生态康养等产业，创建一批特色生态旅游示范村镇。大力发展特色乡村休闲旅游业，加快形成以罗浮山国家风景名胜区、象头山森林公园等重点景区为龙头，以健康休闲、“农家乐”、乡村民宿等为基础的绿色生态环保的乡村生态旅游产业链。

专栏14 绿色保护行动

1．农业废弃物资源化利用工程。聚焦畜禽粪污、病死畜禽、农作物秸秆、废旧农膜及废弃农药包装物等五类废弃物，以就地消纳、能量循环、综合利用为主线，采取政府支持、市场运作、社会参与、分步实施的方式，注重县乡村企联动、建管运行结合，构建农业废弃物资源化利用的有效治理模式。到2020年，畜禽粪污综合利用率达到75%以上。 2．化肥农药使用量零增长计划。重点推广水肥一体化技术，通过配套建设滴灌设施，将施肥和灌溉同步进行、一体化管理。支持测土配方施肥整乡、整县推进，启动对新型经营主体补贴，扩大配方肥施用范围。到2020年，化肥利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上。加大禁限用高毒农药清查力度，推进专业化统防统治，协调运用理化诱控、生物防治、生态调控、科学用药等绿色防控措施，集成推广全程绿色防控技术模式。到2020年，农作物病虫害绿色防控覆盖率达到40%。 3．生态循环农业示范行动。依托各类农业主导产业、优势产区、生态高效农业生产基地、农民合作社、家庭农场等，统筹规划产业布局、技术模式、科技支撑、服务设施和配套政策，实施农牧循环工程，打造现代生态农业“多级循环体系”，鼓励创建生态循环农业示范县，引领示范，力争创建生态循环农业示范市。 4．完善生态保护补偿制度。明确各领域的补偿主体、受益主体、补偿程序、监管措施等。逐步提高林木、湿地生态补偿标准。鼓励并保证第三方机构独立公正地开展生态环境损害评估工作。

六、集中连片建成高质量生态防护林

大力培育混交林和复层异龄林。重点增强森林保持水土、保护生物多样性和堤岸防护等生态功能。加强林地保护管理，制定县、镇、村三级巡查工作方案，以护林员实行网格化管理，进一步建立健全制度，严格落实林地管理目标责任制。全面提高造林质量，切实加强森林经营，积极推进退化林修复，贯彻落实生态公益林建设管理有关政策规定。探索推进林长制，实行生态林保护红线，持续发展好生态林覆盖面和质量，坚持保护优先、自然修复为主，坚持数量和质量并重、质量优先，坚持封山育林、人工造林并举。到2020年生态公益林每亩平均补偿标准提至40元，完成更新造林1.22万亩，全县森林覆盖率达62.77%。

- 第二十七节 加大乡村生态保护与修复力度

深入贯彻山水林田湖是一个“生命共同体”的理念，实施乡村山水林田湖生态保护和修复重大工程，健全生态系统保护制度，促进乡村自然生态系统功能和稳定性全面提升，持续改善生态环境质量，有序实现耕地、森林、河湖休养生息。

一、建设健康稳定田园生态系统

坚持系统性、整体性原则，深入贯彻“生态圈”的理念，更加注重生态保育。坚持宜农则农、宜渔则渔、宜林则林，打造种养结合、生态循环、环境优美的田园生态系统。加强农业生态基础设施建设，修复自然生态系统、涵养水源、保持水土、净化水质、保护生物多样性等功能。保护和改善农田生态系统，大力发展有机生态农业。保护和培育森林生态系统，对沿江区域、山林区域、湿地区域等不同特点生态基本环境，分类施策，提高林业生态发展的平衡性，大力开展国土绿化行动，推进沿河、沿湖、沿路造林绿化及农田生态林网建设。

二、实施生态修复重大工程

大力推进东江流域综合整治，严格保护生态用地，明确生态保护红线范围和永久基本农田保护区域，构建以国家森林公园为主体的自然保护体系。推进污染耕地综合治理与修复，根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点区域，开展污染耕地修复治理。统筹山水林田湖系统治理，实施生态公益林提质增效工程，进一步强化生态公益林建设保护和管理。建立健全生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。重点排查山林地、流域等生态情况，抓要点，实对策，“查漏补缺”式逐点实施修复工程。推进荒山、荒沟、荒滩整治修复。加大残次林改造修复力度。支持开展生态修复工作，实施土坡破皮环境治理恢复。强化农业防灾减灾能力建设，提高抵御洪涝灾害、气象灾害等应急处置水平。

三、健全重要生态系统保护制度

严格划定生态红线。加强生态功能区保护区和自然保护区建设管理。加强森林资源管护，提高林地林权管理、采伐限额管理和林木运输流通管理水平。完善天然林保护制度，将全县天然林纳入保护范围，禁止商业性破坏性采伐，推进自然化形成原始森林，扩大原始森林面积。建立健全全县河（湖）长制、林长制工作体系，建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系；采取三级管理制度，在显著位置竖立公示牌；在重点生态区域设立县级分河（湖）、林，分级建立会议制度。分级建立信息公开制度、工作督查制度、投入保障制度、考核指标体系等制度，推动形成密切联系、协调联动、齐抓共管的工作格局。

专栏15 生态保护与修复重大行动

1．加强资源环境生态红线管控。在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域，划定生态保护红线，实行严格保护。强化资源消耗管控，建立新建、改建和扩建项目用能总量指标挂钩制度，设立新上项目用能强度标准，超过标准的不予办理备案、核准和审批手续。严守环境质量底线，将生态环境质量逐年改善作为区域发展的约束性要求，科学确定污染物排放总量限值和环境风险防控措施。 2．生物多样性保护重大工程。加强自然保护区建设，发挥其对生物多样性保护的载体作用。对森林公园、风景名胜区、湿地公园等典型自然景观和古树名木实施就地保护。 3．重点流域环境综合治理工程。加快对重点流域水污染防治，对现状水质达到或优于三类的湖库水体开展生态环境安全评估，强化湖泊生态环境保护，加强重点湖库水体环境治理。 4．湿地保护修复工程。坚持自然恢复为主、与人工修复相结合的方式，对集中连片、破碎化严重、功能退化的自然湿地进行修复和综合整治，优先修复生态功能严重退化的重要湿地，有效遏制自然湿地萎缩和河湖生态功能下降趋势，主要河湖生态水量得到基本保证。 5．完善生态环境监管制度。创新生态环境调查和执法工作机制，建立网格化环境监管制度和移动执法系统，完善执法部门独立调查和解决突出环境问题工作程序。完善污染物排放许可证制度，制定重点行业污染物排放标准，建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制，将企业污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围。

- 第二十八节 推动实现生态资源价值

建立健全生态环境资源保护机制，确保博罗绿水青山。

一、健全生态保护补偿机制

对现有生态补偿政策进行对接和整合，在公益林、自然保护区、重要生态功能区等领域研究制定以地方补偿为主、积极对接中央和省级财政支持的横向生态保护补偿机制办法，指导生态保护所在地区和受益地区建立横向生态补偿机制。制定《博罗县水环境生态补偿管理办法》，确定生态补偿基准金，对东江主要支流断面、出境断面及“两河流域”断面开展生态补偿；到2022年，实现全县森林、湿地、河流、湖泊、水库等重点领域和禁止开发区域、重点生态功能区等重要生态区域生态保护补偿全覆盖，初步建立多元化补偿机制，基本形成符合县情的生态保护补偿制度体系。

二、增加生态产品和服务供给

充分发挥山、河、湖、林、湿地、水库岸线、风景区等生态资源优势，正确处理开发与保护关系，将乡村生态优势转化为发展生态经济优势，为民众提供更多更好的绿色生态产品和服务，促进生态与经济良性循环。实施生态宜居美丽乡村连线连片创建工程，依托省级新农村连片示范建设工程，选取重要交通干线、沿河湖水库岸线、南粤古驿道、历史文化遗址遗产、风景名胜旅游线路等旅游区周边，到2020年规划建设3条以上省级精品乡村旅游线路。实施乡村旅游与休闲观光农业提质升级行动，重点推动旅游扶贫重点村、省级新农村连片示范村、旅游特色小镇提档升级，完善旅游标识标牌、旅游厕所、停车场、旅游大客车道路、旅游咨询服务中心等乡村旅游工程，到2020年培育特色小镇2个、森林小镇5个。实施民宿提升行动，制定博罗县民宿管理办法，引导民宿品牌化发展，研究出台对民宿、农家乐等项目的消防、特种行业经营等领域便利市场准入、加强事中事后监管的管理制度，到2020年培育6个以上民宿示范点。到2022年规划建设2条以上省级精品乡村旅游线路，培育20个省级休闲农业与农村旅游示范镇（点）。

三、发挥自然资源多重效益

进一步盘活森林、林地、湿地、小河流等生态资源，探索集体经济组织灵活利用现有生产服务设施用地开展相关经营活动，对集中连片建设生态保护与修复工程达到一定规模的经营主体，允许占用少量治理面积从事旅游、康养、设施农业等相关产业开发的优惠政策。推进林权管理服务中心建设，提升林权管理服务中心建设标准。推动国有林场改革，深化集体林权制度改革，加快推进林权抵押贷款，放活对集体和个人所有的人工商品林采伐和运输管理，扩大商品林经营自主权。鼓励各类社会资本通过租赁、入股、转让等方式取得林地经营权，建立林权收储担保补助政策，支持开展林权收储担保业务。鼓励金融机构将企业参与生态保护修复情况纳入信用评级体系。

专栏16 推动实现生态资源价值重点工程

1．完善自然资源资产产权制度和用途管制制度。建立自然资源资产产权制度，开展自然生态空间统一确权登记，研究建立省级自然资源资产产权管理数据库。逐步建立覆盖全面、界限清晰、责任明确、约束性强的自然资源资产用途管制制度，实现能源、水资源、森林资源、旅游资源、矿产资源按质量分级、梯级利用。 2．重点以生态式开发生态资源。基于人文禀赋，自然禀赋，重点打造旅游生态式开发，结合新农村、美丽乡村的建设成果，进一步优化。建立健全管理机制，完善基础设施，把生态资源原始的一面、真正的民风展现出来，形成以独特的旅游亮点，实现生态资源的有效转化。

- 第八章 组织振兴

加强基层党组织建设，夯实基层基础，坚持自治、法治、德治相结合，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，打造共建共治共享的乡村治理格局。

- 第二十九节 加强农村基层党组织建设

坚持党对基层工作的全面领导，实施“强村固组”工程，提升村组干部的综合素质，强化干部和党员的日常教育管理监督，引导广大党员发挥先锋模范作用。

一、健全乡村基层党组织体系

建立健全以党的基层组织为核心、村民自治和村务监督组织为基础、集体经济组织和农民合作组织为纽带、各种经济社会服务组织为补充的农村组织体系。巩固农村党组织在农村一切工作中的领导地位，推进村“两委”负责人“一肩挑”，推动党组织书记、党组织班子成员兼任或党员担任村级集体经济组织、农民合作组织负责人；提倡由非村民委员会成员的村党组织班子成员或党员担任村务监督委员会主任；提高村委会成员、村民代表中党员的比例，适度提高女性比例。制定农村基层党组织规范化、标准化建设分类实施意见，推动出台支部建设标准化手册，规范党支部建设标准。优化基层党组织设置，深化“强村固组”工程，扩大基层党组织覆盖面。落实基层组织建设“五化”提升工程实施方案，规范基层党组织运作。总结柏塘镇实施党员“双十分制”管理制度的探索经验，认真开展基层党组织达标创优活动。实施城市基层党建“红色领航”工程，推进全国城市基层党建示范县高标准建设。

二、推进实施“头雁”工程

突出选优配强党组织书记，实施“农村党员人才回乡计划”，以“头雁”工程形成强大的“头雁效应”。全面开展村党组织书记履职情况摸底排查，扎实做好贫困村、软弱涣散村、集体经济薄弱村“第一书记”的统筹选派、统筹管理、统筹使用工作，对不合格的村（社区）党组织书记坚决撤换调整。实行“村推镇选县考察”的培养选拔制度，从带富能力强的村民、复退军人、外出务工经商人员、村医村教、返乡大学生党员中，按不低于1:2比例选取人员，建立党组织书记后备队伍。完善农村党组织书记年度轮训和学历教育培训制度，加强对农村党组织书记管理监督，建立健全村党组织书记年度考核办法、任职资格审查办法、备案管理办法、任期审计办法和重大事项报告制度，认真落实优秀村党组织书记进入乡镇街道干部队伍有关政策规定，对优秀村党组织书记，选拔进入乡镇街道领导班子，招录为乡镇街道公务员和事业单位工作人员。探索建立选派临近退休（或已退休）博罗籍公职人员优秀党员回家乡担任村党组织书记或党建指导员制度，制定出台相关激励措施。

三、加强农村党员队伍建设

坚持优化党员干部队伍，严把党员发展“入口关”，突出政治标准，坚持质量底线，杜绝“带病入党”；优化发展党员程序，定期开展专项检查，严肃处理违规违纪问题；实施发展党员“村培镇管”制度，稳妥有序推进处置不合格党员工作，畅通退出机制；建立健全发展党员工作动态评估调度机制，落实发展党员工作责任追究制。增强党员教育实效性，深入挖掘东江纵队纪念馆、县党建馆等教育培训资源，切实用好“惠州先锋”、党员管理信息系统、微信、远程教育等互联网教育手段，建立健全党员教育培训积分制度和转化制度，构建形成县镇抓集中轮训，支部抓“三会一课”的基层党员教育工作格局。广泛开展窗口单位和一线党员“三亮”活动，选树一批起作用、有特色、可参考的党员示范区、党员示范岗；拓宽党员发挥作用的路径，探索农村无职党员设岗组队定责；总结推广龙溪街道“积分管理、星级评定”党员教育管理量化考核模式，制定实施各领域基层党员评星定级量化管理办法，激发广大党员积极带头作用；健全流入地和流出地共管互通制度，重点加强对大学毕业生、出国留学生、挂靠人才服务机构、外出务工经商等流动党员的管理服务。实施“四项帮扶”，完善党内激励关怀帮扶制度。加强党务工作者队伍建设，落实镇（街道）党（工）委抓党建专职副书记配备，明确各领域专职党务干部配备比例，探索实施“两新”组织党建组织员制度。

四、加强基层党风廉政建设

推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，严格落实各级党委尤其是县级党委主体责任。加大执纪审查力度，管住基层“微权力”，开展基层正风反腐三年行动，着力消除基层执纪审查的空白点。加强反面警示教育，不断传导基层正风反腐压力，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线。以党支部为单位，开展纪律教育学习月活动。持续深化基层治理专项整治，认真查处黑恶势力对基层组织的干扰渗透破坏活动，严厉打击涉黑涉恶腐败和“保护伞”，严肃查处发生在惠农资金、征地拆迁、生态环保和农村“三资”管理领域的违纪违法问题，坚决纠正损害农民利益的行为。强化边扫边治边建，对涉黑涉恶的村（社区）干部，及时启动罢免、补选程序，对出现涉案干部的村（社区），采取选派第一书记和工作队进驻等措施，及时做好基层组织的整顿、重建工作。严格村（社区）“两委”干部人选标准，严把入口关，坚决防止“村霸”、涉黑涉恶等不符合村（社区）干部条件的人员进入村（社区）“两委”班子。全面执行以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障政策。满怀热情关心关爱农村基层干部，政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀。重视发现和树立优秀农村基层干部典型，彰显榜样力量。

- 第三十节 强化乡村“三治”结合

健全和创新基层党组织领导的充满活力的村民自治机制，强化法律权威地位，以德治涵养法治，滋养自治，实现自治法治德治有机整合。

一、完善村民自治民主制度

健全党组织领导下的村（居）民自治机制、民主协商机制、群团和社会组织参与机制，深化“四民主工作法”的制度，依托村民议事会、村民理事会、村民监事会等，形成民事民议、民事民办、民事民管的基层协商格局。加强农村群众性自治组织、农村集体经济组织和村务监督委员会建设，培育发展农村（社区）社会组织，出台村（居）民委员会工作职责事项指导目录、村（居）民议事决策工作指引。坚守法律政策底线，确保集体所有不动摇、集体资产不流失、集体经济不削弱、农民权益不受损，稳妥有序推进政经分开改革，推动形成“产权清晰、职责明确、管理规范、发展科学、分配有序”的管理新模式。加强软弱涣散社区、城中村社区党组织干部队伍建设，总结“观背经验”，因地制宜、创新思路，探索城中村管理体制机制。整合优化村（社区）公共服务站功能，推行网格化智能管理，完善党建带群建制度，加强与工会、共青团、妇联共建共享阵地。推广以村党组织为核心的“民主商议、一事一议”村民协商自治模式，大力推进“村民议事厅”建设。在党组织领导下发挥自然村村民理事会、新乡贤及其他社会力量的积极推动作用，促进基层党组织与基层治理机制之间有机衔接、良性互动。

二、深入推进法治乡村建设

加大农村普法教育，采取多种形式组织“法律进乡村”宣传教育活动，深化“法制副主任”的工作制度，提高农民法治素养。广泛开展“民主法治村”创建，开设法德讲堂，引导干部群众遵法学法守法用法。继续推开法治建设“四级同创”活动实施方案，到2020年实现乡镇（街道）、村（社区）全部达到省级法治创建标准。紧密结合农村经济社会发展实际，加强土地征收、承包地流转、生态保护、社会救助、劳动和社会保障等方面法律法规的宣传教育，预防和减少农村现代化进程中的社会矛盾，维护农民群众的切身利益。提高农民工的法律意识，增强切实保障自身合法权益的能力。依法明确村民委员会和农村集体经济组织工作以及各类经营主体的关系，维护村民委员会、农村集体经济组织、农村经济合作组织的特别法人地位和权利。完善村民会议、村民代表会、村民议事会、村民理事会、村民监督会等组织机构，推动党建、村民自治和农村基本公共服务重心下沉到村民小组。深入推进综合行政执法改革向基层延伸，创新监管方式，推动执法队伍整合、执法力量下沉，提高执法能力和水平。制定出台新时代村规民约指引，将法制副主任、四民主工作法和乡村道德规范纳入村规民约。

三、巩固推进平安乡村建设

建立健全农村重大群体性事件、重大自然灾害风险评估制度，完善多元化解矛盾纠纷机制，充分发挥信息化作用打好防范化解乡村社会稳定风险攻坚战。推进综合行政执法改革向镇（街）延伸，推动执法队伍整合、执法力量下沉，推动综治工作、综合执法、治安防控、市场监管、环境治理向村级延伸。加强群防群治建设，完善村级综治信访维稳工作站、治保会、调解委员会设置，充实群防群治队伍力量，建立即时通讯联络系统。推进农村“雪亮工程”建设，扩大公共安全视频监控联网应用范围，完善视频监控系统，实现全天候的治安监控，构筑乡村公共安全视频防控圈。注重“防”“化”结合，健全农村公共安全体系，持续开展农村安全隐患治理。进一步健全“一村一法律顾问”、“一村一村规民约”和覆盖广大农村的村级综治信访维稳工作站、治保会、调解委员会，以博罗按法治框架解决基层矛盾试点工作为契机，推动庭审进村、检务进村、司法服务进村，加快形成“三三一”矛盾化解模式。打好扫黑除恶专项斗争三年攻坚仗，严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力，严厉打击黄赌毒盗拐骗等违法犯罪。深化“无邪教创建”，依法加强宗教事务管理，坚决抵御境外利用宗教渗透和防范宗教极端思想侵害。

四、大力提升乡村德治水平

发挥道德引领作用，深入挖掘农村熟人社会蕴含的道德规范，结合时代要求进行创新，强化道德教化作用，广泛开展道德主题教育实践活动，引导农民向上向善、尊老爱幼、重义守信、勤俭持家。积极推进城市与农村志愿服务站、志愿服务队伍建设，力争2020年底全县注册志愿者人数完成“志愿之城”建设目标。搭建志愿服务与农村群众的供需对接平台，创新方式方法，因地制宜开展常态化实践活动，促进城乡志愿服务有效对接。积极发挥新乡贤作用。建立道德激励约束机制，广泛开展好媳妇、好儿女、好公婆等评选表彰活动，推动优良家风家训进社区、进乡村、进学校等，创建一批传承家庭美德成效突出、具有示范带动作用的文明家庭建设示范点。实施乡村振兴巾帼行动，推进美丽家园建设。加强网络文明传播建设，积极营造“晒活动、比创新、立标杆、树典型”的良好氛围。出台村规民约指引，引导农村进一步完善提升村规民约。以自然村为单位，全面开展修订完善村规民约活动，促使其更加契合法治精神和现代治理理念。深入推进移风易俗，以遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习和抵制封建迷信、打击吸毒赌博违法行为为重点，制定“负面清单”，深入开展整治行动。到2019年，全县所有自然村移风易俗纳入村规民约。到2020年，进一步完善村规民约，使之成为农民的行动指南。

- 第三十一节 建立健全基层治理体系

科学设置乡镇机构，抓好两新领域党建工作，创新基层管理体制机制，增加农村基层服务供给，营造共建共治共享社会治理格局。

一、推进基层政权建设

理顺镇（街道）管理体制，以满足基层需要为原则，优化镇（街道）机构设置，综合设置党政工作机构和事业单位，科学核定镇（街道）行政编制和事业编制。加强村（居）委会规范化建设指导，优化社区工作人员结构，健全村（居）民自治组织体系。继续围绕“党建好、自治好、服务好、治安好、环境好、风尚好”的“六好”加强新型和谐农村示范社区建设，加强对村（居）民委员会、村（居）务监督委员会规范化建设指导，着力加强村（居）民委员会、村（居）务监督委员会组织建设、队伍建设、制度建设和设施建设。加大各级财政投入，健全和规范以省市补助、县级统筹、村集体收入自我保障为主要内容的资金稳定、管理规范、保障有力的村级组织工作经费保障制度，将村（居）民委员会和村（居）务监督委员会建设成为阵地规范、功能完善、保障稳定、充满活力、作用明显的基层群众性自治组织。进一步理顺社区居委会与相关组织关系，按省的部署要求建立推广村（居）委会与乡镇和职能部门双向考核办法。加强乡镇领导班子建设，有计划地选派省市县机关部门有发展潜力的年轻干部到乡镇任职。加大从优秀选调生、乡镇事业编制人员、优秀村干部、大学生村官中选拔乡镇领导班子成员力度。

二、创新基层管理体制机制

明确县乡财政事权和支出责任划分，改进乡镇财政预算管理制度。推进乡镇协商制度化、规范化建设，创新联系服务群众工作方法。总结推广非户籍常住居民及党员参选村（社区）“两委”班子的试点经验，配合打造“特色之家”工作品牌，拓展外来人口参与基层社会治理的途径和方式。在流动党员集聚地建立党组织，加强基层党组织和工会、共青团、妇联等群团组织对外出、外来务工经商生活人员的关心帮助。积极探索“三社”联动工作机制，开展文明创建活动，维护外来人口的合法权益，促进本地居民和外来人口和谐共融发展。鼓励基层党务工作者立足实际、直面问题、大胆探索、不断创新，认真开展基层党建项目赛事评审，强化基层党委抓党建的主业意识和主体责任，激发基层党组织活力，做好实践经验总结交流，不断提升基层党建工作科学化、规范化水平。到2020年，建成3个以上具有地区特色、行业特点的志愿服务组织党建品牌。改革创新考评体系，强化以群众满意度为重点的考核导向。严格控制对乡镇设立不切实际的“一票否决”事项。

三、完善农村基层服务体系

制定基层政府在村（农村社区）治理方面的权责清单，推进农村基层服务规范化标准化。推进涉农公共事业部门改革，整合优化公共服务和行政审批职责，打造“一门式办理”、“一站式服务”的综合服务平台。在村庄普遍建立网上服务站点，逐步形成完善的乡村便民服务体系，提高村（居）民委员会管理服务水平。大力培育服务性、公益性、互助性农村社会组织，积极发展农村社会工作和志愿服务。关心关爱广大基层干部，做好平时激励工作；开展农村基层减负工作，集中清理对村级组织考核评比多、创建达标多、检查督查多等突出问题；改善偏远落后乡镇干部的工作环境和生活条件，优化村（社区）自治环境，提升村（社区）服务和管理能力。保障基本公共服务均等供给，改进基本公共服务提供方式，拓展村（社区）服务内容和领域，为建立多元化、多层次的社区服务体系打下良好基础。到2020年全县建立1个县域助农服务综合平台和18个以上镇村助农服务中心，到2022年助农服务综合平台和服务中心经营服务覆盖全县涉农村庄。

专栏17 乡村治理体系构建计划

1． 实施党员先锋行动。增强党员教育培训的针对性、实效性。建立市抓远程教育、县、镇（街）抓集中轮训，支部抓“三会一课”的基层党员教育工作体系，充分发挥各类党员干部教育培训阵地的作用。组织党员亮身份、作表率。完善党内民主和激励关怀帮扶制度，落实基层党组织决策前征求党员群众意见的制度。 2． 实施“红色领航工程”。创新实施“红色领航工程”，通过建设“红色阵地”、开设“红色课堂”、推进“红色覆盖”、建强“红色引擎”、构建“红色纽带”、培育“红色头雁”、擦亮“红色身份”、加强“红色引领”、开展“红色服务”、传播“红色文化”共10项工作内容，形成以党建为引领、以融合为突破、以区域化为基础、以服务为导向的城市基层党建工作思路，全力推进城市基层党建工作。 3． 实施乡村振兴巾帼行动。全面推进“农村妇女增收致富、美丽家园创建、好家风传承、暖心关爱、组织力提升”等乡村振兴巾帼5大行动，力争全县未来5年每年创建不少于3个示范作用强、带动效果好的农村巾帼创业示范基地和培养女致富带头人5名，探索行政推动、妇联发动、执委带动、妇女群众联动的方式，推进“美丽家园”创建。 4．平安乡村建设。开展扫黑除恶专项斗争，根据中央部署，从2018年起，深入推进为期三年的扫黑除恶专项斗争。2018年，深入开展扫黑除恶专项斗争，黑恶势力违法犯罪得到有效遏制。2019年，对尚未攻克的重点案件，重点问题、重点地区集中攻坚，群众的安全感、满意度明显提升。2020年，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。2020-2022年，不断巩固扫黑除恶斗争的基础和长效机制。 5．农村社会治安防控体系建设。把技术防范纳入乡村规划和建设。在镇村主要进出路口、重点集镇、交通干线、繁华地段、专业市场、校园、医院等公共复杂场所、重点要害部位和易发案部位建立治安视频，引导企业、村（社区）、个人建设视频，由镇（街）和村（社区）综治中心、派出所进行联网，提高社会治安防控的信息化水平。 6．“一约四会”建设。以自然村为单位，全面修订完善村规民约，广泛建立村民理事会、红白喜事会、道德评议会、禁赌禁毒会，建立健全奖惩约束机制，广泛开展乡村评议活动，推动移风易俗不断走向深入。

- 第九章 民生保障

实现农民生活富裕是乡村振兴的根本，是基本目标。坚持打赢脱贫扶贫攻坚战，坚持在发展中保障和改善农村民生，围绕农民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加快补齐农村民生短板，扩宽农民增收渠道，实现脱贫目标，满足农民群众日益增长的民生需要，让农民群众有更多实实在在的获得感、幸福感，共同走向富裕之路。

- 第三十二节 打赢精准脱贫攻坚战

一、深入实施增收脱贫工程

制定打赢精准脱贫攻坚战3年行动方案，确保到2020年现行标准下建档立卡贫困户全部稳定脱贫，年人均可支配收入达11599元，贫困发生率低于2%。深入实施增收脱贫工程。推进资产收益扶贫，实行“保底收益+按股分红”，确保每个贫困村至少拥有1个资产收益项目分红。加大产业扶贫力度。多措并举扶持贫困户至少发展1项特色种养业或从事农产品加工、服务业。促进有劳动能力和就业意愿的贫困人口实行转移就业。实施兜底保障工程。深入推进教育扶贫、健康扶贫、危房改造扶贫、社会救助扶贫等。重点推动农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接，退出低保五保由民政和扶贫部门统一确认的机制，实现应保尽保、应扶尽扶、动态管理；到2018年底，要全面完成建档立卡贫困户危房改造工作，自2019年起，新增相对贫困户危房改造任务，制定出台相关政策措施并给予资金保障。

二、建设省定贫困村示范村

把省定贫困村创建示范村作为扶贫攻坚的突破口，扎实推进7个省定贫困村创建社会主义新农村示范工作，加快农村危房改造进度，提升乡村交通条件，推进生活垃圾处理和生活污水处理全覆盖，切实保障贫困地区农村饮用水安全。由县扶贫办牵头抓总和“第一书记”具体负责工作机制，要发挥好省定贫困村创建示范村指挥部的作用，指挥部各成员单位要发挥切实履行部门职责，全力做好示范村创建工作；要把示范村创建工作与脱贫攻坚紧密结合起来，用好用足省奖补政策和资金，确保2020年前高质量完成省定贫困村创建示范村和脱贫攻坚任务。

三、强化突出问题专项整治

强化对脱贫攻坚各领域各环节监督，严格落实行业主管部门和县帮扶工作班子、乡镇帮扶工作组、驻村工作队、村居干部责任。加强督查巡查、扶贫审计，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。加强扶贫资金管理，落实扶贫资金使用公告公示制度，对挪用和贪污扶贫款项的行为严惩不贷。严肃查处弄虚作假、搞数字脱贫行为。严格控制各地开展增加一线扶贫干部负担的各类检查考评，切实减轻基层工作负担。

四、全面开展“回头看”工作

全面开展精准扶贫“回头看”工作。建立健全新时期精准扶贫信息系统，提高扶贫开发数据的准确性、真实性和有效性。重点围绕“两不愁三保障一相当”全面进行“回头看”，不符合条件的该清退的清退，将符合条件的返贫人口纳入帮扶范围，不落一户，不漏一人。脱贫攻坚期间内，原定县直的帮扶单位和个人保持帮扶关系不变，帮扶责任人不变，驻村工作队不撤、工作力度不减，其他分散户由县、镇、村压实责任，实现户户有人扶。到2020年实现镇村有特色扶贫产业、贫困户有产业带动、贫困人口有民生保障，7个省定贫困村全部出列。

专栏18 脱贫攻坚重大工程

1．企业带动工程。政策扶持，企业带动扶贫，实行“企业+农户”模式，特别是农业企业对贫困村进行技术注入，管理协助，农产品收购一站式扶持脱贫，贫困户只管种，无须担心卖不出去、卖不了好价的问题。 2．转移就业导航计划。对有外出就业愿望的青壮年贫困劳动力，根据其就业意向和就业能力，制定帮扶到位、任务到人的转移就业导航计划。通过组织开展职业指导、岗前培训、专场招聘、收集用工岗位进村入户、定向推送招工信息等措施，为贫困劳动力转移就业提供专项服务，促进有外出就业愿望的贫困劳动力实现转移就业。 3．贫困家庭高校毕业生就业帮扶计划。全面掌握贫困家庭离校未就业高校毕业生信息和就业创业需求，制定专项帮扶计划，强化跟踪服务，及时提供岗位信息，优先推荐参加就业见习，帮扶其尽快就业；对有创业意愿的，组织其参加免费创业培训，优先安排进驻创业孵化基地；对有培训意愿的，组织其参加技能晋升培训。 4．电商扶贫工程。依托县现有电子商务基础平台，强化电商效益，推进农村综合示范镇创建，加强扶贫工作重点村电商服务站点建设，强化农民就业创业技能培训，带动贫困人口从事农村电商产业，促进贫困地区农产品上线，实现扶贫工作重点村实体经济与网络虚拟经济的有机融合，增加贫困人口收入。 5．深度贫困地区脱贫攻坚工程。全面落实各项支持政策措施，确保省定贫困村到2020年实现稳定脱贫。 6．扶贫领域突出问题整治工程。制定扶贫领域突出问题整治办法，研究实施方案，县委、政府主抓执行，镇村抓落实，扶贫脱贫看效果，严惩贪腐腐败、不作为之风，实行社会监督、群众调查等措施，让扶贫真正落实到户，发挥政策措施作用，实现扶贫脱贫伟大胜利。

- 第三十三节 推进基础设施建设

一、提升交通物流设施水平

加快推进“四好农村路”建设，制定博罗县加快推进“四好农村路”建设的实施方案和农村公路管护养护意见，完善农村公路“县道县管、乡村道乡镇管”分级管理体制机制，到2018年底，具备通行条件的建制村农村客运班车通达率达到100%，到2020年完成全县通20户以上村民聚居地村道路面硬化建设，进一步建立健全农村公路建、管、养的机制，农村公路列养率达到100%，优良中等路率不低于75%。整合优化现有物流要素资源，制定农村物流现代化建设规划，实现镇村物流节点全覆盖，到2022年以镇为单位基本建成物流配送中心，依托物流园、产业园区为站点，打造县专业批发市场、冷链仓储物流等设施。以快递、商贸、供销、交通等物流设施为基础，加快推进农村物流网络节点建设，促进建设标准化、管理规范化、服务多元化，全面提升农村物流站点服务能力和水平，形成城乡互动、县乡村互联、畅通高效的物流网络体系，全面覆盖物流到村（户）。

二、完善农田水利设施网络

加大农村水利基础设施建设。大力推进灌区、泵站更新改造工程建设，发展高效节水灌溉，完善农田灌排工程体系，到2027年改善灌溉面积5.7万亩，新增有效灌溉面积0.9万亩，新增高效节水灌溉面积0.71万亩。实施中小河流治理和河湖水系连通工程，到2022年完成整治任务251公里。创新农村小型水利工程管理机制，明晰水利工程产权，分类分级落实县、镇、村建设管护责任。鼓励社会资本参与农村水利建设与管理。加大农村饮用水源保护力度，提升农村供水保障能力，到2025年全县农村集中供水率达到90%以上。

三、构建农村现代能源体系

以绿色发展为目标，优化乡村能源结构，降低能耗，降低用能成本，提高能源效率，合理布置变电站、燃气站，优化电力、燃气供应网络结构，构建绿色安全、可持续发展的能源保障系统。加快新一轮乡村电网升级改造，到2022年全面完成农村地区“低电压”治理，实现全县农村电网保障能力充足、安全优质，抢修应急服务工作机制完善。倡导乡村清洁能源利用，因地置宜，就地取材，推广天然气、风能、太阳能等可再生能源利用技术，提升清洁能源使用比例，适当规划建设热电联产项目，构建高效、安全、清洁、多元的能源供应系统。

四、加强乡村信息工程建设

加快农村宽带基础设施建设，扩大第四代移动通信网络在农村的覆盖面。推进信息进村入户，积极争取农村信息服务站建设、信息员培训，以及政府购买公益服务支持。到2022年，实现农村光纤用户普遍提速到100mbps以上，百兆用户占比达60%。支持农业生产基地加强规模化、标准化、智能化和质量追溯能力建设。加大信息化推广应用，鼓励互联网金融、网络教育、网络创业等“互联网+”向自然村延伸。推进农业农村信息化科研创新体系建立，加强农业信息技术人才培养储备，提升关键核心技术的原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，搭建农业科技资源共享服务平台。

五、建立健全农村基础设施长效管护机制

明确管护主体，落实管护责任，明确负责人，保障管护经费。推行分级负责，分类实策原则，公益性农村基础设施由县、镇级政府组织安排管护主体，管护经费由县级财政予以保障；收支不平衡的准公益性农村基础设施，由县或镇级政府明确管护主体，采取财政补助、收费、社会资助等多源筹集管护经费；经营性为主的农村基础设施，运用市场化管理模式，政民监督，共享共护。支持农村基础设施向产业化、市场化转变。建立健全农村生活垃圾污水处理经费保障及监管机制。加大成品油消费税转移支付资金用于农村公路养护力度。充分调动农民的力量，鼓励村集体和农户、乡贤筹资投劳承担基础设施日常保洁和维护义务，树立责任感，建立村民参与村庄基础设施运行维护共管机制。

专栏19 乡村基础设施建设行动

1．乡村公路建设提升工程。开展农村公路三年集中攻坚专项行动，加快农村公路改造提升，继续实施“四好农村路”示范镇创建活动，促进重要枢纽互通联结，提升农村公路安全水平、畅达水平和服务水平。到2022年，县乡公路三级路以上比例达到54%，旅游线路达100%，具备条件的建制村通客车比例达到100%。 2．物流“标准化”建设。增加优化物流网络点，建设标准化、管理规范化、服务多元化农村物流站点，以快递、商贸、供销、交通等现有物流基础设施为基础，形成城乡互动、县乡村互联、畅通高效的物流网络体系，到2020年达到县市级速度，农村物流节点覆盖率100%。 3．农村饮用水源地保护。开展农村饮用水源地保护区划定，加强农村饮用水水源地规范化建设，加强农村饮用水源环境监管。 4．保障农村供水安全。在村村通自来水工程基础上，进一步加强管理与维护，保障农村供水设施正常运行与供水水质安全。 5．乡村清洁能源工程。适应农村地区生活习惯和生产区域特点，大力发展养殖沼气化、太阳能（光伏）、秸秆气化、风能等可再生能源，建设农村分布式清洁能源网络。探索农村清洁能源集中试点。农村绿色小水电改造。实现到2027年，创建60宗绿色小水电站，小水电站生态改造率达到100%。 6．乡村信息基础设施建设提升工程。继续完善乡村信息基础设施建设，提升乡村宽带接入速率。实施信息进村入户工程，鼓励电信运营企业制定宽带网络服务惠农套餐，2020年农村信息化基础设施与县级同步配套，基本消除信息“盲点”和“盲区”。引导各地开展农民信息技能培训项目，提升农民利用现代信息技术水平。

- 第三十四节 提升就业供给质量

一、拓宽农民就业渠道

增强经济发展创造就业岗位能力，拓宽农村劳动力转移就业增收渠道，引导农村劳动力就地就近就业。发展壮大县域经济，加快培育区域特色产业，拓宽农民就业空间。大力发展吸纳就业能力强的产业和企业，结合新型城镇化建设合理引导产业梯度转移，创造更多适合农村劳动力转移就业的机会，推进农村劳动力转移就业示范基地建设。积极开展有组织的劳务输出，为供需双方搭建有利平台，做好企业与村、社区的对接，推动实现更高质量的就业创业。实施乡村就业促进行动，大力发展乡村特色产业，推进乡村经济多元化，提供更多就业岗位。结合农村基础设施等工程建设，鼓励就近吸纳农村劳动力务工。

二、提升公共就业服务水平

健全覆盖城乡的公共就业服务体系，提供全方位公共就业服务。加强乡镇、行政村基层平台建设，扩大就业服务覆盖面，提升服务水平。开展农村劳动力资源调查统计，建立农村劳动力资源信息库并实行动态管理。加快公共就业创业服务信息化建设，打造线上线下一体的服务模式。开展就业失业登记工作，各基层所加强与用人单位沟通，积极为员工办理就业登记工作。切实为办理失业登记群众服务，介绍就业创业优惠政策。推动建立覆盖城乡全体劳动者、贯穿劳动者学习工作终身、适应就业和人才成长需要的职业技能培训制度，增强职业培训的针对性和有效性。在整合资源基础上，根据用工市场需要合理布局建设一批技能培训学校。深化落实贫困家庭技工院校全日制学生建档立卡生活费补助政策。加快推进农村转移人口市民化，享受市民待遇，依法解决农民工社会保障、住房保障、子女义务教育问题。

三、健全创业就业保障体系

贯彻落实国家促进就业“十三五”规划，推动建立产业布局和重点项目带动就业的机制，引导带动农村劳动力就业能力强的产业项目和企业布局。完善促进就业创业发展专项资金管理办法，对农村就业创业资金分配上予以倾斜。落实创业扶持政策，重新启动小额贷款工作，与邮储银行沟通，根据市县文件要求，重新拟定协议，目前正在审核，将于近期重新签订小额担保贷款协议，为下一步开展贷款工作做好准备。推动再就业目标责任制考核中开展农村劳动力培训转移就业工作考核。完善城乡劳动者平等就业制度，搭建覆盖城乡的公共就业服务平台，推动形成平等竞争、规范有序、城乡统一的劳动力资源市场，落实农民工与城镇职工平等就业、同工同酬制度，提高农民就业的稳定性和收入水平。完善社会公平保障体系，创造平等竞争就业环境，治理就业的隐形门槛。加强农民从业职业培训，落实就业服务、人才激励、教育培训、资金奖补、金融支持、社会保险等就业扶持相关政策，加强就业援助，对就业困难农民实行分类帮扶。

- 第三十五节 完善公共服务体系

不断补齐乡村公共服务短板，提升城乡公共服务均等化水平，持续增强农民群众的获得感，到2022年城乡基本公共服务体系建设取得显著成效。

一、优先发展农村教育事业

建立以城带乡、城乡一体、均衡发展的义务教育发展机制。优化县城学校布局，增加优质学位供给；贯彻落实惠州市发展学前教育行动计划，推动建设村级幼儿园，加强学前教育建设，提高规范化幼儿园比例，增加普惠性学位供给，2020年全县每个镇（街道）至少有1所规范化公办镇（街道）中心幼儿园，4000人以上的行政村实现村级幼儿园全覆盖；结合市场需求鼓励开办职业教育，繁荣社会教育；办好特殊教育工作，扎实推进乡村（城市）学校少年宫创建工作。支持和规范社会力量兴办教育，提高民办义务教育标准化学校覆盖率。对全县范围内符合普惠性收费标准的民办幼儿园就读的儿童给予补助，提升保教质量。大力推进乡村小规模学校建设底部攻坚，保障小规模学校的信息化、音体美设施设备和教学仪器、图书配备，设置必要的功能教室。按标准化要求新建、改扩建一批农村寄宿制学校，配齐各项生活及卫生设施设备。开展城乡学校结对帮扶活动，保持帮扶农村学校全覆盖，推动城镇优质学校辐射农村学校常态化。深入落实乡村教育支持计划，落实好教师支持计划实施方案，多渠道扩充乡村教师队伍，推进城乡教育优质均衡发展，提高教育教学质量和人民满意度。到2022年，城乡师资数量充足，结构合理，有序流动、均衡配置，城乡教育质量基本持平。

二、着力推进健康乡村建设

围绕健康环境、健康社会、健康服务、健康人群、健康文化、健康产业等领域，形成科学、有效、可行的健康乡村建设评价体系。实施村卫生站公建规范化建设，完善县域乡村卫生站医疗设备投入、中医馆投入、医务人员配备，到2020年基本实现行政村一村有一站，每站有村医。深化医药卫生体制改革，加强探索美丽宜居村、特色精品村以及省爱卫会确定的健康乡村试点建设。以评价为基础，以人群主要健康问题和健康需求为导向，编制实施健康乡村发展规划，将健康理念和要素融入乡村规划、建设和管理过程。因地制宜、科学施策，深入实施“互联网+健康医疗”工程，推进医疗健康大数据广泛应用；做好重大疫病防控工作，推动创建健康乡村示范村。推动县级公立医院与县域内相对集中区域的镇卫生院、村卫生站以医疗共同体的形式组建成紧密型医疗联合体，提高医疗卫生资源利用效率和综合服务能力，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，逐步提高医保财政补助标准，到2020年全面实现省内和跨省异地就医直接结算。实施城市医疗健康下乡行动，引导医生定期服务乡村，多种形式组建医联体。加强乡村卫生专业人才培育，有针对性地培养充实全科医生、乡村医生等专业人才队伍，推动完善适应行业特点的全科医生培养制度，创新全科医生使用激励机制，实施全科医生培训和订单定向培养医学大学生项目。

三、完善农村社会保障体系

按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，推动社会保障由制度全覆盖到人群全覆盖，建立更加公平更可持续的社会保险制度。继续贯彻落实灵活就业人员参加企业职工基本养老保险的有关政策，促进符合条件的城乡户籍灵活就业人员参加企业职工基本养老保险。完善医疗救助体系，实施全民参保计划，推动城乡居民大病保险政策落实，保障基本医疗待遇公平享受。加大养老保险扩面力度。继承“百善孝为先”的中华传统美德，构建多层次农村养老保障体系，重点推进医养结合，推进农村各类养老服务设施建设及质量提升，到2022年有实际需要的行政村全部建成养老院和养老设施。开展留守儿童和妇女、老年人以及困境儿童关爱行动，建立健全农村“三留守”人员基础信息台帐，提供专业化服务，到2022年基本实现行政村全覆盖。落实《志愿服务条例》，深入推进志愿服务制度化，依托农村综合服务中心设置志愿服务站点，壮大骨干志愿者和志愿服务队伍，开展志愿服务提质行动。统筹城乡社会救助，完善最低生活保障制度，逐步提高城乡低保、农村五保、“三无”人员、孤儿、特困残疾人等保障标准。加强和改善农村残疾人服务，将残疾人普遍纳入社会保障体系予以保障和扶持。

四、提高农村防减救灾能力

坚持以防为主、防抗救相结合，全面提高抵御气象、旱涝、地震、地质、火灾等灾害综合防范能力。加强农村自然灾害监测预报预警，提升突发事件预警信息发布能力，解决农村预警信息发布“最后一公里”问题。实施乡村减灾能力提升行动，加强应急基础设施建设，全面提升消防、地质灾害、森林防火、三防灾害、重大动植物疫病和流行疾病等应急管理能力。制定深化农村公共基础设施管护体制改革指导意见，明确政府、建设单位、村集体和群众责任，完善基础设施长效管护机制。建设应急避难场所信息平台，定期组织应急避难场所启用和运行演练。推进救灾物资储备设施建设，健全县、镇救灾物资储备体系，推动多灾易灾山区、库区及偏远乡镇设救灾物资储备库（点），确保自然灾害发生8小时之内受灾人员基本生活得到有效救助。深入开展综合减灾示范社区创建工作。争取2020年每个乡镇至少有1个社区（村）开展全国综合减灾示范社区创建工作。在农村广泛开展防灾减灾宣传教育，定期组织开展防灾减灾知识宣传、技能培训、应急演练等活动，提升农村地区尤其是山边、河（湖）边、水（库）边等灾害易发区域群众的应急避险和自救互救技能。推进实施农村危房改造工程、农村民居地震安全工程和自然灾害隐患点治理与居民搬迁避让工程，推广农村民居实用抗震技术，完善民居使用抗震技术服务信息平台。

专栏20 农村公共服务提升行动

1．乡村教育提升工程。实施普惠制幼儿园建设，加强农村幼儿园建设与提升力度；落实乡村教师支持计划，逐步实现城乡师资配置基本均衡；加快实施“三通两平台”建设，继续支持农村中小学信息化基础设施建设和教学资源整合；加大对乡村教师培训力度，提高乡村教师待遇。 2．乡村学校少年宫建设行动。依托农村中小学现有场地、教师和设施，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动的公益性活动场所。 3．健康乡村工程。完善农村医疗卫生服务体系，每个乡镇至少有1所政府开办的乡镇卫生院，村卫生所服务覆盖全部农村居民。推进乡镇卫生院和村卫生所标准化建设，实现房屋建设、设备配置、人员配备、服务功能、运营管理和综合评价的标准化。完善政策措施，加强以全科医生为重点的农村卫生人才队伍建设，吸引卫生人员留在基层、服务群众。加强乡村医生管理，推行乡镇卫生院和村卫生室一体化管理，完善乡村医生待遇保障政策，不断优化提高乡村医生的结构和素质。 4．农村社会保障体系建设工程。实施全民参保计划，促进和引导农村居民长期持续参保，基本实现法定人员全覆盖，开展全民参保登记，建立全面、完整、准确的社会保险基础数据库，实施社会保障卡工程。 5．养老服务进村工程。推行居家养老，开展“最佳儿女”“老有所养”活动，加快农村各类养老服务基础设施建设，加大社区养老院、农村幸福院等养老服务质量提升和康复辅具配备力度；加强农村养老试点创新，发展农村互助养老服务，继续完善养老服务体系。 6．农村防灾减灾救灾工程。健全农村防灾减灾救灾法律法规，建立合格的救援队伍，定期开展防灾减灾救灾教育活动和演练，不断加强农民防灾保护自身意识和知识，实施建设农村防灾减灾救灾指挥中心、永久与临时应急避难场所和应急生活保障工程等。

- 第十章 改革创新

深化土地制度、产权制度改革，落实农业支持保护性制度实施有效，实施多元化投入保障机制，重点建设乡镇一级。着力增强改革的系统性、整体性、协同性，推动城乡要素自由流动、平等交换，加快形成城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系。

- 第三十六节 构建城乡融合发展新机制

一、促进城乡要素合理流动

加快建立城乡统一的人力资源市场，建立健全覆盖城乡、区域均衡、全民共享的公共就业创业服务体系，落实城乡劳动者平等就业、同工同酬制度，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层就业，做好高校毕业生“三支一扶”计划和基层服务项目统筹实施工作。建立健全有利于农业科技人员下乡、农业科技成果转化、先进农业技术推广的激励和利益分享机制。设立农业创业投资引导基金，加大对农民创业支持力度，落实中小企业专项资金按规定对农民工和大学生返乡创业予以支持。鼓励社会资本投向农村建设，引导更多人才、技术、资金等要素投向农业农村。建立健全完善金融、政策支持农业高技术产业发展机制，建立城乡统一、标准化建设用地市场，充分发挥市场机制对土地价格形成的重要作用，切实保障农民公平分享土地增值收益。落实城乡统一就业政策的具体办法和措施，消除对进城务工人员就业的限制性、不平等性规定和做法。

二、加快农业转移人口市民化

深化户籍制度改革，引导进城落户农民依法自愿有偿转让土地承包、宅基地使用、集体收益分配等权益。加快推进农业转移人口市民化，享受市民待遇，依法解决农民工社会保障、住房保障、子女义务教育问题。以人为本，尊重群众自主定居意愿，稳步推进农业转移人口落户城镇。继续推进城乡户籍“一元化”登记管理改革，全县范围内取消农业、非农业以及其他所有户口性质划分，城乡居民统一登记为本市居民户口。在博罗有合法稳定住所（含租赁）人员，本人及其亲属可以在当地入户。健全居住证积分管理制度，建立与居住年限、参加社保年限等挂钩的基本公共服务机制，扩大居住证持证人享受基本公共服务的范围。

三、突出特色小城镇联动效益

发挥特色小镇示范带动效应，充分挖掘特色资源、区位优势，按照控制数量、提高质量、节约用地、体现特色的要求，积极培育发展特色小城镇，促进优势农产品特色专业镇、专业村与小城镇融合发展，加强特色小城镇规划引导、市场运作，完善基础设施和公共服务，培育发展一批服务农村、带动周边的综合性小城镇。依托现代农业产业园区、科技园等现代农业平台，培育发展一批市级特色农业小镇，提升现代农业要素集聚、科技创新、高端服务能力。发挥规模效应和带动效应，推动特色农业小镇与农业龙头企业、农民合作社、家庭农场等协作对接，实现集约发展、联动发展、互补发展。

- 第三十七节 深化农村产权制度改革

一、深化农村土地制度改革

加快编制村土地利用规划，将宅基地和农房建设纳入规划管理范围，统筹安排农村各项土地利用活动，促进村土地规范、有序和可持续利用。创新土地流转模式，制定引导农民互换并地的激励政策，引导土地经营权向新型农业经营主体集中，对通过同一集体经济组织内自愿互换并地，按户连片面积在100亩以上、流转期限在3年以上的予以奖补，实现互换并地、连片耕种，着力解决土地碎片化问题。建立垦造水田补偿补贴制度，鼓励农民和农村集体经济组织共同参与垦造水田并分享经济收益。开展宅基地制度改革试点，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”的有效实现形式。鼓励探索以整村异地搬迁、农民公寓、住房联建等方式解决农户居住问题。出台加强农村宅基地和农房建设管理意见，建立乡村报建协管员制度，严格实行农村住房建设规划许可管理。加大农村违法用地整治力度，制定整治农村历史违法用地和违建分类处理指引，加强部门联动土地执法监察合力，到2022年基本化解农村“两违”历史遗留问题。在充分保障农民宅基地用益物权、防止外部资本侵占控制，且符合村庄规划、村土地利用规划和用地标准前提下，支持农村集体经济组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房及宅基地，改造建设民宿、创意办公、休闲农业、乡村旅游等场所。

二、推进农村集体产权制度改革

加强农村集体“三资”管理，深化农村集体经营性资产股份合作制改革，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东改革，到2022年实现所有行政村全覆盖。完善农村承包地“三权分置”的有效组织形式、经营方式和发展路径，探索通过股份合作制经营等方式，盘活利用未承包到户的集体荒山、荒沟、荒丘、荒滩。完善农民集体资产股份权能，制定出台农村集体经济组织成员身份确认办法，探索农村集体经济组织成员对所持有集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权的更多有效实现形式，鼓励采取确权确地、确权确份额、确地和确份额相结合等确权模式，量化集体土地资产。探索发展壮大集体经济有效形式，鼓励以土地股份合作、混合经营等方式壮大村级集体经济，增加农民财产性收益。加强农村产权流转管理服务平台建设，不断拓展农村产权流转管理服务平台功能，发挥村党组织对集体经济组织的领导核心作用，建立健全农村集体经济组织运作机制和民主议事机制，保障农村集体经济组织合法权利，防止内部少数人控制和外部资本侵占集体资产。

三、统筹推进农村其他专项改革

深化集体林权制度、国有林场等林业改革，巩固完善集体林权确权登记发证成果，规范林地林木承包经营与流转。继续推进农垦体制机制改革，做好农垦国有土地确权发证。全面深化供销合作社综合改革，切实围绕农民利益，分类推进基层社改造，推进跨层级、跨区域的联合合作，加快构建便捷高效的农业社会化服务体系，打造集生产、供销、信用合作于一体的县镇村三级助农服务平台（中心），促进供销合作社上下贯通，建设全县供销“一张网”。积极发展混合所有制经济，着力培育新型为农服务综合体，加快形成农资农技、粮油农产品、冷链物流、农村合作金融、再生资源等优势产业。

- 第三十八节 落实农业支持保护制度

一、加大农业基础设施投入

组建博罗县农业基础设施建设基金，持续加大“三农”基础设施投入，支持新型农业经营主体和农业服务主体、农林渔业设施装备、绿色农林渔业、农林渔业新产业新业态等项目。鼓励新型农业经营主体与农村集体经济组织，共建仓储烘干、晾晒场、保鲜库、农机库棚等农业设施。鼓励农村集体经济组织与农户共建电商平台基础设施，完善县、镇、村三级物流网络体系。加快建立财政涉农资金统筹整合长效机制，实行目标、任务、资金、权责“四到县”，支持具备条件的县统筹调剂使用中央和省的约束性任务专项内资金。积极争取省级河长制、湖长制专项资金。加快推进水田垦造工作，完善水田指标交易机制，统筹使用水田指标交易收入，重点支持农业农村建设。按中央和省部署调整完善土地出让收入使用范围，进一步提高农业农村投入比例。用好拆旧复垦以及改进耕地占补平衡等政策，将所得收益全部用于巩固脱贫攻坚和支持乡村振兴。

二、提高农业补贴政策效能

全面推进博罗县农业“三项补贴”改革工作实施，调整优化农业补贴政策，在继续落实好中央和省关于农林牧渔业各项现有补贴政策的基础上，推动新增补贴向农业结构调整优化倾斜。加大畜禽水产标准化健康养殖支持力度，落实渔业油价补贴政策。优化农机购置补贴政策，推动农机购置补贴政策向新型农业经营主体倾斜。加大新型农业经营主体发展支持力度，针对不同主体，综合采用直接补贴、以奖代补、政府购买服务、定向委托等方式，增强补贴政策的针对性实效性。落实各项税收优惠政策，统筹用好政策性基金、贷款贴息资金，重点支持特色优势农产品农业龙头企业、农民合作社示范社、示范性家庭农场等。

三、完善重要农产品收储制度

严格执行国家和省粮食收购政策，守住不发生农民卖粮难”的粮食收购底线，杜绝“卖粮难”问题。在全县利用储备库点和种粮大镇，合理规划设立收购网点。广泛宣传国家和地方粮食收购和质价政策，积极引导各类市场主体入市收购，确保粮食收购顺畅。积极协调农发行及商业银行等金融机构，通过保证、抵质押担保等方式，引导多元市场主体入市收购，多渠道保障市场化收购资金。加强粮食收购行为监督检查，严格查处扰乱粮食收购秩序行为。落实地方粮食储备任务，大力支持粮食仓储物流设施建设，实施博罗县“粮安工程”、粮库智能化升级改造工程，促进仓储设施维修改造升级，落实国有粮食仓储物流设施保护制度，加强监督管理，确保粮油收储供应安全保障需要。

四、提高农业风险保障能力

扩大农业政策性保险覆盖面，提高保费补贴标准，积极发展商业性、互助性农业保险，探索将区域主要特色农产品纳入保险保费补贴范围，提升风险保障水平。鼓励保险机构积极开发适宜新型农业经营主体需求的保险品种，重点发展特色优势农产品、种养业、渔业、农业机械、设施农业保险等业务。大力实施“政银保”支农项目，积极开展天气指数保险、农产品价格和收入保险、“保险+期货”、农田水利设施保险、贷款保证保险等试点。加快建立专业化农业保险队伍，提高保险机构为农服务水平，简化业务流程，提升理赔服务效率。稳步开展农民互助合作保险试点，培育和规范互助性农业保险经营组织。落实农业保险保额覆盖直接物化成本，创新“基本险+附加险”产品，实现主要粮食作物保障水平涵盖地租成本和劳动力成本。

- 第三十九节 健全资金投入保障机制

一、坚持财政优先保障

落实国家实施乡村振兴战略财政投入保障制度要求，明确和强化各级政府“三农”投入责任，公共财政更大力度向“三农”倾斜，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。加快建立财政涉农资金统筹整合长效机制，实行目标、任务、资金、权责“四到县”。允许县一级在确保完成中央与省的约束性任务前提下，统筹整合使用省级及以下各类乡村振兴财政投入资金。按中央部署调整完善土地出让收入使用范围，进一步提高农业农村投入比例。设立河长制、湖长制长效稳定投入机制，实现河湖长效管护，探索对落实制度优秀地区实行土地指标奖励。加快推进水田垦造工作，完善水田指标交易机制，县持有的水田指标交易收入全部上缴同级财政，用于农业农村建设。用好拆旧复垦等政策，所得收益主要用于巩固脱贫攻坚和支持乡村振兴。规范政府举债融资行为，探索发行一般债券用于支持乡村振兴领域公益性项目。加强用于乡村振兴的财政资金监督管理，精简优化审批流程，提高资金使用效益。

二、引导和激发社会资本投入

改善乡村营商环境，吸引多方资本参与乡村振兴。发挥农业供给侧结构性改革基金引导作用，撬动金融资源和社会资本更多投入乡村振兴。实施“万企帮万村”下乡行动，企业整县整镇帮扶建设生态宜居美丽乡村，到2020年所有乡村实现帮扶全覆盖。鼓励社会资本投入乡村振兴，对企业投资建设的公益性基础设施或社会事业项目，包括学校、道路、桥梁、村庄公园等永久性建筑，允许以企业或企业家个人冠名或建碑、入村志。以政府主导、财政支持的农村公益性项目，引导企业和社会组织参与建设、管护和运营。鼓励利用外资开展现代农业、产业融合、生态修复、人居环境整治和农村基础设施等建设。推广一事一议、以奖代补等方式，鼓励农民对直接受益的农村基础设施建设投工投劳，让农民更多参与建设与管护。

三、优化农村金融服务机制

创新农村金融产品。探索县级土地储备公司参与农村承包土地经营权和农民住房财产权“两权”抵押试点。发挥全国信用信息共享平台和金融信用信息基础数据库作用，探索开发新型信用类金融支农产品和服务。结合农村集体产权制度改革，探索利用量化的农村集体资产股权的融资方式。按照“政府引导、市场动作”原则，探索建立涉农金融资金池，对农村金融贷款项目进行补助。健全金融支农激励机制。深入推进以奖励、补贴、税收优惠等政策工具支持“三农”金融服务，落实县域金融机构涉农贷款增量奖励政策，完善涉农贴息贷款政策，降低农户和新型农业经营主体的融资成本。加快政策性农业保险“扩面、增品、提标”，坚持政府引导、市场运作、自愿参保、协同推进的基本原则，不断提高农业保险广度和深度。建成县级综合征信中心，深化信用村建设，丰富农村金融服务站、助农取款点服务功能，探索开展农村产权抵押担保贷款，对“政银保”合作农业贷款按一定比例补贴费用。

- 第四十节 加强乡镇一级建设发展

一、强化镇级公共设施建设

遵循适度超前、综合配套、集约利用的原则，统筹基础设施建设，优化乡村振兴发展大环境。加强公共交通体系建设，落实公交场站用地，优化线路设计，满足生产和生活需要。实施重点文化惠民工程，形成较为完备的公共文化服务网络，到2020年全面建成覆盖镇村基层综合性文化服务场所。全面实施全民健康工程，加快建设一批便民利民的体育场馆、公众健身活动中心、体育公园，提升公共体育服务水平。按照基本公共卫生服务均等化要求，加大乡镇医院升级改造和医疗设施完善力度；以缩短与农村居民的距离、方便居民的及时就医、满足居民的各种基本医疗保健服务需求为目标，实行“政府主导、社会参与”相结合方针，新建或改建一批卫生服务站（机构），逐步形成“十分钟健康服务圈”便利服务，满足居民基本医疗服务需求。

二、提高镇级组织保障能力

优化乡镇组织机构管理，统筹使用各类编制资源，提升乡镇政府治理能力。按照省定标准，综合考虑乡镇总人口、财政总收入、行政区域面积等因素，在对乡镇进行分类的基础上，科学核定人员编制和领导职数。根据经济社会发展需要和实际情况动态调整乡镇编制，探索在同一县区内统筹使用乡镇编制，实现编制资源效用最大化。加强基层人才队伍建设，拓宽选拔任用渠道，完善人才引进机制，切实解决好机构人员不足、结构不合理等问题。创新选人用人机制，落实基层干部待遇政策，改善乡镇工作条件，确保基层需要的人才进得来、留得住、干得好。大力推行政府购买服务，凡是适宜通过政府购买服务提供的公共服务和事务性、辅助性工作等，积极引入竞争机制，通过合同、委托等方式实行购买，由花钱养人向花钱办事转变。

三、深化乡镇行政体制改革

按照“依法下放、权责一致、能放即放”的原则，将乡镇管理迫切需要并且能够有效承接的部分县级经济社会管理权限赋予乡镇政府，建立健全放权目录动态调整机制、指导培训机制和权力监督机制，确保下放乡镇的管理权限接得住、用得好。推进乡镇职能转变，通过完善乡镇《权责清单目录》《公共服务事项目录》等方式，理清县、镇两级事权边界，实现乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。完善乡镇考核体系，建立起与乡镇职责相适应的差异化考核评价体系，区别不同乡镇科学设置考核指标，切实发挥好考核“指挥棒”作用。

- 第十一章 保障措施

按照省、市的统一部署，建立抓落实的乡村振兴工作机制，强化各级政府主体责任，凝聚全社会力量，形成强大合力，有序推进乡村振兴战略。

- 第四十一节 加强组织领导

强化各级党委和政府在实施乡村振兴战略中的主体责任，要把坚持农业农村优先发展原则体现到各个方面。建立实施乡村振兴战略领导责任制，成立县委实施乡村振兴战略工作领导小组，由县委、县政府主要负责同志担任组长和常务副组长，县委、县政府有关负责同志任副组长，统筹领导全县乡村振兴各项工作。县直各部门要按照职能职责，出台行动计划，制定政策措施。创新县抓落实的乡村振兴工作机制，各镇（街、管委会）成立领导小组，五级书记抓乡村振兴，党政一把手任第一责任人。落实县镇的主体责任，县级党委和政府是乡村振兴的“一线指挥部”，县委书记要切实当好乡村振兴“一线总指挥”，加强对工作的指导和推进。各级党委农村工作部门要做好人员配置，强化决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督查检查等职能，全力以赴做好乡村振兴。

- 第四十二节 坚持规划引领

牢固树立城乡融合、一体设计、多规合一理念，以博罗县乡村振兴战略规划（2018-2022年）为指引，确保乡村振兴事事有规可循、层层有人负责，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，统揽全县乡村振兴发展。有关职能部门按照中央和省市县的要求制定三年专项行动方案；各镇（街道）要制定与国民经济社会发展规划相对应的乡村振兴规划，及时更新完善镇村规划体系、镇总体规划和详细规划。统筹城镇与乡村融合发展，以乡村振兴战略规划为基础，推进城乡规划、土地利用总体规划、产业发展规划、环境保护规划、经济和社会发展规划等有机衔接，形成城乡融合、区域一体、多规合一的规划体系。加强乡村振兴规划执行监管，把规划执行纳入工作考核。建立健全镇村基层乡村规划建设管理队伍，鼓励乡村探索开展代建，提升乡村规范化、专业化建设水平。

- 第四十三节 强化队伍建设

加强“三农”工作干部队伍的培养、配备、管理和使用，建设政治强、本领硬、作风实的“三农”工作队伍。各级党委和政府主要领导干部要懂“三农”工作、会抓“三农”工作。加强村级组织建设，分级抓好村党组织书记、村委会主任集中培训，提高村干部的政治素质和工作能力。根据省的部署，组织实施县镇领导干部大培训计划。优先选拔在乡村振兴中实绩考核突出的镇党委书记进入县领导班子。组织乡村振兴公务员专项招录，按照当年服务基层项目考核期满人员的10%定向招录大学生村干部、“三支一扶”人员。各县（区）、镇（街）事业单位公开招聘大学生志愿服务西部计划、广东大学生志愿服务山区计划人员，按10%的岗位招聘符合条件的基层服务人员。建立行政村干部补贴正常增长机制。

- 第四十四节 强化法治保障

各级党委和政府要善于运用法治思维和法治方式推进乡村振兴工作，严格执行现行涉农法律法规，在规划编制、项目安排、资金使用、监督管理等方面，要提高规范化、制度化、法治化水平。加强基层执法队伍建设，强化市场监管，规范乡村市场程序，有效促进社会公平正文，维护和保障人民群众合法权益。

- 第四十五节 营造良好氛围

采取群众喜闻乐见的形式，宣传解读党的“三农”政策和乡村振兴战略，宣传推广先进经验和成功案例，调动广大干部群众的积极性、主动性和创造性。鼓励基层先行先试、开拓创新。积极发挥工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织，以及各民主党派、工商联、无党派人士的作用，广泛动员企业、社会组织、公民个人参与乡村振兴，支持社会团体、基金会、社会服务机构等各类组织投身乡村振兴事业，凝聚社会各界力量和智慧，形成强大合力，共同推动乡村振兴结出丰硕成果。

- 第四十六节 强化督查考核

建立健全落实乡村振兴战略工作责任制，县、镇党委和政府每年向上一级党委和政府报告推进乡村振兴进展情况。县政府每年向同级人大报告、向同级政协通报乡村振兴进展情况。县直各部门每年向县委、县政府报告乡村振兴进展情况。建立县、镇党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核制度，考核结果作为选拔任用领导干部的重要依据。完善考核评价体系和考核办法，把粮食安全、农民增收、耕地保护、绿色发展、人居环境改善、乡风文明、农村和谐稳定作为考核内容。持续开展全过程、常态化督查，对工作滞后的约谈党政一把手，严重掉队的给予通报批评，不严不实、弄虚作假的严肃问责。加强乡村振兴财政资金使用监督，确保资金使用规范高效，严禁挤占挪用。加强乡村统计工作和数据开发应用，定期公布乡村振兴重大进展情况。

附件1

博罗县乡村振兴战略规划重大项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设阶段（在建/拟建） | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 责任单位 | 所在镇（街） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业兴旺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国泰物流园项目 | 拟建 | 总占地面积650亩，其中首期占地150亩，拟建设现代农贸交易物流中心，主要经营农贸蔬菜批发、销售。本中心分设生活区、农贸批发区、小商品城、建材批发区、五金机电区、汽车航空材料区。 | 2019-2022 | 一期25000 | 惠州市国泰农贸有限公司 | 麻陂镇 |
| 2 | 移动鸡、鸭养殖项目 | 拟建 | 计划在曲潭村和洪湖村引进企业，通过村企合作的模式进行鸡、鸭养殖，采用高新技术开展专业化、规模化及最大限度减少污染的养殖。 | 策划中 | 1500 | 企业、曲潭村委、洪湖村委 |  |
| 3 | 健源奶制品加工项目 | 洽谈 | ———— | —— | 10000 | —— |  |
| 4 | 蛋制品加工项目 | 洽谈 | ———— | —— | 15000 | —— |  |
| 5 | 水产品加工项目 | 洽谈 | ———— | —— | 10000 | —— |  |
| 6 | 塘尾村稻田文化项目 | 在建 | 该项目集约103亩土地大力发展农业产业，由惠州市青年发展现代农业促进会牵头引入广东省农科院、惠州市农技推广中心的专家团队进行技术指导，项目着力把水稻、茨菇种植打造成在惠州有品牌、有地位的农业产业。 | 2018-2019 | 100 | 惠州市年年丰实业有限公司、塘尾村委 |  |
| 7 | 惠州市五经华商乐园项目 | 拟建 | 项目总规划建设用地面积约3300亩，其中湖面面积约1100亩，首期开发约400亩。建设成休闲、观光、旅游为主题的绿色生态商务生活区，配套五星级商务酒店，观光农业。 | 2019-2025 | 800000 | 惠州市华商乐园实业有限公司 |  |
| 8 | 杨村镇羊和村现代花卉大棚 | 在建 | 40亩大棚设施，560亩种植土地 | 2018-2019 | 1400 | 羊和村委会 | 杨村镇 |
| 9 | 杨村镇井水龙剑兰种植基地 | 在建 | 30亩大棚设施 | 2018-2019 | 300 | 井水龙村委会 |  |
| 10 | 金钱龟之乡 | 拟建 | 金钱龟产业园等 | 2019-2023 | 2000 | 杨侨镇人民政府 | 杨侨镇 |
| 11 | 重振杨侨镇柑桔产业 | 拟建 | 柑桔种植。1、苗木扶持，抚育期物化补助；2、育苗基地建设等。规模：约1500-2000亩。 | 2019-2021 | 1000 | 杨侨镇人民政府 |  |
| 12 | 农田水利建设 | 拟建 | 打造钟屋、黄屋、横巷高节效的农田灌溉。 | 2020-2021 | 750 | 钟屋、黄屋、横巷村委会 | 龙溪街道 |
| 13 | 博罗百岁山乡村特色旅游项目 | 拟建 | 占地面积300亩。项目起点位于百岁山郭前生产基地，终于百岁山河口生产基地，从起点到终点全程通过架空铺设桥梁的形式连接起来，沿途设置有水文化博物馆、餐厅等。 | 2018-2022 | 10000 | 景田百岁山有限公司 | 横河镇 |
| 14 | 奥伦达部落罗浮山项目 | 拟建 | 打造集道家医养、教育健康、文化旅游、中医药、休闲度假、大健康大运动等综合功能于一体的休闲养生基地。 | 2018-2022 | 30000 | 广东奥伦达文化旅游开发有限公司 |  |
| 15 | 皇庭白马山项目 | 拟建 | 建设包括休闲度假酒店、白马山农庄酒店、体育公园、茶园、道观、农家乐、山体公园、原生态森林氧吧、配套生态住宅等一系列生态旅游项目。 | 2017-2022 | 210000 | 惠州市皇庭旅游地产开发有限公司 |  |
| 16 | 罗浮山国学院 | 拟建 | 占地80亩，建设中医药科研中心、国学培训中心。 | 2018-2020 | 20000 | 罗浮山国学院开发有限公司 |  |
| 17 | 长湖村田园综合体项目 | 拟建 | 拟打造水乐园、田园养生度假、生态康养休闲度假以及各种农业观光、农事采摘体验等；总建筑面积约为230000㎡。 | 2020-2021 | 126000 | 深圳市和平伟业投资发展有限公司 | 龙溪街道 |
| 18 | 千锣百鼓水上乐园 | 拟建 | 水上乐园 | 2019-2022 | 10000 | 湖镇镇人民政府 | 湖镇镇 |
| 19 | 金华葡萄生态度假村 | 已建 | 民宿 | 2019年 | 5000 | 湖镇镇人民政府 |  |
| 20 | 罗洞村田园综合体项目 | 拟建 | 特色山谷景区、现代农业生产区、农副产品产业园、精品民宿乡村社区 | 2018.1起 | 300000 | 罗洞村 | 石坝镇 |
| 21 | 承粮陂民宿中心 | 在建 | 占地50亩 | 2019-2020 | 1000 | 香港四有集团 |  |
| 22 | 古香积寺旅游区 | 拟建 | 占地80亩 | 2019-2021 | 3000 | 承粮陂村委 | 罗阳街道 |
| 23 | 承粮陂民宿中心 | 在建 | 占地50亩 | 2019-2020 | 1000 | 香港四有集团 |  |
| 24 | 田牌花为你开乡村旅游度假区（三A旅游景区） | 拟建 | 红色文化、农耕文化、茶文化、亲子乐园等景点项目及排污排水设施等其他公共设施、停车场、客服中心、民宿、餐饮、旅游公厕、农特产街等，共约1000亩范围。 | 2019-2022 | 12000 | 田牌村 |  |
| 25 | 莲湖村水上乐园 | 在建 | 60亩 | 2017-2019 | 2000 | 惠州市万川水上乐园有限公司 | 罗阳街道 |
| 26 | 莲湖村蓝莓园 | 在建 | 100亩 | 2016-2019 | 400 | 惠州市奕赞商贸有限公司 |  |
| 27 | 莲湖村蘑菇园 | 在建 | 12亩 | 2018-2019 | 400 | 莲湖村委会 |  |
| 28 | 药王谷南药公园 | 在建 | 占地1000亩 | 2017-2020 | 5000 | 惠州象山药王谷 |  |
| 29 | 中草药饮片厂 | 拟建 | 占地50亩 | 2019-2020 | 500 | 惠州象山药王谷 |  |
| 30 | 中草药种植基地 | 在建 | 占地5000亩 | 2018-2021 | 1500 | 惠州象山药王谷 |  |
| 31 | 中元文化生态旅游项目 | 拟建 | 占地面积20.3万平方米，建设面积8.4万平方米，项目分三期建设；建设内容：自驾游营地、客家文化商业街、农业观光休闲庄园、特色民宿、亲子度假俱乐部、度假养生庄园、游客接待中心及配套设施等。 | 2019-2024 | 20560 | 惠州市中元实业有限公司 | 长宁镇 |
| 二、生态宜居 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 新农村建设及农村人居环境整治项目 | 拟建 | 对面上贫困村进行人居环境整治，主要开展生活污水处理、村道建设、垃圾收集、雨污分流和公共厕所等项目建设。 | 2019-2020 | 9000 | 县委农办 | 县面上贫困村 |
| 33 | 坪塘青年湖、塔下休闲公园 | 拟建 | 坪塘青年湖的整治及休闲公园的打造（约100亩）；打造塔下休闲公园，含骊光远耀塔重修（约50亩） | 2019-2021 | 1400 | 坪塘办事处、塔下办事处 | 杨侨镇 |
| 34 | 小坑中心区、石岗岭、朝田人居环境整治 | 拟建 | 1.小坑中心区基础设施建设，包括广场、绿化、运动设施等；2.石岗岭办事处到廖下龙水库周边人居环境的整治和改造；3.朝田田心河涌整治：约0.7公里的田心河整治，包括河床清理、两岸加建堤围、走廊绿化等景观带 | 2019-2021 | 2100 | 小坑办事处、石岗岭办事处、朝田办事处 |  |
| 35 | 雨污分流 | 在建 | 打造全街道的雨污网管。 | 2020-2025 | 14000 | 龙溪街道办 | 龙溪街道 |
| 36 | 福田镇福田村大井片区、荔枝墩村七队片区污水管网工程 | 在建 | 在项目所在村组片区建设污水管网工程，合计管网长度约5.4公里。 | 2019.3-2019.7 | 500 | 福田镇人民政府 | 福田镇 |
| 37 | 福田镇生活垃圾填埋场 封场整治 | 在建 | 堆体整形、覆盖系统、渗沥液收集与处理、填埋气管理系统、地表水管理系统、植被恢复 | 2019.1-2019.5 | 1177 | 福田镇人民政府 |  |
| 38 | 2018-2019年度村级农村生活污水处理工程（8座） | 在建 | 在项目所在村组建设农村生活污水处理设施，日处理量每座70m³/d至350m³/d，管网建设长度每座1至8.5公里。 | 2018.6-2019.12 | 1065 | 福田镇人民政府 |  |
| 39 | 人居环境整治 | 拟建 | 马嘶村、田头村、桔龙村、廖尾村、禾山村、土瓜圩村、深沥村、沙头村、阵村、上南村、下南村、刘屋村、江头村、白耀前村、高头村、李屋村、寮仔村、白马围村、上村村、水口村、凤山村、义合村、沥东村、沥西村、马石岗村、新村、佛岭村 | 2018年-2021年 | 27018.37 | 马嘶村 | 园洲镇 |
| 40 | 公庄镇生活污水处理厂二期管网 | 在建 | 13.95km | 2018-2020 | 2900 | 公庄镇人民政府 | 公庄镇 |
| 41 | 公庄镇生活垃圾填埋场封场治理工程 | 在建 |  | 2019 | 192 | 公庄镇人民政府 |  |
| 42 | 艾埔水（麻陂段）治理工程项目 | 拟建 | 该工程以治理我镇河道和改善河道周边环境，创建美丽悠闲区为目标，治理河道总长度16.73km；清淤疏浚长度16.73km；河道护岸长度12.56km；新建村民活动广场面积2000㎡及绿道长度630m等主要建设任务。 | 2018-2019 | 1795.3402 | 麻陂镇人民政府 | 麻陂镇 |
| 43 | 杨侨镇各办事处升级改造 | 拟建 | 塔下办事处、石坝办事处 | 2019-2020 | 3400 | 塔下办事处、石坝办事处、平塘办事处、朝田办事处、风门办事处、十二岭办事处、塔东办事处 | 杨侨镇 |
|  |  | 在建 | 坪塘办事处、朝田办事处、风门办事处、十二岭办事处、塔东办事处 | 2018-2020 |  |  |  |
| 44 | 杨侨镇人居环境整治 | 在建 | 全域人居环境综合整治 | 2019-2022 | 9600 | 杨侨12个办事处 | 杨侨镇 |
|  |  | 拟建 | 塔下休闲公园、小坑中心区人居环境整治、石岗岭中心区人居环境整治 | 2019-2021 | 2000 | 塔下办事处、小坑办事处、石岗岭办事处 |  |
| 45 | 人居环境整治先行村（竹园村） | 在建 | 清理脏乱差面积共14500平方米，拆除违建及危房202间，清理堵塞水沟700米，新建公共厕所2座，修建群众活动场所，路灯等。 | 2019-2019 | 201 | 龙华镇人民政府 | 龙华镇 |
| 46 | 博罗县龙华镇章蔚（北潭）清淤工程 | 在建 | 本次清淤工程拟对现状章蔚潭（北潭）进行全面清淤，清淤范围包括整个章蔚潭（北潭），全长约1.075km，清淤面积约30000平方米。 | 2019-2019 | 799.92 | 龙华镇人民政府 |  |
| 47 | 北大博雅理想生活小镇 | 洽谈 | 项目一期计划建设占地100公顷的集教育、配套、生活为一体的教育城 |  | / |  | 麻陂 |
| 三、乡风文明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 打造文化社会服务站 | 拟建 | 打造升级全街道各村服务站硬件设施，提高文化设施的运行和管理效率。 | 2020-2021 | 460 | 龙溪街道各村委会 | 龙溪街道 |
| 49 | 新时代文化实践 | 拟建 | 推动新时代文化实践建设，打造文化服务站。 | 2020-2023 | 2000 | 各村委会 |  |
| 50 | 坪塘办事处打造坪塘公园 | 在建 | 绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等；规模：约2万3平方。 | 2018年12月-2020年 | 800 | 坪塘办事处 | 杨侨镇 |
| 51 | 坪塘青年湖休闲公园 | 拟建 | 坪塘青年湖的整治及休闲公园的打造（约100亩） | 2019年-2021年 | 800 | 坪塘办事处 |  |
| 52 | 塔下办事处骊光远耀塔重修及公园建设 | 拟建 | 修补裂缝、雷击损坏部分，加建2层等及亮化、绿化、硬底化等；总规模:约3万平方。 | 2019年-2020年 | 500 | 塔下办事处 |  |
| 53 | 村民休闲广场 | 拟建 | 占地50亩 | 2019-2020 | 500 | 承粮陂村委 | 罗阳街道 |
| 54 | 龙华镇综合文化站新建工程 | 拟建 | 新建一栋四层的综合文化站，规划用地面积为2918平方米，建筑占地面积为656.18平方米，总建筑面积为2680.92平方米。主要包含老人活动中心、综合展览室、棋牌室、美术室、书法室、舞蹈室、少儿活动室、图书馆、多功能厅、健身室、青少年课外活动室等活动场所。 | 2019-2020 | 1176.24 | 龙华镇人民政府 | 龙华镇 |
| 四、治理有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 村民自治实践 | 拟建 | 促进各村村民活动开展，打造“一门式办理”、“一站式服务”的综合服务平台。 | 2020-2021 | 240 | 各村委会 |  |
| 56 | 法治乡村 | 拟建 | 各村开展法治建设活动。 | 2020-2021 | 240 | 各村委会 |  |
| 五、生活富裕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 发展农村教育事业 | 拟建 | 龙溪街道新二中建设、埔心村教学宿舍及运动围墙、结窝、小蓬岗、湖头、长湖、埔上、白莲湖小学教学楼建设 | 2020-2023 | 27000 | 龙溪街道办 |  |
| 58 | 促进农村劳动力转移就业和农民增收 | 拟建 | 促进村民就业问题，将劳动力转移到工业如（TCL、隆发鞋业、怡富万电子） | 2020-2021 | 300 | 龙溪街道办 |  |
| 59 | 横河镇西群至下浪（桃子园）公路工程 | 拟建 | 全长3.962km，连接西群至下浪桃子园段公里建设 | 2018-202 | 1300 | 横河镇 | 横河镇 |
| 60 | 博罗县龙华镇3万吨自来水厂项目 | 拟建 | 工程内容包括新建净水厂一座，处理规模为3.0*104m³/d。包括常规处理、污泥处理及相应的变配电系统、自控系统和水厂总平面布置等。 | 2019-2021 | 5301.4 | 龙华镇人民政府 | 龙华镇 |
| 61 | 博罗县龙华中学扩建项目 | 拟建 | 学校扩建为30个班的初级中学。主要包括新建综合楼、辅助用房、食堂、学生宿舍。项目用地面积为1881平方米，总建筑面积9438.72平方米。 | 2019-2020 | 2012.46 | 龙华镇人民政府 |  |
| 62 | 广东技术师范学院天河学院博罗龙华校区 | 拟建 | 总投资20亿元人民币，总占地面积1000亩，规划在校生12000人；分二期投入，第一期面积500亩，第二期面积500亩。 | 2016-2025 | 200000 | 龙华镇人民政府 |  |
| 63 | 金龙路盛华路口至鹊楼段亮化工程 | 在建 | 210盏 | 2018-2020 | 190 | 公庄镇人民政府 | 公庄镇 |

一头抓好省级新农村示范片建设，另一头抓好省市贫困村创建新农村示范村工作，以点带面，示范带动其他“中间村”一同建设社会主义新农村。

推进美丽乡村清洁先行、清水治污、绿满家园“三大行动”；推进基础设施、公共服务、基层治理“三大工程”； 推进农村通公路、通自来水、通公交、通路灯、通网络、通电视、通电商、通金融和改房、改农网、改气、改厕。

“三三一”模式，即在村、镇、县三级每个层面分三步逐步化解矛盾。矛盾纠纷发生后，在村级层面分别由村小组长、村治保会、村委会依次依法化解；若矛盾末解决，在镇级层面分别由镇信访办、镇综治办、镇法治工作领导小组依次依法化解；若矛盾仍末解决，在县级层面分别由县信访局、县综治委、县委依次依法化解；矛盾纠纷经过村、镇、县三级调解，仍未解决的。进入最后的“一”环节，——由县人民法院依法判决。

“八个一批”：产业扶持一批、培训就业一批、医疗救助一批、住房保障一批、扶贫搬迁一批、生态补偿一批、教育资助一批以及社保兜底一批，确保贫困人口顺利脱贫。

一核、两带、三区，一核指博罗县城综合服务区，两带指环罗浮发展带、环东江城镇发展带，三区指博罗高端电子信息产业集聚区、博东战略性新兴产业集聚区、罗浮山幸福导向型产业集聚区。

政（国家政府管理）用（用户）产（企业的市场经济）学（高校人才的培养计划）研（科研机构的科学技术研究）是一种创新合作系统工程，是生产、学习、科学研究、实践运用的系统合作，是技术创新上、中、下游及创新环境与最终用户的对接与耦合，凸显了创新2.0时代开放创新、用户创新的新特征，突出了产学研结合必须以企业为主体，以用户为中心，以市场为导向。

“三品一标”指无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志。

农超对接指的是农户和商家签订意向性协议书，由农户向超市、菜市场和便民店直供农产品的新型流通方式。

农社对接指的是由农田到社区居民楼下的点对点的直销模式，由农业生产的组织者向社区的消费者直供农产品的新型流通方式。

“新六产”，即一产的一份收入,经过二产加工增值为两份收入、再通过三产的营销服务形成三倍收益,综合起来是六份收入,产生乘数效益。

珠三角都市农业区、潮汕平原精细农业区、粤西热带农业区、北部山区生态农业区,沿海蓝色农业带、南亚热带农业带，博罗属于广东省南亚热带农业带。

基层组织建设“五化”：党的阵地建设标准化、党组织运作规范化、党务工作者职责清单化、党员发展管理流程化、党员学习教育信息化。

“三亮”活动：亮身份、亮职责、亮承诺。

“四项帮扶”：上门帮扶、关爱帮扶、结对帮扶、激励帮扶。

“四民主工作法”：民主提事、民主决事、民主理事、民主监事。

“三三一”模式，即在村、镇、县三级每个层面分三步逐步化解矛盾。矛盾纠纷发生后，在村级层面分别由村小组长、村治保会、村委会依次依法化解；若矛盾末解决，在镇级层面分别由镇信访办、镇综治办、镇法治工作领导小组依次依法化解；若矛盾仍末解决，在县级层面分别由县信访局、县综治委、县委依次依法化解；矛盾纠纷经过村、镇、县三级调解，仍未解决的。进入最后的“一”环节，——由县人民法院依法判决。

“三社联动”是指在社区治理中，以社区、社会组织、专业社工为载体，推动多方共同参与。

即确保贫困人口不愁吃，不愁穿；保障义务教育、基本医疗和住房安全；基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。

四到县：以下放扶贫项目审批权、提高扶贫资金使用效益为目标，以促进项目审批、资金使用管理权责匹配为抓手，建立任务与资金、责任与权力挂钩机制，实现简政放权、权责对等，明确县级人民政府的工作主体、责任主体、实施主体、管理主体责任，增强扶贫资金使用的针对性和实效性，提高扶贫开发工作成效，确保扶贫攻坚目标任务圆满完成。

农业“三项补贴”指农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴。

扩面、增品、提标指扩大农业保险覆盖、增加农业保险的品种、提高农业保险的保障水平。