## 附件1
附件2
博罗县新增专项债券资金用途第2次调整明细表（2023年9月）
单位（盖章）： | [42 empty] | 单位：万元
序号 | 地市代码 | 地市 | 债券全称 | 发行年度 | 原项目信息 | [14 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 拟调整项目信息
[5 empty] | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 已安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 其中：用于资本金金额 | 调整后原项目剩余未使用债券金额 | 调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月） |  |  | 区划编码 | 拟调整项目序号 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型 | 拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否） | 如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明 | 项目建设期限（预计至哪一年） | 项目运营周期（预计至哪一年） | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 是否通过2023年国家发改委审核（是/否） | 是否通过2023年财政部审核（是/否） | 省政府同意上报申报的2023年专项债券金额 | 2023年已发行债券资金金额 | 其中：用于资本金金额 | 本次拟安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 预计使用完毕时间（年月） | 备注
1 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（八期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广州（新塘）至汕尾铁路博罗站、罗浮山站站房扩大规模 | P18441322-0003 | 轨道交通 | 博罗县交通运输局 | 广东广汕铁路有限责任公司 | 已竣工 | 7000 | 0 | 否 | 462 | 0 | 0 |  | 项目竣工债券资金结余 | 根据（铁鉴函〔2020〕313号）的批复意见核定，拟增加该项目的非债券资金投资金额。根据核定意见，我县将博罗站已支付的专项债券资金920万元用增加的非债券投资资金归垫，并将归垫出的920万元的专项债券资金用于罗浮山站还未支付458万元工程款。实际资金结余462万元。 | 441322 |  | 博罗县 | 国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目 | P20441322-0019 | 市政和产业园区基础设施 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2024年 | 2053年 | 在建 | 2024-12-01 | 55000 | 是 | 是 | 100000 | 30280 | 0 | 462 | 0 | 2023-10-01
2 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（八期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县城区排水设施建设工程 | P20441322-0028 | 农林水利 | 博罗县住房和城乡建设局 | 博罗县市政园林事务中心 | 在建 | 1000 | 0 | 否 | 1000 | 0 | 0 |  | 其他需要调整情形 | 原拟安排专项债券资金1000万元至该项目，由于项目建设方案的调整，该项目无专项债券资金需求。 | 441322 |  | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县罗浮山（5A景区南门片区）旅游基础设施及配套建设项目 | P22441322-0007 | 文化旅游 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2025年 | 2053年 | 在建 | 2025-06-01 | 0 | 是 | 是 | 40000 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 2023-10-01
3 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（八期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目 | P22441322-0009 | 市政和产业园区基础设施 | 博罗产业转移工业园管理委员会 | 博罗智能装备产业园开发有限公司 | 在建 | 16000 | 0 | 否 | 1600 | 0 | 3837.65 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目 | P20441322-0019 | 市政和产业园区基础设施 | 是 |  | 2024年 | 2053年 | 在建 | 2024-12-01 | 55000 | 是 | 是 | 100000 | 30280 | 0 | 1600 | 0 | 2023-10-01
4 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（八期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目 | P22441322-0009 | 市政和产业园区基础设施 | 博罗产业转移工业园管理委员会 | 博罗智能装备产业园开发有限公司 | 在建 | 16000 | 0 | 否 | 900 | 0 | 2937.65 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期） | P17441322-0037 | 市政和产业园区基础设施 | 是 |  | 2025年 | 2053年 | 在建 | 2025-12-01 | 0 | 是 | 是 | 100000 | 35600 | 0 | 900 | 0 | 2023-10-01
5 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（二十五期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县泰美镇水利设施提升工程 | P22441322-0015 | 农林水利 | 博罗县水利局 | 博罗县泰美镇人民政府 | 在建 | 2000 | 0 | 否 | 900 | 0 | 55.81 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 国家县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目 | P20441322-0019 | 市政和产业园区基础设施 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2024年 | 2053年 | 在建 | 2024-12-01 | 55000 | 是 | 是 | 100000 | 30280 | 0 | 900 | 0 | 2023-10-01
6 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（四期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县五谷丰登乡村振兴示范带（一期） | P21441322-0005 | 乡村振兴 | 博罗县农业农村局 | 博罗县农业农村局 | 在建 | 12000 | 0 | 否 | 1200 | 0 | 3996.11 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目 | P21441322-0009 | 市政和产业园区基础设施 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2026年 | 2052年 | 在建 | 2026-12-01 | 35000 | 是 | 是 | 200000 | 46000 | 0 | 1200 | 0 | 2023-10-01
7 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（四期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县五谷丰登乡村振兴示范带（一期） | P21441322-0005 | 乡村振兴 | 博罗县农业农村局 | 博罗县农业农村局 | 在建 | 12000 | 0 | 否 | 1600 | 0 | 2396.11 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期） | P17441322-0037 | 市政和产业园区基础设施 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2025年 | 2053年 | 在建 | 2025-12-01 | 0 | 是 | 是 | 100000 | 35600 | 0 | 1600 | 0 | 2023-10-01
8 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（八期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县大湾区蔬果仓储物流园区基础设施及配套建设项目 | P17441322-0035 | 市政和产业园区基础设施 | 博罗县交通运输局 | 博罗县交通运输局 | 在建 | 4000 | 0 | 否 | 900 | 0 | 96.55 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目 | P21441322-0009 | 市政和产业园区基础设施 | 是 |  | 2026年 | 2052年 | 在建 | 2026-12-01 | 35000 | 是 | 是 | 200000 | 46000 | 0 | 900 | 0 | 2023-10-01
9 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（四期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区） | P22441322-0004 | 乡村振兴 | 博罗县农业农村局 | 博罗县横河镇人民政府 | 在建 | 6000 | 0 | 否 | 900 | 0 | 1021.33 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目 | P21441322-0009 | 市政和产业园区基础设施 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2026年 | 2052年 | 在建 | 2026-12-01 | 35000 | 是 | 是 | 200000 | 46000 | 0 | 900 | 0 | 2023-10-01
10 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（四期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区） | P22441322-0004 | 乡村振兴 | 博罗县农业农村局 | 博罗县横河镇人民政府 | 在建 | 6000 | 0 | 否 | 1000 | 0 | 21.33 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期） | P17441322-0037 | 市政和产业园区基础设施 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2025年 | 2053年 | 在建 | 2025-12-01 | 0 | 是 | 是 | 100000 | 35600 | 0 | 1000 | 0 | 2023-10-01
11 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（四期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（二期）——长宁片区 | P22441322-0010 | 乡村振兴 | 博罗县长宁镇人民政府 | 博罗县长宁镇人民政府 | 在建 | 4000 | 0 | 否 | 500 | 0 | 1039.85 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期） | P17441322-0037 | 市政和产业园区基础设施 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2025年 | 2053年 | 在建 | 2025-12-01 | 0 | 是 | 是 | 100000 | 35600 | 0 | 500 | 0 | 2023-10-01
12 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（二十五期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县园洲镇污水配套管网入户工程 （一期） | P20441322-0010 | 生态环保 | 博罗县住房和城乡建设局 | 博罗县园洲镇人民政府 | 在建 | 2000 | 0 | 是 | 1416 | 0 | 0.25 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期） | P17441322-0037 | 市政和产业园区基础设施 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2025年 | 2053年 | 在建 | 2025-12-01 | 0 | 是 | 是 | 100000 | 35600 | 0 | 1416 | 0 | 2023-10-01
13 |  | 惠州市 | 2023年广东省政府专项债券（二十二期） | 2023年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县“福长和美”乡村振兴示范带（一期） | P21441322-0012 | 乡村振兴 | 博罗县农业农村局 | 博罗县农业农村局 | 在建 | 3100 | 0 | 否 | 800 | 0 | 1254.69 | 2023-09-01 | 其他需要调整情形 | 项目工作推进缓慢，10月底前无法完成专项债券资金的支付。 | 441322 |  | 博罗县 | 国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期） | P17441322-0037 | 市政和产业园区基础设施 | 否 | 该项目施工进度较快，资金需求量较大。 | 2025年 | 2053年 | 在建 | 2025-12-01 | 0 | 是 | 是 | 100000 | 35600 | 0 | 800 | 0 | 2023-10-01