## 完整版
惠州市2023年民生实事项目资金测算
单位：万元
序号 | 项目类别 | 负责单位 | 合计 | 资金投入情况（单位：万元） |  |  |  | 支出完成情况
|  |  |  | 中央 | 省（不含尚未下达的债券资金） | 市（包含三年滚动计划拟安排资金） | 博罗县 | 1-9月支出完成 | 进度（%）
总计 |  |  | 203130.4484 | 59383.9 | 72920.3089 | 58475.2892 | 12350.9503 | 7228.08 | 58.52%
一 | 推动公办教育“增位提质” |  | 5440
1 | 大力推进新建、改（扩）建公办中小学、幼儿园，新增公办幼儿园学位3600个、公办义务教育学位5万个。 | 市教育局，各县（区）人民政府 | 5440 | 0 | 0 | 3000 | 2440 | 2624 | 107.541
二 | 提高特殊困难群体保障水平 |  | 54815.2881
2 | 城乡最低生活保障标准按不低于省定标准提高，城乡特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月188元、252元提高到195元、261元，全市孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童保障标准从每人每月1949元提高到2017元。 | 市民政局，各县（区）人民政府 | 53786.0381 | 8156 | 28196.3089 | 11417.7292 | 6016 | 3674.5 | 61.0788
3 | 开展特殊困难老年人家庭适老化改造不少于1503户。其中，惠城区250户、惠阳区180户、惠东县272户、博罗县505户、龙门县234户、大亚湾区10户、仲恺区52户。 |  | 1029.25 | 530 | 145 | 76.5 | 277.75
三 | 持续推进城镇老旧小区改造和保障性租赁住房建设 |  | 24698.4
4 | 开工182个、完成146个老旧小区改造。 | 市住房和城乡建设局，各县（区）人民政府 | 10024 | 7080 | 2944 | 0 | 0
5 | 新增筹集建设保障性租赁住房6000套。 |  | 14674.4 | 8923.4 | 5701 | 0 | 50 | 42.2 | 84.4
四 | 持续改善公共停车环境
6 | 各县（区）结合实际新建一批公共停车场。其中，惠城区新建公共停车场20座、新增泊位5000个以上；惠阳区新建公共停车场5座、新增泊位1300个以上；博罗县新建公共停车场3座、新增泊位9000个，进一步缓解群众“停车难”问题。 | 各县（区）人民政府，市交通投资集团有限公司 | _ | _ | _ | _ | _
五 | 推动医疗资源扩容提质 |  | 54800.7
7 | 推进市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设，完成场地三通一平及生活区和办公区板房搭设工作、基坑土石方开挖工作，地下室（含人防）基础及裙楼主体结构施工工作。 | 市卫生健康局，惠阳区人民政府 | 25000 | 20000 | 5000 | 0 | 0
8 | 推进市中医医院创建国家中医特色重点医院建设，计划完成项目的土方工程、基坑支护工程、基础工程、主体工程、部分安装和装饰工程等，力争2023年6月完成“正负零”以下基础工程。 |  | 23700 | 10000 | 7700 | 6000 | 0
9 | 推进市第一人民医院医疗卫生补短板项目建设，完成两间直线加速器机房、一间模拟CT机房、一间后装机机房及相关辅助用房等的改建工作，购置5台套肿瘤检查治疗设备。 |  | 6100.7 | 0 | 2700 | 3400.7 | 0
10 | 推进市第一妇幼保健院医疗卫生补短板项目建设，建设危重孕产妇重症监护室、特需门诊等；改造MR设备用房、洗衣用房等；配备相应设备。
11 | 继续推进惠阳区第二人民医院建设，年底前完成主体工程建设；加强已建成县（区）第二人民医院在学科等方面的建设，增强基层医疗服务能力。 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
六 | 提升出行顺畅和安全水平 |  | 41909.5
12 | 新改建农村公路229公里，危桥改造15座。 | 各县（区）人民政府，市交通运输局、市公路事务中心 | 37909.5 | 4244.5 | 13665 | 18000 | 2000 | 547 | 27.35
13 | 持续开展全市道路交通疏堵保畅和道路交通安全隐患治理，重点加强易堵点交通组织优化、路口渠化、信控优化和隐患路段交通安全设施建设、维护和优化提升。完成惠城区三环北路/文明二路路口、惠州大道/云山东路路口、鳄湖路/丰山路路口、南岸路/石湖路路口、旭日路、长湖东路、九惠制药场东侧道路、知行学校，惠东县侨胜南路/河北二路路口，博罗中学等10个交通较为拥堵的“堵点”的治理。完成惠新大道下角村及红花湖小学等路段、省道S120线横沥段招三路口、惠城区翠竹四路/竹园路路口、博罗县G205线泰美高速出口路段、博罗县湖镇镇G220线K2481至K2498路段、龙门县地派镇县道X220线K9+465-K9+490路段、惠东县平山街道象飞路观音山路口、惠阳区永湖镇彩一村圆盘路口、大亚湾区新澳大道天喜东方处路口、大亚湾区进港路皇庭湾天下花园公交站等10个道路安全隐患较为突出的“黑点”的治理。 | 市公安局，各县（区）人民政府 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0
七 | 开展群众餐桌消费放心行动 |  | 2592
14 | 完成98家农贸市场综合治理任务。 | 市市场监督管理局、市农业农村局、市国资委，各县（区）人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 完成农贸市场食用农产品快速检测不少于40万次。 |  | 432 | 0 | 246 | 0 | 186 | 46 | 24.7312
16 | 完成全市食品检验量不少于39279批次，达到每千人6.5批次以上。 |  | 2160 | 0 | 24 | 1320 | 816 | 234.38 | 28.723
八 | 推进政务服务标准化规范化便利化建设 |  | 2972.48
17 | 在充分调研需求和整合已有资源的基础上完成全市无人机基础服务清单的梳理，形成全市标准化的服务清单；完成“惠云眼”全方位社会感知体系项目的咨询、可研编制及招采工作；完成不少于1个一级节点，20个二级节点和75个三级节点的选址及建设工作；初步实现“惠云眼”在应急救援、社会治安、城市管理等重点领域的全面支撑应用。 | 市政务服务数据管理局 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
18 | 加强12345与110双线联动互通提效，实现7×24小时响应接办、全流程督办、限时办结，打造不少于30类诉求智能化分办场景，实现诉求分办提速20%。 |  | 1472.48 | 0 | 0 | 1472.48 | 0
九 | 持续推进农村环境卫生综合整治 |  | 12570.88
19 | 加强农村区域保洁，实现全市9981个自然村垃圾收运体系全覆盖；完成3个县（区）生活垃圾转运站提标升级项目建设，其中仲恺区陈江街道、沥林镇各新建1座垃圾转运站，大亚湾区石化区东门新建1座垃圾转运站，龙门县县城东片区、南昆山各新建1座垃圾转运站；加强农村环境卫生质量监督检查，开展全市生活垃圾处理设施运营和管理技术评估检查2次。 | 市城管执法局，各县（区）人民政府 | 7100.88 | 0 | 0 | 7100.88 | 0
20 | 继续开展农村厕所革命提升行动，推进268个行政村（第二批）因地制宜完成户厕改造提升工作，提升农村厕所管护水平，引导农民群众养成良好如厕卫生习惯。 | 市农业农村局，各县（区）人民政府 | 970 | 450 | 20 | 500 | 0
21 | 持续推进农村生活污水治理工作，完成60个自然村农村生活污水治理，进一步巩固农村生活污水治理成效。 | 市生态环境局，各县（区）人民政府 | 4500 | 0 | 4000 | 0 | 500 | 60 | 12
十 | 免费提供孕妇“三项”产前筛查和适龄妇女“两癌”筛查 |  | 3331.2003
22 | 免费为28000名以上孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形等三项产前筛查。 | 市卫生健康局，各县（区）人民政府 | 2148.4621 | 0 | 1523 | 586 | 39.4621
23 | 免费为50000名以上适龄妇女提供一次乳腺癌、宫颈癌筛查，提高妇女“两癌”早诊早治率。 |  | 1182.7382 | 0 | 1056 | 101 | 25.7382

## 教育底稿
| 合计 | 惠城区 | 惠阳区 | 惠东县 | 博罗县 | 龙门县 | 大亚湾 | 仲恺
新建公办学校财政投入（包括一般公共预算、基金预算和债券安排） | 31800 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 300 | 22500 | 5000
购买学位财政投入（包括一般公共预算和债券安排） | 11377.2 | 4000 | 2000 | 3034.2 | 0 | 43 | 1500 | 800
新增公办学校需新增教师工资 | 16839.15 | 5000 | 0 | 555.15 | 240 | 1044 | 0 | 10000
| 60016.35 | 9000 | 3000 | 4589.35 | 2240 | 1387 | 24000 | 15800