2023年惠州市博罗县秸秆综合利用重点县

项目申报指南

一、项目名称

2023年惠州市博罗县秸秆综合利用重点县项目。

二、资金来源

中央财政资金共659.6万元。

三、绩效目标

我县为广东省2023年农作物秸秆综合利用重点县，为切实抓好我县农作物秸秆综合利用重点县建设工作，健全秸秆资源台账，提升秸秆综合利用效率，推动县域土壤改良和农作物秸秆综合利用产业化发展，创建绿色高质高效农业发展模式，本项目拟在我县主要作物种植区打造秸秆还田沃土样板，因地制宜推广秸秆直接腐熟还田、秸秆肥料化还田沃土技术模式，推动探索秸秆机械化离田-发酵形成饲料产品-养殖业循环利用饲料的秸秆饲料化利用技术模式，并加强秸秆还田监测评价，提高综合利用效能，总结形成有亮点、有特色的县域模式。具体绩效目标如下：（1）全县农作物秸秆综合利用率达90%以上或比上一年度提高5个百分点；（2）编制1套县级年度农作物秸秆综合利用实施方案，建立1套秸秆资源台账；（3）总结出2套县域有亮点和特色的农作物秸秆综合利用应用模式：秸秆离田肥料化技术模式、秸秆离田饲料化技术模式，编制2套技术模式的技术规程；（4）在主要作物种植区建立5个秸秆综合利用展示基地，项目实施区域土壤有机质提高0.1个百分点；（5）组织开展在省级或地市级以上媒体宣传不少于1次，举办地市级秸秆综合利用观摩培训班1次以上，培训人数300人次以上；（6）开展秸秆还田生态监测效果评价、秸秆还田调查，秸秆谷草比、可收集系数测算；（7）完成农业农村部下达的其它相关绩效指标。

四、资金支持方向

（一）支持方式

通过直接补助、先建后补、以奖代补、政府购买服务、资产折股量化、贷款贴息等方式对公开遴选的符合项目任务要求的农业经营主体予以支持，扶持建设1个农作物秸秆肥料化利用基地，建设1-2个农作物秸秆饲料化利用基地，提升我县秸秆综合利用效率，推动我县土壤改良和农作物秸秆综合利用产业化发展。

（二）奖补范围

补贴政策实施范围仅限于农作物秸秆肥料化还田利用与秸秆饲料化利用基地建设以及技术示范。包括对购置收集与预处理秸秆的设施设备、收割还田机械、改造升级有机肥生产线、添置肥料化生产过程中所需的生产设备和相关配套设施、建设秸秆仓储、加工厂房、添置饲料化生产过程中所需的生产设备和相关配套设施、秸秆回收与运输服务等进行补助。

加强项目与农机购置补贴等项目统筹衔接，对已享受农机购置补贴的部分机具或某些配件，项目资金不能重复补贴，只能补助财政资金没有补贴过的相关机具或配件。

（三）补贴标准

按照《2023年惠州市博罗县秸秆综合利用重点县项目实施方案》要求，在秸秆肥料化利用生产基地建设与技术推广方面补贴330万元，扶持建设1个农作物秸秆肥料化利用基地，在主要作物种植区建立5个秸秆综合利用示范展示基地，重点推广秸秆直接还田、腐熟还田、粉碎还田、秸秆肥料化还田技术等；在秸秆饲料化利用生产基地建设方面补贴219万元，新增建设秸秆仓储、加工厂房1000平米以上，添置饲料化生产过程中所需的生产设备和相关配套设施，促进秸秆饲料转化增值，同时带动扶持当地村集体收入。

五、申报范围、条件及相关任务、时间

（一）申报范围

博罗县行政区域范围内，拥有良好的资质和信用，取得合法经营条件，已经正常生产和经营的营业范围包含农作物秸秆处理及加工利用、肥料生产、废弃物综合利用、农产品种植等的相关农业经营主体。

（二）申报对象要求

（1）在博罗县域内注册的有机肥加工企业、农作物秸秆处理及加工利用企业，符合环境保护法律法规及有关规定，项目符合政府发展规划，获得农业农村部门、生态环境部门相关批复或合法证件的优先纳入政策扶持范围；

（2）具备按时、按质、按量完成项目建设任务的实力，年处理农作物秸秆能力2千吨以上或年生产有机肥能力达到1万吨以上；

（3）财务管理规范，依法经营，无不良记录。

（三）申报有关任务

### 各申报主体需要认真研究本申报指南，项目实施主要任务包括如下：

### 1、创建博罗县秸秆肥料化生产基地

基于博罗县现有秸秆产业化利用基础，在省级科研机构的技术支撑下，探索建立秸秆离田肥料化利用中心，依托现有的有机肥生产企业，建设1个农作物秸秆肥料化利用技术示范基地，改造升级有机肥生产企业的秸秆肥料化生产线，添置秸秆肥料化生产过程中所需的生产设备和相关配套设备设施，并辐射带动周边地区农作物秸秆综合利用产业化发展。

### 2、创建博罗县秸秆饲料化生产基地

基于博罗县现有秸秆产业化利用基础，依托现有的秸秆饲料化生产企业，在省市科研机构的技术支撑下，探索建立秸秆离田饲料化利用中心，培育、壮大一批秸秆饲料化利用和商品化能力强的农作物秸秆综合利用经营主体。依托现有的秸秆收集企业，形成1-2个农作物秸秆饲料化利用技术示范基地，新增建设秸秆仓储、加工厂房1000平米以上，添置秸秆饲料化生产过程中所需的生产设备和相关配套设备设施，并辐射带动周边地区农作物秸秆综合利用产业化发展。

3、秸秆综合利用主要技术示范推广

（1）秸秆肥料化还田新技术示范推广

在我县主要作物种植区打造秸秆变肥料还田沃土样板，重点推广秸秆机械化离田-堆沤发酵形成高品质有机肥（生物有机肥）-还田利用的秸秆变肥料还田沃土技术模式。建立跟踪评价秸秆肥料化还田后耕地质量变化情况、秸秆肥料化还田对作物产量和品质的影响，总结1套秸秆肥料化利用技术模式，编写1套秸秆肥料化利用技术规程，促进秸秆还田固碳增汇，增强农业综合生产能力。

（2）秸秆直接腐熟还田技术示范推广

在我县主要作物种植区打造秸秆直接腐熟还田沃土样板，推广秸秆腐熟还田技术。跟踪评价示范点秸秆还田耕地质量变化情况，总结秸秆直接腐熟还田技术效果，提升秸秆综合利用率，促进耕地质量与农业绿色发展。

（3）秸秆饲料化新技术示范推广

在我县主要作物种植区打造秸秆变饲料应用样板，重点推广秸秆机械化离田-发酵形成饲料产品-养殖业循环利用饲料的秸秆饲料化利用技术模式。跟踪评价饲料化技术示范效果，并辐射带动周边地区农作物秸秆饲料化利用产业发展。总结1套秸秆饲料化利用技术模式，编写1套秸秆饲料化利用技术规程。

4、建立秸秆综合利用展示基地

在我县主要作物种植区建立5个秸秆综合利用技术示范展示基地，重点推广秸秆还田利用、秸秆有机肥还田等技术，展示综合利用效果和可落地秸秆利用新模式。其中，示范片建设选择在我县主要作物种植区的连片面积较大、具有一定规模和展示度的种植主体，通过结合秸秆直接腐熟还田、深翻还田、粉碎还田、肥料化还田、化肥减施增效、土壤改良技术等应用示范，组织农民、种植合作社、农技人员等召开现场观摩会，起到集中展示秸秆还田利用效果，提升我县秸秆综合利用技术水平的目标。

（四）任务完成时间

本项目任务实施阶段至2023年12月，项目总结验收阶段至2024年3月，具体任务要求、完成时间以最后签订的合同为准。

六、项目扶持程序和要求

1、项目扶持采用逐级申报制，项目申报单位按照建设内容要求，认真编写项目申报书，经申报单位盖章后送当地农业行政部门审核；要求项目申报书内容清晰明确，并提供项目申报有关的所有佐证材料（如营业执照、法人身份证明等）。

2、项目申报单位要严格按申报指南要求，对照项目资质条件，认真填报项目申报材料，严禁弄虚作假骗取项目资金，确保项目申报质量，并对申报项目的真实性负责。

3、各镇（街）要对申报的项目做好筛查，认真审核把关，对材料不齐全、项目建设不合理、基础条件不完备等不符合申报条件的项目，不予上报。

4、县农业农村局组织专家，根据申报材料和现场考察等方式实施评审，根据农作物秸秆收集处理和综合利用等环节的综合实力下达承担任务和资金分配。

5、评审后，将在博罗县农业农村局网站公示录取入围的申报项目，公示期共七天，公示期内，如无异议，则拟选定为项目扶持对象并签订合同。

6、项目具体实施内容必须严格执行省、市项目管理有关规定，项目承担单位须承担上级项目主管部门具体项目建设要求批复变动的风险。

7、申报材料统一用A4纸打印和复印，按项目申报书、相关附件材料用硬皮纸装订成册，由申报主体将项目申报材料（一式五份）于10月27日前报送至县农业农村局种植业与农田建设股，同时将所有申报材料电子版整理好打包后发送至邮箱：blxzzyg@boluo.gov.cn，逾期不予受理（以纸质材料送达签收为准）。（联系人：朱浩，联系电话：6296703）