博罗县财政支出绩效评价报告

（公开版）

项目名称：博罗县杨村镇人民政府2022年度部门整体支出

用款单位：博罗县杨村镇人民政府

评价机构：惠州广诚会计师事务所

2023年9月

博罗县杨村镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价

一、基本情况

（一）部门基本情况

- 1、部门职能

杨村镇政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，坚持和加强党的集中统一领导，按照省委、市委、县委的工作部署和工作要求履行职责，部门职能为：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,

落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订全镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（3）执行镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在全镇行政区域内的贯彻执行和落实。

（4）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

（5）制定全镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（6）强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

（7）管理好全镇行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（8）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（9）按照国家的法律和法规，对全镇行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（10）、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

（11）、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（12）、承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

杨村镇政府内设10个党政机构，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济和建设办公室、应急管理办公室(生态环境保护办公室)、农业农村办公室；内设6个公益一类事业单位，分别是党群综合服务中心、社会治安综合治理中心、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心、财政管理所、退役军人服务站。

3、人员编制

根据三定方案，杨村镇政府部门总编制数为161名，其中行政编制56名、事业编制105名。2022年年末实有在职人员156人，其中在编行政人员52人、在编事业人员98人、工勤人员6人。另有离休人员1人、退休人员42人

（二）部门整体收入与支出预决算情况

杨村镇政府无下属单位，部门预算均为杨村镇政府本级预算，2022年度部门预算和决算情况列示如下。

1、部门整体收入预决算情况

杨村镇政府2022年收入年初预算数19,472.94万元，上年结转数1,218万元，年内追加或调整数9,337.64万元，实际全年预算数为30,028.58万元，为同级财政预算拨款。2022年收入决算数为30,028.58万元，为同级财政拨款收入，收入预算执行率为100%。

2、部门整体支出预决算情况

杨村镇政府2022年支出年初预算数19,472.94万元，上年结转数1,218万元，年内追加或调整数9,337.64万元，实际全年预算数为30,028.58万元。2022年支出决算数为27,330.76万元，均为同级财政拨款支出，预算执行率为91.02%，预算结转结余数为2,697.82万元。

- 二、综合评价情况及评价结论

- （一）评价综合情况

依据《2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》的评价要点及评价标准，通过对绩效指标逐项定量或定性分析，综合评定杨村镇政府2022年度部门整体支出绩效评价得分为84.87分（详见下表），评价等级为“良”。

| 博罗县杨村镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价得分 | 得分率 |
| 预算编制 | 预算配置 | 预算编制 | 4 | 2.5 | 62.5% |
|  |  | 目标设定 | 6 | 4.8 | 80% |
| 预算执行 | 预算管理 | 预算执行率 | 7 | 6.52 | 93.14% |
|  |  | 预算控制 | 6 | 3.78 | 63% |
|  |  | 预算监督 | 2 | 1.7 | 85% |
|  |  | 预算绩效管理 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 政府采购 | 4 | 4 | 100% |
|  | 财务管理 | 管理制度 | 4 | 3.5 | 87.5% |
|  |  | 资金管理 | 8 | 5.5 | 68.75% |
|  | 资产管理 | 资产管理安全性 | 4 | 3 | 75% |
|  |  | 资产管理效率性 | 2 | 1.9 | 95% |
| 部门产出 | 履职效率 | 经济性 | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 行政效能 | 2 | 2 | 100% |
|  | 职责履行 | 年度工作完成率 | 9 | 7.5 | 83.33% |
|  |  | 质量达标率 | 3 | 2.7 | 90% |
|  |  | 完成及时率 | 2 | 1.5 | 75% |
| 履职效果 | 经济效益 | 区域经济增长 | 5 | 4 | 80% |
|  | 社会及生态效益 | 农业农村发展 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  | 镇区规划发展 | 4 | 2.5 | 62.5% |
|  |  | 社会治安综合治理 | 4.5 | 4.5 | 100% |
|  |  | 民生保障 | 4.5 | 4.5 | 100% |
|  | 满意度 | 职工或服务对象满意度 | 5 | 4.47 | 89.4% |
| 合 计 |  |  | 100 | 84.87 | 84.87% |

- 评价结论

- 2022年杨村镇政府依托部门职能定位，落实县委县政府工作部署，根据镇政府年度工作计划和重点工作任务以及上级专项资金安排，围绕城乡融合发展和“补短板、强弱项、惠民生”目标，强化管理，积极履职，除个别建设项目未完成外，基本完成了年度工作任务。通过加强城镇和农村基础设施建设，发展特色优势产业，开展政务服务改革，实施惠民举措等工作，经济社会发展保持了稳中有进，企业投资环境、营商环境和人居环境均有明显改善，民生保障水平进一步提升，基层社会治理成效得到巩固和提升，取得了良好的履职效果。但评价也发现，杨村镇政府在预算编制、预算管理、专项资金管理和资产管理等方面还存在一些问题，有待进一步改进和完善。

- 三、主要绩效、存在问题及相关建议

- （一）主要绩效

1、促进产业提质增效，经济运行保持稳中有进

近年来，杨村镇政府坚持把抓项目、促发展作为第一要务，突出特色、找准优势、培育龙头，促进产业提质增效。2022年杨村镇政府加速推进左右家私（二期）、松堡王国（一期）、广东有成、景灏智能等一批现代健康家居重点项目竣工投产，并新引进登峰家具、顾晖家具、美康生物等项目，正进行土地办证及整理等前期工作，进一步扩大了产业集群优势。2022年全年新建厂房总建筑面积约58万平方米，完成固定资产投资约16.44亿元，同比增长4.4%，其中工业投资约9.52亿元，同比增长44%；全镇实现地区生产总值约19.4亿元，其中第一产业5.7亿元、第二产业8.5亿元、第三产业5.2亿元；实现工业总产值约21.42亿元，与上年基本持平；实现税收收入约1.25亿元，连续两年突破一亿元；城乡居民人均可支配收入分别达到3.58万元和2.15万元，分别同比增长5.9%和4.8%。各项经济指标表现良好，经济运行保持稳中有进。

2022年杨村镇政府加快培育发展新型农业经营主体，4月份立华公司成功申报省级龙头企业，已通过专家组验收，5月份博罗县稻阡陌农业种植专业合作社成功获评县级示范合作社。截至2022年年末，全镇共有县级以上示范农民专业合作社7个、县级以上示范家庭农场8个、县级以上农业产业化龙头企业5个、省级“一村一品、一镇一业”项目2个，进一步提高了农业产业化发展质量。

2、完善镇区基础设施，工商投资环境明显改善

2022年杨村镇政府继续加大投资，全年新增投入专项债资金7,000万元，推动博罗产业转移工业园（杨村）项目竣工投产。截止2022年年末，该项目已累计完成专项债投资2.2亿元，博罗产业转移工业园（杨村）交通基础设施（9条道路、3座桥梁）已基本竣工，金杨大道已完成升级改造正式通车；此外杨南大道、通站路升级改造正全力推进，惠龙高速杨村北互通已得到省交通运输厅正式批复，城镇工业和交通基础设施加快完善，企业投资环境明显改善。

2022年杨村镇政府大力推进城乡融合发展试点工作，紧紧围绕城乡融合发展和“补短板、强弱项”目标，实施了“美丽圩镇”示范项目建设，成立了专项工作领导小组，制定了实施方案，推动镇区规划升级。“美丽圩镇”示范项目主要包括振兴一路道路拓宽、双杨大道接驳新展路基础设施、218线路灯安装、商业大道北道路拓宽改造、圩镇排水、道路、人行道改造以及东平路、杨新五路道路改造等7个项目，2022年共投入市级驻镇帮镇扶村专项资金1,000万元，截止2022年年末除商业大道北道路拓宽改造工程未完工外，其他工程均已竣工，项目通过了市级验收，达到了市级美丽示范圩镇标准；此外，继续统筹安排上级专项资金，实施完成了Y384线(K1+172-K2+239段）“单改双”改造、杨村一桥人行桥、W627风门桥等项目的收尾工程。通过项目建设，促进了镇区道路互联互通，明显改善了镇区交通出行条件。

3、农村基础设施和人居环境进一步改善

杨村镇政府围绕城乡融合发展目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力投资农村基础设施建设。2022年度上级财政预算安排的乡村振兴以及扶贫统筹项目资金共计2,217万元，其中主要用于农村基础设施建设的资金约1,088.1万元，涉及21个项目，重点涉及村道硬底化、路灯安装、厕所改造、垃圾和污水处理设施、农村饮水工程、文化广场和养老服务中心等方面，截至2022年年末已组织实施的项目有19个，已完工17个，完工率89.5%。

通过项目建设，完成农村道路建设及硬底化改造、路灯安装等项目20多项，基本完成了年度计划工作任务；完成农村户厕改造418户，超额完成了县下达的改造任务；扶持建设村文化活动中心、文化广场和养老服务中心3项；完成238个自然村的生活污水治理和运营维护，新建人工湿地+厌氧污水处理设施2座，国省考9个地表水断面及饮用水源达标率100%，生活垃圾处理清运率和无害化率均达到100%，所有行政村达到省定干净整洁村标准，80%行政村达到省定美丽宜居村标准，农村基础设施和农村人居环境得到进一步改善。

4、推进农房管控和拆旧复垦，农业生产能力持续提升

2022年杨村镇政府全面推进农房管控，高压态势整治“两违”，规范农房建设，全年共拆除违法建筑面积11万余平方米；充分利用拆旧复垦指标交易机制，推动废弃农村建设用地复垦工作，全年共拨付拆旧复垦指标交易收益资金9,243.56万元，用于实施拆旧复垦项目；大力推进撂荒耕地复耕复种，全年完成约460亩撂荒耕地复耕复种任务，粮食播种面积约1.2万亩，粮食产量达4,000余吨，农业生产能力得到持续提升，牢牢守住了粮食安全底线。

5、保平安控风险，巩固和提升基层社会治理成效

杨村镇政府2022年统筹发展和安全的关系，抓实抓细疫情防控、安全生产、综治信访维稳等工作，着力防范化解重大风险，保持了全镇社会大局总体和谐稳定。

一是疫情防控方面，统筹力量推行网格化精准防控，成功应对多轮疫情冲击，多措并举实现了辖区“零感染”，并因时因势调整优化防控政策，处理好疫情防控与经济发展关系，保持了社会大局稳定。

二是安全生产方面，深入实施安全生产专项整治三年行动，排查自建房约7,800栋，增设防火门395户、逃生窗202户，实现了较大及以上安全事故、消防火灾、森林火灾和自然灾害伤亡事故“零发生”；全年安全大检查共出动2,854人次，检查场所1,059家次，发现安全隐患608处，整改率达97.2%，确保了全镇安全生产形势总体稳定。

三是社会治安综合治理方面，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪，全年共发生刑事治安总警情407起，同比下降44.74%；全年共立刑事案件63宗，破获刑事案件27宗，破案率达42.9%；全年受理个人信访案件145宗，及时受理率100%，信访案件办结率达95.17%；全年调解矛盾纠纷10宗，调解成功率达100%；开展定期排查与专门排查相结合，全年突发事件处置率达100%，圆满完成了党的二十大等重要节点安保维稳任务，群众安全感和满意度稳步提升。

6、实施政务服务提质行动，营商环境进一步优化

一是加强政治建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实推进党风廉政建设，大力开展“在编不在岗、上班不正常”、“庸懒散拖”问题专项治理，把忠诚、为民、务实、清廉、高效的理念贯穿政府工作全领域、各方面，全力打造节约型、服务型政府。

二是持续深化政务服务改革，优化政务服务效能。整合实施了党群服务中心和便民服务中心“两中心”一体化建设，梳理了社保、民政、市场监督、户籍管理、自然资源等277项政务服务事项进驻便民服务中心，整合服务窗口，优化功能分区，实行专项窗口和综合窗口“双窗”运作，配备自助和人工“双服务”模式，实现了镇公共服务事项集中化，基本实现了办事“只进一个门”、“最多跑一趟”的目标。扎实推进“一网通办”，全镇共投放“粤智助”政府服务自助机20台和“湾区通办”自助终端1台，可办理湾区通办政务服务事项185项，2022年共办理业务5,576宗，企业和群众办事更加便捷。

三是建立健全政府信息公开制度，2022年全年公开政府信息201条，受理依申请公开3宗，答复率100％；广泛听取社会各界的意见和建议，全年办理人大代表建议8件、政协委员提案8件，办复率100％；深入推进法治政府建设，深化乡镇综合行政执法改革，大力推进“两平台”全过程电子化执法办案，全年行政案件立案72宗，行政处罚案件评审获评县优秀等次；做好群众法律服务，全年为村（居）群众提供法律服务95余次，调解各类劳资纠纷案件94宗。

四是拓展培训渠道，提升政务服务能力和素质。2022年全镇分别开展选调生国情调研、公务接待礼仪专题培训、“抓党建促乡村振兴”基层党员干部轮训、“乡村振兴，杨村青年在行动”乡村振兴调研等培训活动16场，培训主体涵盖选调生、青年党员干部、村组干部等，提升了干部理想信念、专业能力、责任担当和政务服务素质。

7、实施惠民举措，民生保障水平进一步提升

杨村镇政府大力实施惠民办实事项目，2022年财政民生支出约2.11亿元，占财政支出77.36%，年度十项民生实事已基本完成，涉及农村道路、饮水工程、文化活动场所、教育医疗、环境卫生等方面。一是在义务教育方面，新增投资着力改善中小学校教学、办公条件和学生住宿条件,全年建设杨村中心小学综合楼、杨村中学学生宿舍楼以及采购中小学教育设备等共计投入资金约917.5万元；持续巩固提升义务教育均衡发展成果，教育质量持续提升，中考成绩比2021年进步了7名，在博东片区排名第一。二是在社会保障方面，2022年城乡居民养老保险参保人数9,031人，居民基本医疗保险参保人数36,657人，完成了县下达的目标任务，城乡居民养老保险参保率达96%，居民基本医疗保险参保率达100%；共办理就业登记317人、失业登记47人，城镇登记失业率低于2.3％,社会保障体系不断健全。三是在劳动保障方面，扎实开展根治欠薪工作，全年处理劳资纠纷约120宗，追发工资约1,700万元，劳动者合法权益得到有效保障。四是在文体活动方面，依托新时代文明实践阵地及志愿者协会，开展新时代文明实践活动300余场、志愿服务活动100余场、“复兴少年宫”系列活动60余场，辐射群众超2万人次，在罗浮新闻APP上发布新闻报道373篇，在“活力杨村”视频号上发布视频156条，累计播放量超100万次。

- （二）存在问题

1、部门预决算编制不够规范

（1）预算编制不完整。一是部门预算未反映政府的全部收入和支出，部门预算收入中仅编列了同级财政拨款收入，非同级财政拨款收入如上级部门单位（人大、纪委、组织部、民政等）对口下拨的专项补助经费等，未纳入部门收入预算；其他收入如房屋租金收入、利息收入等非税收入，既未上缴财政，也未纳入部门收入预算，违反了《预算法》第三十六条“各部门、各单位应当依照本法规定，将所有政府收入全部列入预算，不得隐瞒、少列”的规定。二是以前年度结转结余未编入年初预算，违反了《预算法实施条例》第三十六条“地方政府性基金预算收入编制内容包括本级政府性基金各项目收入、上一年度结余、下级上解收入、上级转移支付”的规定。

（2）决算数据不全面。决算报表数据仅反映了同级财政拨款支出，政府其他支出未反映，且决算报表未列示支出预算结转和结余情况；决算报表数据与会计数据不一致，违反了《预算法实施条例》第八十三条“决算各项数据应当以经核实的各级政府、各部门、各单位会计数据为准，不得以估计数据替代，不得弄虚作假。各部门、各单位决算应当列示结转、结余资金”的规定。

(3)预算编制不够细化精准。部分项目支出预算编制不够细化，如项目支出预算中“土地收益分成”1,000万元，没有编制具体支出项目，基本支出预算中“其他商品和服务支出”300万元，未细化至款级科目，预算分类不具体，无法发挥以预算控制支出的作用。

2、预算评审不够严谨，预算执行刚性约束不足

一是项目前期论证不够充分，如万里碧道工程、公庄

河杨村圩镇段综合治理(二、三期)工程等，在项目立项论证不充分的情况下即批复了预算，致使项目未能按计划正常实施，影响财政资金使用效益。

二是部分支出预算编制依据不够充分，导致年中执行过程中发生较大预算调整，或支出预算与决算存在较大差异，预算执行刚性约束不足。如博罗产业转移工业园（杨村）基础设施配套工程项目年初预算为1.2亿元，而上级下达的专项债券资金预算仅为7,000万元;杨村一桥人行桥建设工程年初预算为232.46万元，而实际执行的预算仅为50万元; 政府采购通用设备预算为100万元，而实际执行的采购金额仅为34万元等。此外，政府预算评审也不够严谨，在预算评审阶段对预算的科学性、合理性把关不严，未能作出及时调整。

3、绩效目标不够完整，绩效指标不够细化量化

根据年初申报的《部门整体预算绩效目标申报表》，杨村镇政府设置了年度重点工作和部门履职的绩效目标，绩效目标与部门年度工作任务和预算资金相对应，但也发现存在绩效目标不够完整、绩效指标不够细化量化等问题，如对年度重点项目的绩效目标只做了宽泛的描述，没有设置具体的预期产出和效果指标，如数量、质量、时效和经济社会效益等指标，未结合项目实施进度分年度、分阶段对绩效指标进行细化和量化；此外，反映部门履职绩效的指标设置也不够全面，未能涵盖部门主要职能和年度重点工作，已设置的指标中有部分指标只作了抽象的定性描述，不够量化细化，评价考核时可衡量性不足。

4、部分项目资金使用不够规范

经现场评价发现，杨村镇政府将拆旧复垦指标交易收益资金用于镇政府饭堂、劳务派遣人员工资、办公设备采购、政府办公楼修缮、工会经费、公务用车维修及保养费等人员和公用经费开支，如2022年1月24号、25号、26号和28号等会计凭证所述，涉及金额216.49万元，该项资金未按照规定的用途使用，违反了专项资金专款专用原则，不符合《广东省人民政府关于印发广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的补充通知》（粤府函〔2019〕389号）“县、镇政府及村民委员会、土地所有权人所得收益要用于脱贫攻坚、乡村振兴和国土空间生态修复”的规定，从预算管理角度则属于“基本支出挤占项目支出”、“无预算安排支出”，违反了《预算法》的相关规定。

5、项目支出财务审核不够严谨

经检查发现，部分村级项目支出存在报账附件资料不齐全、审核手续缺失等问题。一是镇财政部门在报账资料不齐、未履行必要审核程序的情况下，直接将项目补助资金拨付给村委会，资金支付流程不符合财务管理制度规定，如表7所列的10个村级项目，向村委会拨付财政资金时，均无村民会议纪要、项目合同、预决算、发票、验收单等报账审核资料。二是项目资金直接拨付至村委会后，业务主管科室对项目跟踪监管不够到位，截止2022年年末，有部分资金下拨后仍暂存在村账户未使用，而镇政府仍作为决算支出在部门决算报表中反映，属于“以拨代支”行为，导致支出决算数据不实。

6、资产管理较为薄弱

（1）资产日常管理不到位。一是固定资产标签粘贴不完整，固定资产明细账与实物资产无法一一对应，难以查实是否账实相符；二是购置的资产未及时登记入账，存在缺记、漏记固定资产，事后再补记入账的情况，导致账实不符。

（2）已报废或处置的资产未及时核销。现场核查发现，固定资产清单中的商业商场、镇府大楼、办公楼等，这些资产在以前年度已经报废处置，但仍挂在账面上未核销，导致账实不符。

（3）未按规定定期盘点固定资产。杨村镇政府未能严格执行《财务管理制度》中的资产管理规定，未能做到在年终进行全面盘点，无法及时发现资产盘盈、盘亏、毁损、闲置等问题。

7、会计核算有待规范

（1）财务报表信息不完整、不准确。杨村镇政府设置了两个账套分别核算零余额账户收支和实有资金账户收支情况，但未编制汇总报表，对外报送的财务报表信息不够完整，报表数据与账面数据存在差异，如在建工程成本不准确，“杨村一桥人行桥工程”和“公庄河杨村圩镇段治理工程”成本只反映了基本账户支付的部分，零余额账户支付的部分未反映；又如资产负债表中未列报“财政应返还额度”、收入费用表中的“财政拨款收入”数据不准确，与会计数据不一致。

（2）与工程相关的支出未纳入“在建工程”科目核算。如产业转移工业园、金杨大道、杨村中心小学综合楼、杨村中学学生宿舍楼、路灯安装、道路拓宽改造等工程，在账上未作为资产反映，导致账实不符，不利于固定资产管理。

（3）已竣工使用的工程项目未及时结转固定资产或公共基础设施。如杨村一桥人行桥建设工程、W627风门桥改建工程、公庄河杨村圩镇段治理工程等，工程已竣工并投入正常使用，但账面上仍在“在建工程”挂账，未及时结转至“公共基础设施”。

（4）饭堂支出中含有接待支出和会议支出。杨村镇政府职工饭堂发生的支出全部汇总在“饭堂支出”科目核算，经检查发现，其中包含有接待支出和会议支出，但未列在“公务接待费”和“会议费”科目核算，会计核算信息不实。

（三）有关意见和建议

1、规范部门预算编制，提高预算编制质量

（1）提高预算编制的完整性。按照《预算法》的规定，对政府收支情况进行清理检查，将所有政府收入和支出全部列入预算，除应上缴财政的非税收入和国有资产收入外，财政拨款收入、非财政拨款收入和其他收入均应纳入部门预算管理，上一年度的预算结转资金、提前下达的上级转移支付资金均应列入年初预算，确保预算编制完整性。

（2）提高预算编制的合理性。一是应按政策规定合理测算人员经费和公用经费的定额标准，足额保障基本支出预算，确保政府机构的正常运转。二是应规范项目支出预算程序，实行项目库管理，强化项目可行性论证和项目入库评审工作，严格执行项目先评审入库后预算，确保项目实施的可行性、必要性和预算编制的合理性。三是强化项目预算编制的评审，年度预算安排应充分考虑政策变化、上年结转结余并与项目实际进度有效衔接，项目支出预算必须有充分的文件依据和资金测算依据，责任部门应把好预算评审关，确保项目预算与项目内容和工作任务紧密结合，提高财政资金配置效率，增强预算执行的刚性约束。

（3）提高预算编制的精准性。严格按照政府收支分类科目细化部门预算，根据年度工作计划和上一年度结转的项目进度，切实将年初预算分类细化到具体项目；对于上级下达的专项转移支付资金，应根据资金下达文件规定的用途落实具体项目，并将细化后的具体项目编入部门预算。

2、加强绩效目标管理，完善绩效指标体系

绩效目标编报应从保障部门重点工作任务的完成和达到人民群众满意的履职效果的角度出发，全面清晰反映部门职责、工作重点和具体任务，明确预期要达到的产出和效果。在绩效目标编报过程中，应综合财务和业务部门的意见，结合自身业务特点，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则设置绩效指标。绩效指标应当细化、量化、可衡量，定性指标应增强指标描述的清晰度，也要细化和规范化，避免模棱两可，需有对应的评级评判机制，可以通过历史年度的纵向对比或相关部门的横向对比，对指标进行分级描述；定量指标应以上年度完成情况为基数，充分考虑指标完成过程中的各种因素，设置科学合理的绩效目标值,以利于绩效评价和考核。

3、加强财务管理和内部控制，提高预算管理实效

（1）严格规范项目资金使用。一是应按照财政预算批复文件或上级下达文件的规定使用项目资金，不得随意改变或扩大资金的用途，确保专项资金专款专用。二是严格管理追加预算和调整预算，不得随意调整基本支出和项目支出，严禁基本支出和项目支出相互挤占，严禁超预算或者无预算安排支出。

（2）加强财务管理和内部控制。一是应严格落实财务管理制度的相关规定，对于镇下拨至村的项目类资金，应严格执行报账审批程序，村委会需提供拨款单、村民代表会议纪要、合同、预算、发票、验收证明等报账资料，经业务科室、财政部门审核、主管领导审批后才能拨付至村对公账户。二是镇业务部门和财政部门应加强检查监督，加强工程项目资金监管，加强对报账资料和项目实际建设情况的调查核实，对重点资金使用情况进行动态跟踪检查，发现问题及时纠正，严格按照合同约定内容和工程结算进度支付款项，防止出现“以拨代支”等违规行为，提高预算管理效果。

4、完善资产管理机制，严格执行资产管理制度

（1）完善资产管理责任机制。应明确资产管理责任,实行单位主要领导全面负责、分管领导主要负责、使用部门负责人直接负责的三级管理机制，明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，确保国有资产安全完整。

（2）做好资产管理的日常基础工作。一是完善资产账务管理，及时登账、正确核算资产成本、及时对账、及时粘贴标签，实行“一卡一物”管理，保证做到账账相符、账实相符。二是完善资产使用部门、资产管理部门和财务部门三者沟通机制和信息传递流程，凡涉及资产增加、调拨、变更使用部门、变更存放地点等事项，资产使用部门应及时通知资产管理部门办理变更手续，及时更新资产卡片信息，并及时报财务部门做好账务处理。

（3）积极处理闲置、报废的固定资产。对于闲置资产应及时作出处理，使其尽快产生效益，避免资源浪费；对于已无法正常使用的资产，或以前年度已经处置未核销的资产，应按照国有资产管理规定报批，并及时作出账务核销。

（4）落实固定资产盘点制度。应切实做到每年不少于一次固定资产全面盘点，盘点时由资产管理部门具体实施，在核对账账相符的前提下，财务部门要派员监盘，及时发现并处置资产盘盈、盘亏、毁损等事项。

5、规范会计核算工作，提高会计信息质量

（1）规范会计核算。单位财务人员应认真执行政府会计制度，规范部门预算收支核算和财务会计核算。一是结合实际情况，科学设置预算收支科目，按照功能分类和经济分类准确核算支出内容，确保支出分类清晰准确；二是按照权责发生制原则完整反映部门资产状况，准确核算工程项目成本，工程项目完工后应及时确认资产，确保国有资产真实、完整、准确；三是规范会计处理和报表编制，保证会计核算数据真实、准确、完整，决算报表、财务报表信息应以会计账载数据为依据，三者应保持完全一致，以全面准确反映部门整体支出状况和财务状况。

（2）整合政府会计账目。应将政府零余额账户收支账与基本账户收支账进行整合，合并为一套账实行统一管理、统一核算，有利于规范会计信息列报，规避可能发生的数据重复、遗漏等问题，提高财务工作效率，提高会计信息质量。

6、进一步加强预算绩效管理

政府各职能科室均应强化绩效管理意识，各司其职，做好预算绩效管理工作。在年初预算时做好项目预算绩效目标的申报；在预算执行过程中做好对预算执行进度和绩效目标“双监控”，加强事中控制，注重跟踪问效，对预算项目实行动态管理，特别是上级专项和重点项目要建立台账，随时跟进，对符合条件的项目在保障安全性的前提下，加快支出进度，同时注重支出均衡性；预算执行完毕以后应做好部门整体支出以及重点项目支出的绩效自评。

政府财政管理所应加强绩效目标的评审和监督，提高绩效目标的科学性和合理性；应对年度重点项目实行绩效评价全覆盖，对部门整体支出开展绩效评价；绩效评价结果应与责任部门或科室的业绩考核挂钩，实行绩效激励制度。