合 同 书

甲方：博罗县石湾市政建设开发总公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循自愿平等和诚实信用的原则，甲乙双方就本项目采购事项协商一致，订立本合同。

一.项目名称及地点

项目名称：采购石湾镇内市政道路太阳能路灯亮化安装服务

项目地点：石湾中学北门大道（两端接沿河路）、沿河路金华康小区门口至东江大桥、人民路西段、崇德大道（人民路西段路口至明月二路路口段）、兴业西路北段、明月四路、飞鹅大道、长堤西路等路段。

二.合同内容

采购太阳能路灯（每杆单盏） 267 杆（单套配置：灯杆、太阳能光伏板、灯具、电池组、控制器、预埋件、基础材料及安装等详见附件）。

三．项目履约保证金：项目履约保证金5万元。由中标单位在中标结果公示期满无异议5天内缴交，否则按违约处理，没收招标押金。项目履约保证金在验收合格后7天内无息退回。

四.合同价款

1.合同单价：    元/杆。

2.合同数量：  267  杆。

3.合同总价人民币（大写）：      元；

（小写）：      元。

五.交货期及交货方式

1.交货期：合同签订后 21 个日历天内供货并安装实施完毕，乙方如逾期安装，从逾期1天次日起，并按中标总价的百分之三向甲方偿付违约金。

2.交货方式：整体安装验收合格并交付使用。

3.交货地点：本项目实施地点。

六.质量标准和售后服务

1.乙方提供的设备必须符合国家有关标准，并且是未经使用的全新产品。

2.货物须有生产厂家产品检验报告，货物到场前乙方须提交相关检验报告与产品样版给甲方查核合格后方能进场。

3.乙方提供设备的质量保证期为自安装验收合格之日起至满 3 年时间止。在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决。质保期满后按成本收取维修保养服务费。

4.整体质量必须全部合格，若因质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方承担。

七.验收

1.由甲方组织，乙方配合进行。

2.验收标准：按国家有关规定以及甲方质量要求和技术指标进行验收。

3.验收时间：安装调试完成5个工作日之内。

八.付款方式

合同签订后，乙方即可进入现场按设计要求进行安装，整体太阳能路灯全部安装调试完成，验收合格交付使用后3个月内，甲方向乙方支付总合同款的30%（即     元，大写：       ）,剩余的70%总合同款（即     元，大写：      ）在验收合格后5年内付清。

九.甲乙双方责任和义务

1.乙方承诺按照合同的约定进行采购安装、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

2.甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

3.乙方未按合同要求完成安装时，甲方有权拒绝验收，并有权拒付货款，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

4.如因甲方的原因造成工期逾期，由甲方承担相应责任，且工期相应延期，由此造成乙方的经济损失由甲方承担。

十.争议解决

合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一.本合同书一式  四 份，甲方执 二 份，乙方执 一 份，石湾镇公共资源交易中心执  一 份，经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

甲方（公章）： 博罗县石湾市政建设开发总公司

法定代表人（签字）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年     月    日