## 博罗县
附件2
2024年1-9月十件民生实事支出落实情况表
填报单位：博罗县 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 类别 | 市县资金(不含中央和省级安排资金） |  |  |  | 省级以上资金(含中央和省级安排资金）
|  | 资金安排数 | 实际支出数 | 支出进度% | 未达到时间进度原因 | 省级安排资金文件 | 资金安排数 | 实际支出数 | 支出进度% | 未达到时间进度原因
| 合计 | 9724.67 | 6650.33 | 68.39% |  |  | 11687.5 | 10525.7 | 90.06%
一、提升就业服务能力和强化产业技能人才支撑 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
1 | 建设“就业驿站” |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
2 | 打造标准化零工市场 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
3 | 开发就业见习岗位 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
4 | “粤菜师傅” |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
5 | “广东技工” |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
6 | “南粤家政” |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
7 | 新增25个技工教育省级优质专业 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
8 | “三项工程”综合性公共实训基地 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
9 | 其他 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
二、提高乡镇“三所学校”、县域高中办学质量和青少年心理健康服务水平 |  | 1413.11 | 1179 | 83.43% |  |  | 757.8 |  | 0%
10 | 全省学前教育生均拨款不低于每生每年600元 | 1413.11 | 1179 | 83.43% |  | 粤财科教〔2023〕204 号 | 757.8 |  | 0%
11 | 普惠性幼儿园在园幼儿占比达87%以上 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
12 | 乡镇中心小学、寄宿制初中标准化覆盖率达到100% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
13 | 推动100所义务教育学校心理辅导室标准化建设 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
14 | 新增建设40个城乡学前教育一体化管理资源中心 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
15 | 县域高中与市域优质高中结对帮扶 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
16 | 提升30所县域普通高中办学条件 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
17 | 其他 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
三、实施基层医疗卫生人才帮扶行动 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
18 | 开展乙肝、丙肝筛查 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
19 | 遴选100名卫生首席专家、2000名执业医师服务基层 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
20 | 实施名医带教项目 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
21 | 其他 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
四、扎实推进城镇保障性安居工程建设 |  | 110 | 0 | 0% |  |  | 924 | 864 | 93.51%
22 | 新增筹集建设保障性租赁住房超过15万套（间） | 50 |  | 0% | 已完成339套保障性租赁住房建设任务，先使用上级专项资金 | 粤财建〔2024〕6.7 号 | 810 | 810 | 100%
23 | 发放公租房租赁补贴超过2.4万户 | 10 |  | 0% | 发放公租房租赁补贴461户，每月支付9万多元，先使用上级专项资金 | 粤财建〔2023〕49 号 | 114 | 54 | 47.37%
24 | 新开工改造城镇老旧小区超过1000个 | 50 |  | 0% | 全县新开工改造城镇老旧小区2个，正在开展前期工作，先使用上级专项资金。 |  |  |  | 0%
25 | 其他 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
五、提升“一老一小”综合服务水平 |  | 179 | 0 | 0% |  |  | 364 | 20 | 5.495%
26 | 为超过2.2万户特殊困难老年人家庭开展适老化改造 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
27 | 对有集中供养意愿的老年人进行全面能力综合评估 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
28 | 持续增加医养结合机构数 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
29 | 推进家庭医生签约服务 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
30 | 为全省超1700家已备案托育机构统一购买在托婴幼儿意外责任保险 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
31 | 免费为孕妇提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查 | 98 |  | 0% | 已完成项目全年任务数的81.49%，资金暂未达到拨付进度。 | 粤财社〔2023〕290 号 | 364 | 20 | 5.495% | 已完成项目全年任务数的81.49%，资金暂未达到拨付进度。
32 | 为适龄儿童提供免费健康检查、生长发育监测、视力、口腔、孤独症筛查等医疗保健服务 | 81 |  | 0% | 1-7月窝沟封闭完成266人，完成率2.66%，按序时进度拨付。 |  |  |  | 0%
33 | 其他 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
六、深入推进“四好农村路”建设和提高高速公路配套基础设施服务能力 |  | 700 | 397.6 | 56.8% |  |  |  |  | 0%
34 | 四好农村路 | 700 | 397.6 | 56.8% | 新改建农村公路（路网联结单车道改双车道工程）18.3公里，在建9公里，完工9公里，完工率50%；危桥改造工程11座，在建2座，完工9座，完工率81%；安防改造47.3公里，在建36.364公里，已完成10.381公里，完工率22%；美丽农村路建设43.8公里，全线勘察设计等前期工作中。 |  |  |  | 0%
35 | 新建和提升改造高速公路服务区23个 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
36 | 其他 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
七、加快推进农村和城镇生活污水治理 |  | 500 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
37 | 农村生活污水治理 | 500 |  | 0% | 10个村小组中已开工7个，计划9月底前全部开工建设。 |  |  |  | 0%
38 | 城市污水管网建设 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
39 | 其他 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
八、开展食品药品质量安全放心重点行动和提升消费者权益保护效 |  | 825.8 | 131.95 | 15.98% |  |  |  |  | 0%
40 | 药品监督抽检 | 9.8 | 3.45 | 35.2% | 药品监督抽检49批次 |  |  |  | 0%
41 | 食品抽检 | 816 | 128.5 | 15.75% | 食品抽检3347批次 |  |  |  | 0%
42 | 推行合同示范文本 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
43 | 异地异店退换货 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
44 | 消费承诺 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
45 | 其他 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
九、提高低保、特困人员、孤儿基本生活和残疾人两项补贴保障水平 |  | 5904 | 4895.4 | 82.92% |  |  | 9641.7 | 9641.7 | 100%
46 | 困难群众基本生活补助（含城乡低保、特困人员、集中供养孤儿、散居孤儿和事实无人抚养儿童） | 4800 | 3833 | 79.85% | 使用中央、省资金 | 粤财社〔2023〕314 号、粤财社〔2023〕323 号、粤财社〔2024〕115 号 | 7326 | 7326 | 100%
47 | 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1104 | 1062.4 | 96.23% | 使用省资金 | 粤财社〔2023〕327 号 | 2315.7 | 2315.7 | 100%
48 | 其他 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0%
十、提高惠企利民服务便捷度和深入推进电信网络诈骗源头治理 |  | 92.76 | 46.38 | 50% |  |  |  |  | 0%
49 | “民意速办” | 92.76 | 46.38 | 50% |  |  |  |  | 0%
50 | “投资广东”平台外文版 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
51 | “湾事通” |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
52 | 建立多层次反电信诈骗体系 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
53 | 其他 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%