## 附件1
附件1
博罗县新增专项债券资金用途调整表（2024年11月）
单位（盖章）： | [42 empty] | 单位：万元
序号 | 地市代码 | 地市 | 债券全称 | 发行年度 | 原项目信息 | [15 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 拟调整项目信息
[5 empty] | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 发改委审批监管平台代码 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 已安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 今年是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 其中：用于资本金金额 | 调整后原项目剩余未使用债券金额 | 调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月） |  |  | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 发改委审批监管平台代码 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 项目建设期限（预计至哪一年） | 项目运营周期（预计至哪一年） | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 是否通过2024年国家发改委审核（是/否） | 是否通过2024年财政部审核（是/否） | 省政府同意上报申报的2024年专项债券金额 | 2024年已发行债券资金金额（含已调整） | 其中：用于资本金金额 | 本次拟安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 预计使用完毕时间（年月） | 备注
1 | 609 | 惠州市 | 2024年广东省政府专项债券（七十六期） | 2024年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县公共医疗卫生体系提升项目 | P22441322-0016 | 2206-441322-04-01-653180 | 卫生健康 | 博罗县卫生健康局 | 博罗县代建项目事务中心 | 在建 | 1000 | 0 | 否 | 1000 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县千亿级产业园汽车智能装备产业园基础设施配套项目 | P20441322-0012 | 2020-441322-72-03-025377 | 产业园区基础设施 | 广东省惠州市博罗县产业转移工业园管委会 | 博罗县产业投资集团有限公 | 2025年 | 2055年 | 在建 | 2025-12-31 | 66500 | 是 | 是 | 27500 | 14700 | 0 | 1000 | 0 | 2024-12-01
2 | 609 | 惠州市 | 2024年广东省政府专项债券（四十六期） | 2024年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县长宁镇镇城区污水管网完善工程 | P20441322-0030 | 2020-441322-46-01-087332 | 城镇污水垃圾收集处理 | 博罗县长宁镇人民政府 | 博罗县长宁镇人民政府 | 在建 | 3000 | 0 | 否 | 2000 | 0 | 600 | 2024-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目 | P21441322-0009 | 2110-441322-04-01-763393 | 产业园区基础设施 | 广东省惠州市博罗县产业转移工业园管委会 | 博罗县产业投资集团有限公 | 2027年 | 2055年 | 在建 | 2026-12-29 | 84000 | 是 | 是 | 80000 | 55500 | 0 | 2000 | 0 | 2024-12-01
3 | 609 | 惠州市 | 2024年广东省政府专项债券（四十六期） | 2024年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县长宁镇镇城区污水管网完善工程 | P20441322-0030 | 2020-441322-46-01-087332 | 城镇污水垃圾收集处理 | 博罗县长宁镇人民政府 | 博罗县长宁镇人民政府 | 在建 | 3000 | 0 | 否 | 400 | 0 | 600 | 2024-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期） | P22441322-0014 | 2205-441322-04-01-506756 | 产业园区基础设施 | 博罗县泰美镇人民政府 | 博罗县泰美镇人民政府 | 2025年 | 2054年 | 在建 | 2025-06-01 | 6000 | 是 | 是 | 17400 | 8000 | 0 | 400 | 0 | 2024-12-01
4 | 609 | 惠州市 | 2024年广东省政府专项债券（七十二期） | 2024年 | 441322 | 博罗县 | 福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（一期) | P23441322-0004 | 2306-441322-04-01-623764 | 产业园区基础设施 | 博罗县交通运输局 | 博罗县市政园林事务中心 | 在建 | 11900 | 0 | 否 | 1000 | 0 | 8096 | 2024-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目 | P22441322-0009 | 2203-441322-04-01-512003 | 产业园区基础设施 | 广东省惠州市博罗县产业转移工业园管委会 | 博罗县产业投资集团有限公 | 2027年 | 2055年 | 在建 | 2026-10-30 | 14500 | 是 | 是 | 80000 | 57800 | 0 | 1000 | 0 | 2024-12-01
5 | 609 | 惠州市 | 2024年广东省政府专项债券（七十二期） | 2024年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县南药省级现代农业产业园区基础设施配套项目 | P20441322-0040 | 2407-441322-04-01-294442 | 产业园区基础设施 | 博罗县交通运输局 | 博罗县交通运输局 | 在建 | 4900 | 0 | 否 | 3600 | 0 | 1300 | 2024-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县湖镇镇电子材料创新技术产业投资配套建设项目（二期） | P24441322-0009 | 2407-441322-04-01-845967 | 产业园区基础设施 | 博罗县交通运输局 | 博罗县交通运输局 | 2027年 | 2057年 | 在建 | 2026-12-01 | 0 | 是 | 是 | 20000 | 10000 | 0 | 3600 | 0 | 2024-12-01
6 | 609 | 惠州市 | 2024年广东省政府专项债券（七十五期） | 2024年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县中韩产业园配套基础设施项目 | P19441322-0046 | 2019-441322-48-01-074047 | 产业园区基础设施 | 博罗县长宁镇人民政府 | 博罗县长宁镇人民政府 | 在建 | 1000 | 0 | 否 | 600 | 0 | 400 | 2024-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目 | P21441322-0009 | 2110-441322-04-01-763393 | 产业园区基础设施 | 广东省惠州市博罗县产业转移工业园管委会 | 博罗县产业投资集团有限公 | 2027年 | 2055年 | 在建 | 2026-12-29 | 84000 | 是 | 是 | 80000 | 55500 | 0 | 600 | 0 | 2024-12-01
7 | 609 | 惠州市 | 2024年广东省政府专项债券（七十七期） | 2024年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目 | P21441322-0003 | 2102-441322-04-01-131389 | 产业园区基础设施 | 博罗县罗阳街道办事处 | 博罗县罗阳街道办事处 | 在建 | 1500 | 0 | 否 | 500 | 0 | 500 | 2024-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县柏塘镇一二三产业融合示范镇（一期）---暨博罗县百里茶香乡村振兴示范带 | P21441322-0007 | 2109-441322-04-01-606587 | 农业 | 博罗县农业农村局 | 博罗县农业农村局 | 2025年 | 2054年 | 在建 | 2024-12-01 | 29000 | 是 | 是 | 21100 | 16000 | 0 | 500 | 0 | 2024-12-01
8 | 609 | 惠州市 | 2024年广东省政府专项债券（七十七期） | 2024年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目 | P21441322-0003 | 2102-441322-04-01-131389 | 产业园区基础设施 | 博罗县罗阳街道办事处 | 博罗县罗阳街道办事处 | 在建 | 1500 | 0 | 否 | 300 | 0 | 500 | 2024-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县罗浮山（5A景区南门片区）旅游基础设施及配套建设项目 | P22441322-0007 | 2209-441322-04-05-810402 | 文化旅游 | 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 | 广东省罗浮山风景名胜区管理委员会 | 2027年 | 2054年 | 在建 | 2026-06-01 | 4000 | 是 | 是 | 15100 | 4200 | 0 | 300 | 0 | 2024-12-01
9 | 609 | 惠州市 | 2024年广东省政府专项债券（七十七期） | 2024年 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目 | P21441322-0003 | 2102-441322-04-01-131389 | 产业园区基础设施 | 博罗县罗阳街道办事处 | 博罗县罗阳街道办事处 | 在建 | 1500 | 0 | 否 | 200 | 0 | 500 | 2024-12-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 441322 | 博罗县 | 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目 | P21441322-0009 | 2110-441322-04-01-763393 | 产业园区基础设施 | 广东省惠州市博罗县产业转移工业园管委会 | 博罗县产业投资集团有限公 | 2027年 | 2055年 | 在建 | 2026-12-29 | 84000 | 是 | 是 | 80000 | 55500 | 0 | 200 | 0 | 2024-12-01