## 日常统计表 (hidden)
市政设施建设类审批（占用、挖掘城市道路）项目统计表
| 1、项目名称规范化 | [12 empty] | 2022年 | 3 |  |  |  | “天数”和“进度条”根据“开始日期”和“结束日期”自动计算。
序号 | 项目名称 | 案卷编号 | 业主单位 | 施工地点 | 建设规模及内容 | 占用面积（长mX宽m） | 占用面积（m2） | 占用收费（万元） | 修复面积（m2） | 修复收费（万元） | 受理时间（预审时间） | 审批时间（发证时间） | 收费时间（预审时间） | 许可证号 | 备注（系统批复） | 备注 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 市政消火栓建设项目-旭日路 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 旭日路 | 管长：329m；安装消火栓8座 | 68X5
2 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 菱湖二路 | 管长：115m，管径：DN400，开挖深度：4-5m | 116X4 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-11 | [6 empty] | 20
3 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 西堤路 | 管长：162m；管径为DN1200，开挖深度：5-6m | 162X6 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-11 | [6 empty] | 60
4 | 花边岭广场停车场供水管道项目 |  |  | 花边岭广场 | 管长：114m，管径：DN150，开挖深度：0.6m | 120X2 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-14 | [6 empty] | 20
5 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 翠竹四路 | 管长：519m，管径:DN500mm，开挖深度：3-4m | 160X5 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-14 | [6 empty] | 20
6 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 演达二路 | 管长：40.3m，管径：DN500，开挖深度：3-4m | 42X4 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 13
7 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 四环南路 | 管长：42m，管径：DN600，开挖深度：3-4m | 42X4 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 15
8 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  |  | 红花湖路、河坑路 | 管长：480m，管径：DN600，开挖深度：4-5m | 120X5 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 20
9 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  |  | 花园水东路 | 管长：366m，管径：DN400-800；开挖深度：4-6m | 262X5 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 30
10 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  |  | 江边路 | 管长：306m,管径：DN600-800，开挖深度：3-4m | 106X4 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 20
11 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 麻渣下片区 | 总共对麻渣下片区6条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-14 | [6 empty] | 6
12 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 麦地片区 | 总共对麦地片区9条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-14 | [6 empty] | 6
13 | 下角片区（菱湖周边）市政排水管网改造工程-雨污分流 |  |  | 香子园路 | 管长：175m，管径：DN400，开挖深度：为3-4m | 175X7 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-17 |  | 惠市交通掘第0016
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 8 | 20
14 | 市政消火栓建设项目-东升路 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 东升路人行道 | 安装消火栓10座 | 20X2 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0017 |  | 申请工期 | 18 | 25 | 8
[16 empty] | 批复工期 | 18 | 25 | 8
15 | 南郊站城乡Ⅰ线、Ⅱ线与南湖花园线网架完善工程 |  | 惠城区供电局 | 马庄路 | 管长：58m，新建井2座;开挖深度：0.6m | 2X2 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0018 |  | 申请工期 | 15 | 27 | 13
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 28 | 10
16 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 新江路 | 管长：230m，管径DN500，开挖深度:3-4m | 217X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0019 | 采取分段发证，岔开路段施工的方式，第一阶段为13天 | 申请工期 | 16 | 30 | 15
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 31 | 13
17 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 东平北路 | 管长：57m，管径：DN500～600，开挖深度:4-5m | 72X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0020 | 现场勘探有地下燃气管线，需人工开挖。 | 申请工期 |  |  | 40
[16 empty] | 批复工期 | 20 | 9 | 20
18 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目演达四路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 演达四路 | 管长：40.3m，管径：DN500 ，开挖深度:5m | 45X4 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0021 | 现场勘探有地下燃气管线，需人工开挖。 | 申请工期 | 7 | 26 | 20
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 8 | 20
19 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目麦地东二路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 麦地东二路 | 管长：146m，管径：DN400，开挖深度:3-4m | 60X4 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0022 |  | 申请工期 | 25 | 25 | 28
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
20 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目三环南路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 三环南路 | 管长：95m，管径：DN500～1200，开挖深度:6m | 130X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0023 |  | 申请工期 | 10 | 1 | 22
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
21 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目演达一路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 演达一路 | 管长：47m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 47X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0024 | 现场勘探有地下燃气管线，需人工开挖。 | 申请工期 |  |  | 33
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
22 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目南岸路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 南岸路 | 管长：17m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 17X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0025 |  | 申请工期 | 10 | 16 | 7
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 25 | 7
23 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目惠澳大道病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 惠澳大道 | 管长：585m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 164X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0026 | 采取分段发证，岔开路段施工的方式，第一阶段为14天 | 申请工期 |  |  | 20
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 2 | 14
24 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目宝安路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 宝安路 | 管长：114m，管径：DN600，开挖深度:4-5m | 64X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0027 |  | 申请工期 | 7 | 7 | 31
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
25 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目麦地南路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 麦地南路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0028 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
26 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目龙湖东四路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 龙湖东四路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0029 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
27 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目花园水西路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 花园水西路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0030 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
28 | 市政消火栓建设项目-东升二路 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 东升二路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0031 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
29 | 上排激流坑惠州市救助管理站和三个中心燃气管道工程 |  | 惠州市城市燃气发展有限公司 | 上排激流坑横一路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0032 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
30 | 惠州惠城110千伏尚书（青草塘）输变电工程 |  | 惠城区供电局 | 三环东路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0033 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
31 | 惠州惠城110千伏尚书（青草塘）输变电工程 |  | 惠城区供电局 | 惠泽大道 | [9 empty] | 惠市交通掘第0034 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
32 | 演达二路视频杆取电工程 |  | 惠州交投惠泊车管理有限公司 | 演达二路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0035 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15

## 张局 (2) (hidden)
市政设施建设类审批（占用、挖掘城市道路）核减工期统计表（3-4月）
许可证编号 | 项目名称 | 业主单位 | 施工地点 | 建设规模及内容 | 占用面积（长mX宽m） | 受理日期 | 许可起始日期 | 许可截止日期 | 原申请天数（天） | 批复天数（天） | 核减天数（天） | 核减比例（%） | 备注
| 汇总 | [7 empty] | 793 | 574 | 219 | 27.62%
1 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目-地质勘探 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 演达大道片区 | 总共对演达大道片区12条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 2022-01-10
2 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目-地质勘探 |  | 南部新城片区 | 总共对南部新城片区10条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 2022-01-10
3 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 守正路 | 雨污分流施工 | 人行道1680㎡；机动车道5880㎡ | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 2022-01-20
4 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 旭日路 | 管长：329m；安装消火栓8座 | 68X5 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 9 | 9 | 0 | 0%
5 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 菱湖二路 | 管长：115m，管径：DN400，开挖深度：4-5m | 116X4 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-04-01 | 25 | 20 | 5 | 20%
6 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 西堤路 | 管长：162m；管径为DN1200，开挖深度：5-6m | 162X6 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-05-10 | 70 | 60 | 10 | 14.29%
7 | 花边岭广场停车场供水管道项目 | 惠州市供水 有限公司 | 花边岭广场 | 管长：114m，管径：DN150，开挖深度：0.6m | 120X2 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-04-08 | 25 | 20 | 5 | 20%
8 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 翠竹四路 | 管长：519m，管径:DN500mm，开挖深度：3-4m | 160X5 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-04-04 | 23 | 20 | 3 | 13.04% | 分3段批复
9 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 演达二路 | 管长：40.3m，管径：DN500，开挖深度：3-4m | 42X4 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-03-28 | 13 | 13 | 0 | 0%
10 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 四环南路 | 管长：42m，管径：DN600，开挖深度：3-4m | 42X4 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-04-14 | 15 | 15 | 0 | 0% | 分3段批复
11 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  | 红花湖路、河坑路 | 管长：480m，管径：DN600，开挖深度：4-5m | 120X5 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-04-04 | 25 | 20 | 5 | 20% | 分2段批复
12 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  | 花园水东路 | 管长：366m，管径：DN400-800；开挖深度：4-6m | 262X5 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-04-16 | 40 | 30 | 10 | 25%
13 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  | 江边路 | 管长：306m,管径：DN600-800，开挖深度：3-4m | 106X4 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-04-04 | 25 | 20 | 5 | 20% | 分3段批复
14 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目-地质勘探 |  | 麻渣下片区 | 总共对麻渣下片区6条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 10 | 6 | 4 | 40%
15 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目-地质勘探 |  | 麦地片区 | 总共对麦地片区9条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 10 | 6 | 4 | 40%
16 | 下角片区（菱湖周边）市政排水管网改造工程-雨污分流 |  | 香子园路 | 管长：175m，管径：DN400，开挖深度：为3-4m | 175X7 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-08 | 25 | 20 | 5 | 20%
17 | 市政消火栓建设项目-东升路 |  | 东升路人行道 | 安装消火栓10座 | 20X2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 8 | 8 | 0 | 0%
18 | 南郊站城乡Ⅰ线、Ⅱ线与南湖花园线网架完善工程 | 惠城区供电局 | 马庄路 | 管长：58m，新建井2座;开挖深度：0.6m | 2X2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-28 | 13 | 10 | 3 | 23.08%
19 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 新江路 | 管长：230m，管径DN500，开挖深度:3-4m | 217X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 15 | 13 | 2 | 13.33%
20 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 东平北路 | 管长：57m，管径：DN500～600，开挖深度:4-5m | 72X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-09 | 40 | 20 | 20 | 50%
21 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 演达四路 | 管长：40.3m，管径：DN500 ，开挖深度:5m | 45X4 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-08 | 20 | 20 | 0 | 0%
22 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 麦地东二路 | 管长：146m，管径：DN400，开挖深度:3-4m | 60X4 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 28 | 15 | 13 | 46.43%
23 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目演达四路病害管网修复 |  | 三环南路 | 管长：95m，管径：DN500～1200，开挖深度:6m | 130X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 22 | 15 | 7 | 31.82%
24 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 演达一路 | 管长：47m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 47X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 33 | 15 | 18 | 54.55%
25 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目麦地东二路病害管网修复 |  | 南岸路 | 管长：17m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 17X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 7 | 7 | 0 | 0%
26 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 惠澳大道 | 管长：585m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 164X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-02 | 20 | 14 | 6 | 30% | 分2段批复
27 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目宝安路病害管网修复 |  | 宝安路 | 管长：114m，管径：DN600，开挖深度:4-5m | 64X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 31 | 15 | 16 | 51.61%
28 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目麦地南路病害管网修复 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 麦地南路 | 管长：120m，管径：DN400，开挖深度:4-5m | 120X5 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 2022-04-07 | 20 | 16 | 4 | 20% | 分3段批复
29 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目龙湖东四路病害管网修复 |  | 龙湖东四路 | 管长：153m，管径：DN1200，开挖深度:4-6m | 160X5 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 2022-04-08 | 20 | 17 | 3 | 15% | 分3段批复
30 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目花园水西路病害管网修复 |  | 花园水西路 | 管长：94m，管径：DN600，开挖深度:4-5m | 100X5 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 2022-04-09 | 30 | 18 | 12 | 40%
31 | 市政消火栓建设项目-东升二路 |  | 东升二路 | 安装消火栓8座 | 每座围挡约2平方 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | 2022-04-01 | 6 | 6 | 0 | 0%
32 | 上排激流坑惠州市救助管理站和三个中心燃气管道工程 | 惠州市城市燃气发展有限公司 | 上排激流坑横一路 | 管长：20m,管径：DE90.管道全线采用开挖敷设，并接入申请用户 | 25X5 | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 25 | 22 | 3 | 12%
33 | 惠州惠城110千伏尚书（青草塘）输变电工程 | 惠城区供电局 | 三环东路 | 砌筑双回路电缆沟118m；埋设110KV电缆 | 118X2.5 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | 2022-05-12 | 65 | 40 | 25 | 38.46% | 分段批复
34 | 惠州惠城110千伏尚书（青草塘）输变电工程 | 惠城区供电局 | 惠泽大道 | 砌筑双回路电缆沟160m；埋设110KV电缆 | 160X2.5 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | 2022-05-12 | 70 | 40 | 30 | 42.86% | 分段批复
35 | 演达二路视频杆取电工程 | 惠州交投惠泊车管理有限公司 | 演达二路 | 停车位视频杆取电 | 25X2 | 2022-03-14 | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 5 | 4 | 1 | 20%

## 2024第四季度
博罗县2024年第四季度占用挖掘城市道路项目计划
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 施工地点 | 建设规模及内容 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 预计工期（天） | 备注
1 | 博罗县罗阳街道上竹径南片区气源光明路中压燃气管道工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 光明路 | 该燃气管道工程接商业街榕苑小区门口已建燃气阀门，沿商业街、光明路铺设至桥东二路。商业街采用de315的PE管、光明路采用de200的PE管道。全长325米，3个2m*4m工作坑及间接段开挖30米，占用挖掘城市道路面积：约40平方米。 | 2024-10-14 | 2024-10-30 | 16
2 | 博罗县罗阳街道建设路电信宿舍小区燃气改造气源管工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 建设路 | 该燃气管道工程接自建设路与低田路交汇口已建中压燃气管道，沿建设路西侧铺设至电信宿舍小区门口。采用de160的PE管，顶管方式施工，全长195米。预计3个2m*4m工作坑及间接段开挖15米，占用挖掘城市道路面积：约40平方米。 | 2024-10-08 | 2024-10-30 | 22
3 | 博罗县罗阳街道庆生路、商业中街中压燃气管道工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 庆生路、商业中街 | 该燃气管道工程接庆生路与中园五路交汇口已建中压燃气管道，沿庆生路东侧铺设至凯乐花园小区门口，再沿商业中街敷设至教师村小区门口。采用de315的PE管，顶管方式施工，全长1070米。预计14个2m*4m工作坑及各连接段开挖预计100米，占用挖掘城市道路面积：约170平方米。 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 60
4 | 博罗县罗阳街道新城一路协作城燃气改造气源管工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 新城一路、新凤路 | 该燃气管道工程接新凤路与新城一路交汇口已建中压燃气管道，沿新城一路铺设至协作城小区各楼栋燃气接口处。采用de110的PE管，开挖方式施工，全长144米。占用挖掘城市道路面积：约80平方米。 | 2024-10-08 | 2024-10-30 | 22
5 | 博罗县罗阳街道星园小区、公路局大院燃气改造气源管工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 博罗大道、上塘路 | 该燃气管道工程接博罗大道中与上塘路交汇口已建中压燃气管道，沿广汕公路北侧铺设至公路局大院门口。采用de110的PE管，顶管方式施工，全长175米。预计2个2m*4m工作坑及连接段开挖预计20米，占用挖掘城市道路面积：约30平方米。 | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 45
6 | 博罗县罗阳街道飞龙大道中压燃气管道工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 飞龙大道、北环一路 | 该燃气管道工程接飞龙大道与新凤路交叉口东北侧接已建中压燃气管道穿越博罗大道，沿飞龙大道东侧铺设。终点接北环一路已建de315中压燃气管道。采用de315的PE管，顶管方式施工，全长2015米。预计20个2m*4m工作坑及间接段开挖200米，占用挖掘城市道路面积：约260平方米。 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 60
7 | 博罗县罗阳街道博罗大道（经二路-曙光路） | 博罗深能燃气有限公司 | 经二路-曙光路 | 该燃气管道项目介接曙光北路已建中压燃气管道，沿博罗大道铺设至经二路。采用de315的PE管，顶管方式施工，全长约1000米，预计5个3m*5m工作坑及间接段开挖50米，占用挖掘城市道路面积：约100平方米。 | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 50
8 | 博罗县杨村镇杨侨大道（杨新桥~杨侨花园）中压燃气工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 杨侨大道（杨新桥~杨侨花园） | 博罗县杨村镇杨侨大道（杨新桥~杨侨花园）中压燃气工程位于杨新一路与杨侨大道交界处，接侨康路待建DN200埋地闸阀，终点位于杨侨花园。该工程采用非开挖定向钻的方式施工敷设，主管管径为de315，工程总长1482米。 预计10个2m*6m工作坑。 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 60
9 | 博罗县杨侨镇杨侨大道(侨康路~侨香路)中压燃气工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 杨侨镇杨侨大道(侨康路~侨香路) | 博罗县杨侨镇杨侨大道(侨康路~侨香路)中压燃气工程位于侨康路与杨侨大道交界处，接侨香路已建de160燃气管道，终点位于侨香路与观杨公路交界处。该工程采用非开挖定向钻的方式施工敷设，工程总长3543米。预计17个2m*6m工作坑。 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 60
10 | 博罗县杨村镇金杨大道-江畔花园中压燃气工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 金杨大道-江畔花园 | 博罗县杨村镇金杨大道-江畔花园中压燃气工程位于金杨大道至江畔花园东侧，接金杨大道北侧已建de315燃气管道，终点位于江畔花园东侧。该工程采用非开挖定向钻的方式施工敷设，主管管径为de200，工程总长922米.预计5个2m*6m工作坑。 | 2024-10-25 | 2024-12-01 | 37
11 | 博罗县龙溪街道秋叶原路中压燃气工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 秋叶原路 | 博罗县龙溪街道秋叶原路中压燃气工程起点位于广汕公路已建埋地中压燃气管，终点位于秋叶原路与龙桥大道交汇处。该工程采用非开挖定向钻的方式施工敷设，工程总长约1030米，主管径为de315。预计5个2m*6m工作坑 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 60
12 | 博罗县杨村镇工业二路（经一路~金龙大道）燃气管道工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 工业二路 | 博罗县杨村镇工业二路（经一路~金龙大道）燃气管道工程起点位于接经一路与工业二路路口埋地闸阀DN300，终点位于金龙大道路口。该工程采用非开挖定向钻的方式施工敷设，主管管径为de315，工程总长1000多米，主管径为de315。预计5个2m*6m工作坑 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 60
13 | 博罗县石湾镇新怡名门气源管燃气工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 石湾大道 | 博罗县石湾镇新怡名门气源管燃气工程项目，主管起点位于新怡名门，沿石湾大道敷设，终点位于南亚厂附近，全长1150米，主管管径为DE315，需开挖城市道路长130米，宽0.8米的管沟；9个2*6米的顶管工作坑 | 2024-10-25 | 2024-11-17 | 23
14 | 博罗县石湾镇上河坊Q2中压气源管工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 上河坊Q2北侧 | 全长75米，管径为de90，占用挖掘城市道路长75米，宽0.6米。 | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 21
15 | 博罗县龙华镇小刀新能源科技有限公司二期中压气源管工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 龙城大道 | 工程起点位于龙城大道，接惠州信邦精密部件有限公司门前已建燃气管道预留阀，沿龙城大道采用非开挖定向钻的施工方式敷设，终点位于小刀新能源科技有限公司，工程总长约115米。该工程采用非开挖定向钻的方式施工敷设，预计2个2m*6m工作坑 | 2024-10-26 | 2024-11-15 | 20
16 | 博罗县龙华镇亿丰光科技有限公司中压气源管工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 龙腾路 | 沿龙腾路采用非开挖定向钻的施工方式敷设，终点位于博罗县龙华镇亿丰光科技有限公司，工程总长80米，该工程采用非开挖定向钻的方式施工敷设，预计2个2m*6m工作坑 | 2024-10-26 | 2024-11-15 | 20
17 | 博罗县园洲镇博业花园气源管工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 永和路 | 工程起点博罗县园洲镇永和路保利堂悦路口向博业花园方向敷设，工程总长610米，该工程采用非开挖定向钻的方式施工敷设，预计8个2m*6m工作坑 | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 31
18 | 博罗县福田镇新建20米路（196县道-椰泰实业（惠州）有限公司）燃气管道工程 | 博罗深能燃气有限公司 | 196县道 | 工程起点接福田镇196县道已建DE315燃气管道，向椰泰实业（惠州）有限公司方向敷设，主管管径DE315，工程总长约208米，该工程采用非开挖定向钻和破挖的方式施工敷设，配合道路施工破挖160米，预计2个2m*6m工作坑 | 2024-10-25 | 2024-11-20 | 26
19 | 金河大金空调生活区光交箱配套管道 | 中国电信股份有限公司博罗分公司 | 罗阳街道金龙大道大金空调厂区对面惠龙高速出口前（象头山收费站）人行道 | 机械顶管200米，新建通信人井2个，接通原有长线井。 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 10 | 施工单位：惠州市湛新通信工程有限公司，联系电话：陈布13516691678
20 | 增设排水管网 | 博罗县市政园林事务中心 | 滨江路大可以旁 | 新建DN400排水管道38米，检查井3座等，占用道路面积约50*1=50㎡ | 2024-10-10 | 2024-10-30 | 20
21 | 混凝土路面挖补 | 博罗县市政园林事务中心 | 体育大道与惠博大道红绿灯 | 破除及修复混凝土路面5处，约148㎡等，占用道路面积约148㎡ | 2024-10-11 | 2024-11-21 | 40
22 | 增设排水管网 | 博罗县市政园林事务中心 | 协作城 | 新建DN200排水管道45米，检查井1座等，占用道路面积约50*2=100㎡ | 2024-10-12 | 2024-10-22 | 10
23 | 增设排水管网 | 博罗县市政园林事务中心 | 罗阳一路41号到翠园桥 | 新建DN300排水管道44米，雨水篦3座等，占用道路面积约60*1.5=90㎡ | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 10
24 | 县城北环一路、飞龙大道、商业西街、建业大道等道路沥青路面裂缝灌缝项目 | 博罗县市政园林事务中心 | 北环一路、飞龙大道、商业西街、建业大道、罗阳一路、罗阳二路等 | 沥青路面扩缝、灌缝，临时围蔽占用 | 2024-10-14 | 2024-12-13 | 60
25 | 县城江南大道博罗大桥至横坑水闸移交段道路设施维修工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 江南大道 | 破除及修复沥青路面，约1501㎡等，占用道路面积约1501㎡ | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 20
26 | 博罗县城红花沥水环境综合整治工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 1、博罗大道辅道及双向内侧车道 2、惠博路双向内侧车道 3、怡景路人行道 4、公园路内侧车道 5、中园五路各支巷路口 6、矮岗路与商业中街交叉路口 | 勘察钻探开孔53个，孔径110毫米，挖掘城市道路面积约0.26平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 10
27 | 博罗县城水西内排渠水环境综合整治工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 1、飞龙大道非机动车道、人行道 2、大桥北路非机动车道、人行道 3、博惠路内侧机动车道 | 勘察钻探开孔26个，孔径110毫米，挖掘城市道路面积约0.13平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 10
28 | 博罗大道西特殊学校前增设排水设施施工及污水管网清疏工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 博罗大道特殊学校路口 | 挖掘城市道路面积约11.2平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 10
29 | 县城江东南路（半山豪庭段）污水管网清淤及修复 | 博罗县市政园林事务中心 | 江东南路（半山豪庭段） | 非开挖修复污水管32米，占用道路面积约160平方米 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 30
30 | 县城红花沥污水管清淤 | 博罗县市政园林事务中心 | 中园五路博都花园 | 污水管清淤200米，占用道路100平方 | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 30
31 | 振兴大道升级改造工程一期(K0+000～K3+400路段) | 博罗县产业投资集团有限公司 | 博罗县园洲镇振兴大道与和安大道的交叉口 | 建设排水及路面工程，占用挖掘城市道路的面积约为5000m2 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 60 |  | 国有资产事务中心
32 | 博罗老旧小区修缮提质项目 | 博罗县建臻置业有限公司 | 环城路、塘滩路、 更古前路、榕新路 | 包含环城路、塘滩路、更古前路、榕新路十字街的街道品质提升，修缮或拆危建新公产房、公厕和文物修复等，老旧公房改造利用面积32752 ㎡，改造 （拆危建新）公产房面积7376㎡，道路升级39510 ㎡，外立面微改造73605㎡，三线整治梳理 8075米，公厕6处，文物修缮1 4处。 | 2024-09-25 | 2025-05-30 | 248
33 | 博罗老城粮仓综合改造项目 | 博罗县建臻置业有限公司 | 榕溪路、解放西路、环城路西端、横湖里路 | 用地面积约为 22669㎡，其中包括7082㎡带状公园用地。总建筑面积11633㎡。主要建设内容包含对现状粮仓进行功能改造，建设游客中心、文创产业园，以及提升完善西部滨河生态带等设施。 | 2024-11-25 | 2025-09-30 | 310
34 | 博东六镇供水项目（柏塘镇输水工程项目） | 博罗县东部自来水有限公司 | 杨村镇塘角村塘尾小组 | 道路边开挖埋设自来水管道 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 61
35 | 博东六镇供水项目（柏塘镇输水工程项目） | 博罗县东部自来水有限公司 | 杨村镇经一路 | 人行道上埋设自来水管道 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 78
36 | 博东六镇供水项目（柏塘镇输水工程项目） | 博罗县东部自来水有限公司 | 205国道杨村经一路口至220国道柏塘石湖村 | 道路边开挖埋设自来水管道 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 61
37 | 博罗县县城供水源水输送工程项目标段四：罗阳分水口至县城水厂段输水管 | 博罗县东部自来水有限公司/罗阳街道 | 博罗大道东、体育大道、商业中街、商业东街 | 新建自来水管铺设，占道面积41440平方米 | 2024-09-15 | 2025-09-15 | 365
38 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 兴园路人行道 | 3600m2 | 2024-10-23 | 2024-12-23 |  | 跟随施市政道路施工，同步进行
39 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 秀丽路人行道 | 4400m2 | 2024-10-23 | 2024-12-23 |  | 待市政道路升级改造，不确定开工日期
40 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 桥北路人行道 | 840m2 | 2024-10-23 | 2024-12-23 |  | 待市政道路升级改造，不确定开工日期
41 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 振兴大道人行道 | 1680m2 | 2024-10-23 | 2024-12-23 |  | 待市政道路升级改造，不确定开工日期
42 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 富民路人行道 | 180m2 | 2024-10-23 | 2024-12-23 | 62
43 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 沿江路人行道 | 60m2 | 2024-10-23 | 2024-12-23 | 62
44 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 福园路人行道 | 120m2 | 2024-10-23 | 2024-12-23 | 62
45 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 沙河大道人行道 | 190m2 | 2024-10-23 | 2024-12-23 | 62
46 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 刘安路人行道 | 480m2 | 2024-10-23 | 2024-12-23 |  | 跟随施市政道路施工，同步进行
47 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 新风街人行道 |  | 2024-10-23 | 2024-12-23 |  | 道路审批中
48 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 南留路人行道 |  | 2024-10-23 | 2024-12-23 |  | 道路审批中
49 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 轻纺西路人行道 |  | 2024-10-23 | 2024-12-23 |  | 道路审批中
50 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目 | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 农场二路人行道 |  | 2024-10-23 | 2024-12-23 |  | 道路审批中
51 | 博罗县水西新城片区主管网改造项目 | 博罗县长盛水务有限公司罗阳分公司 | 商业西街辅道及人行道 | 辅道或人行道的一边开挖宽1米的沟。占用挖掘城市道路面积为：1420平方米 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 63
52 | 博罗县水西新城片区主管网改造项目 | 博罗县长盛水务有限公司罗阳分公司 | 观背路辅道及人行道 | 辅道或人行道的一边开挖宽1米的沟。占用挖掘城市道路面积为：344平方米 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 63
53 | 博罗县水西新城片区主管网改造项目 | 博罗县长盛水务有限公司罗阳分公司 | 飞龙大道辅道及人行道 | 辅道或人行道的一边开挖宽1米的沟。占用挖掘城市道路面积为：489平方米 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 63
54 | 博罗县水西新城片区主管网改造项目 | 博罗县长盛水务有限公司罗阳分公司 | 新城三路辅道及人行道 | 辅道或人行道的一边开挖宽1米的沟。占用挖掘城市道路面积为：419平方米 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 63
55 | 博罗县水西新城片区主管网改造项目 | 博罗县长盛水务有限公司罗阳分公司 | 观前路辅道及人行道 | 辅道或人行道的一边开挖宽1米的沟。占用挖掘城市道路面积为：736平方米 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 63
56 | 博罗县水西新城片区主管网改造项目 | 博罗县长盛水务有限公司罗阳分公司 | 大桥北路辅道及人行道 | 辅道或人行道的一边开挖宽1米的沟。占用挖掘城市道路面积为：1360平方米 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 63
57 | 博罗县水西新城片区主管网改造项目 | 博罗县长盛水务有限公司罗阳分公司 | 新城二路辅道及人行道 | 辅道或人行道的一边开挖宽1米的沟。占用挖掘城市道路面积为：821平方米 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 63
58 | 博罗县水西新城片区主管网改造项目 | 博罗县长盛水务有限公司罗阳分公司 | 博罗大道中辅道及人行道 | 辅道或人行道的一边开挖宽1米的沟。占用挖掘城市道路面积为：866平方米 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 63
59 | 石湾镇兴湖东路两侧地块污水支管网建设工程 | 石湾自来水公司 | 兴湖东路两侧 | 新建DN300污水支管网长度约675米，DN150接户支管长度约560米，并配套建设污水检查井等。占用挖掘道路面积103平方米，人行道面积2404平方米。 | 2024-10-23 | 2024-12-11 | 50 | 石湾镇
60 | 石湾镇二横街及湾湖东路南侧地块污水支管网建设工程 | 石湾自来水公司 | 二横街及湾湖东路南侧 | 新建DN300-DN400污水管道长度约712米，DN150-DN200接户支管长度约840米，并配套建设污水检查井等占用挖掘道路面积1575平方米，人行道面积604平方米。 | 2024-10-25 | 2024-12-28 | 65
61 | 石湾镇旧镇区（东部片区）污水支管网建设工程 | 石湾自来水公司 | 江滨西路、金湾翠苑旁 | 砼路面破除、沟槽开挖及占用挖掘城市道路的面积约4000平方。 | 2024-10-20 | 2024-12-20 | 62
62 | 石湾镇旧镇区（南部片区）污水支管网建设工程 | 石湾自来水公司 | 建设西路东西侧辅道及人行道 | 污水支管网建设工程及占用挖掘城市道路的面积6000m2。 | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 62
|  |  | 政府宿舍区巷道 | 污水支管网建设工程及占用挖掘城市道路的面积8100m2。 | 2024-12-15 | 2025-03-05 | 81
|  |  | 姚屋村巷道 | 污水支管网建设工程及占用挖掘城市道路的面积6080m2。 | 2024-11-15 | 2025-02-20 | 98
63 | 博罗县石湾镇美丽圩镇街道改造高压线路入地工程项目 | 博罗县石湾市政建设开发总公司 | 兴湖东路 | 中低压电缆管道、设备基础、井开挖。占地大概500㎡ | 2024-10-10 | 2024-10-25 | 16
64 | 博罗县石湾镇美丽圩镇(江滨西路、东兴路、世泽路、永康东路、沿河路前段）街道改造项目 | 博罗县石湾市政建设开发总公司 | 江滨西路 | 施工长度510.7m,通信、路灯线路埋管及人行道铺装5841㎡,主道路拉毛铺沥青砼8444㎡ | 2024-10-08 | 2024-11-23 | 46
|  |  | 东兴路 | 施工长度200.94m,通信、路灯线路埋管及人行道铺装2352㎡,主道路拉毛铺沥青砼4098.5㎡ | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 23
|  |  | 世泽路 | 施工长度552.48m,通信、路灯线路埋管及人行道铺装2666.1㎡,主道路拉毛铺沥青砼7646.5㎡ | 2024-10-30 | 2024-12-15 | 45
|  |  | 永康东路 | 施工长度220m,通信、路灯线路埋管及人行道铺装1117.3㎡,主道路拉毛铺沥青砼2308.8㎡ | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 51
|  |  | 沿河路前段 | 施工长度535.28m,通信、路灯线路埋管及人行道铺装3276㎡,主道路拉毛铺沥青砼5233.3㎡ | 2024-10-25 | 2024-12-20 | 56
65 | 博罗县石湾镇美丽圩镇（兴湖东路、联兴路、二横街、光欲路）街道改造项目 | 博罗县石湾市政建设开发总公司 | 兴湖东路两侧人行道 | 雨水通信路灯线路改造及人行道铺装3600㎡ | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 35
|  |  | 兴湖东路主道路 | 主道路拉毛铺沥青7000㎡ | 2024-11-30 | 2024-12-10 | 10
|  |  | 联兴路两侧人行道 | 雨水通信路灯线路改造及铺装13200㎡ | 2024-10-16 | 2024-11-20 | 35
|  |  | 联兴路主道路 | 主道路拉毛铺沥青15200㎡ | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 14
|  |  | 光欲路全段道路 | 整幅道路雨水通信路灯线路改造和人行道铺装及铺沥青5800㎡ | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 35
66 | 石湾珑璟嘉园顶管 | 中国电信股份有限公司惠州分公司 | 石湾儒雅路珑璟嘉园人行道 | 开挖顶管170米 | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 15
67 | 石湾大道新怡名门旁辅道顶管 | 中国电信股份有限公司惠州分公司 | 石湾大道新怡名门旁辅道 | 辅道开挖顶管口顶管20米 | 2024-10-10 | 2024-10-30 | 20
68 | 里波水警务区 | 中国移动通信集团广东有限公司博罗分公司 | 石湾沿河路里波水警务区旁斜坡处 | 顶管20米 | 2024-10-12 | 2024-10-30 | 15
69 | 石湾站10kV南部线F8自动化改造 | 石湾供电所 | 石湾镇尚城国际停车场出入口路段（红海路） | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 5
70 | 铁场站10kV环保园线F18、冯屋站10kV环保工业线F3网架完善 | 石湾供电所 | 博罗县申泰电子厂附近路段 | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 4
71 | 康达站新出线与石湾站10kV东部线F10、10kV丽湾线F18网架完善 | 石湾供电所 | 石湾镇欧美时表业附近路段（石湾大道辅路及人行道） | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 22
72 | 铁场站10kV西埔线F6与里水站10kV宜兴线F27网架完善 | 石湾供电所 | 惠州市博罗县科技大道与园区一路交叉路口（路肩） | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 7
73 | 铁场站10kV西埔线F6与里水站10kV宜兴线F27网架完善 | 石湾供电所 | 惠州市博罗县石湾镇西田村村道（路肩） | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 9
74 | 石湾站10kV湖山线F5、10kV奥晨线F15和10kV龙湾新城线F4网架完善 | 石湾供电所 | 博罗县龙湾新城湾湖西路（小区出入口行人道） | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-11-10 | 2024-11-20 | 11
|  |  | 博罗县湾湖西路198号奔康百货（行人道） | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 11
75 | 博西站新出两回线与铁场站朱屋线F26网架完善 | 石湾供电所 | 博罗县193县道188号（路肩） | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 7
|  |  | 博罗县石湾振兴大道长安公寓附近（路肩） | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 7
76 | 格物站新出线与九潭站10kV沙迳线F16网架完善 | 石湾供电所 | 博罗县Y694铁场明月公园侧（行人道） | 机械顶管、开挖电缆沟、埋管、制作电缆井。 | 2024-12-10 | 2024-12-15 | 6
77 | 石湾供电所新增新金海前公变解决金海前公变配变负荷发展问题 | 石湾供电所 | 湾湖西路明月一路路口 | 湾湖西路金海酒店处破路开挖埋管，制作电缆井 | 2024-10-25 | 2024-11-11 | 18
78 | 石湾站10kV新镇线F9自动化改造 | 石湾供电所 | 明月一路明月时尚公馆路口 | 原有旧分接箱基础改造，开挖制作电缆井 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5
79 | 石湾供电所新增配变解决里波水新区公变负荷发展问题 | 石湾供电所 | 联兴路英豪幼儿园路段 | 破路开挖埋管穿越联兴路 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7
80 | 西田村上岭生活垃圾转运站箱涵配套工程 | 博罗县石湾市政建设开发总公司服务分公司 | 石湾大道 （西田村上岭） | 水泥混凝土，92.16㎡；箱涵底板，11.53㎡；箱涵顶板，19.08㎡；水泥混凝土路面钢筋钢筋网C16@200双向钢筋，1.82t；钢筋制作、安装带肋钢筋ф10-25mm，8.78t等等。工程预算价约153481.09元 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 31
81 | 博罗县小岭咀排渠惠博大道公路涵段整治工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 博罗罗阳街道惠博大道小岭咀现状排渠 | 1、拆除重建小岭咀排渠惠博大道公路涵一座，总长78m；2、小岭咀排渠惠博大道公路涵至下游桥涵总长158.27米的河道整治。 | 2024-10-30 | 2025-04-28 | 180
82 | 博罗县城蓄能路（一期）升级改造工程（桩号K0+330至K2+268） | 博罗县市政园林事务中心 | 蓄能路 | 起点接蓄能桩号K0+330，终点至于广惠高速路高架桥下，全长约1938米，道路等级为城市主干道，双向 6 车道，设计速度为 50km/h，道路红线宽38米。 占用（挖掘）城市道路的面积约13566平方米 | 2024-08-01 | 2025-12-30 | 490
83 | 博罗县城商业街（北门路---建设路段）人行道提升工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 北门路、商业街 | 起点北门路桥西七路，终点至商业街建设路口，全长约730米；占用（挖掘）城市道路的面积约8320平方米 | 2024-10-14 | 2025-01-13 | 90
84 | 博罗县城商业街（建设路---矮岗路段）人行道提升工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 商业街 | 起点商业街建设路口，终点至商业街矮岗路口，全长约488米；占用（挖掘）城市道路的面积约5471平方米 | 2024-10-14 | 2025-01-13 | 90
85 | 博罗县小岭咀排渠惠博大道公路涵段整治工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 惠博沿江路 | 1、拆除重建小岭咀排渠惠博大道公路涵一座，总长78m；2、小岭咀排渠惠博大道公路涵至下游桥涵总长158.27米的河道整治。占用（挖掘）城市道路面积约5400平方米. | 2024-10-30 | 2025-04-28 | 180
86 | 县城商业中街及曙光路路面修复工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 商业中街、曙光路 | 县城商业中街及曙光路路面修复工程主要包含路面拆除、恢复工程等，占用（挖掘）城市道路的面积约1295平方米 | 2024-10-25 | 2025-01-25 | 90
87 | 博罗县城上竹径片区内涝整治及污水干管建设工程 | 博罗县市政园林事务中心 | 桥东二、三、四、五路、桥西四路、商业街、光明路、阳光路、和平路 | （1）沿阳光路至桥东五路新建1600×1200--2000×1500mm雨水干渠428米。桥东二路新建2500×1500mm--5000×1500mm雨水干渠206米，新建一体化泵闸1座。 （2）桥西四路建设DN600--1000污水主干管约1.05公里，上竹径片区建设DN400--800污水收集输送干管约3.02公里。在桥东五路、桥西四路排口附近，新建2套智能截流系统，避免污水溢流。 （3）上竹径片区现状雨水管渠清淤修复，新建雨污水管道沿线雨污分流改造，污水就近接驳。现状雨水管渠清淤长度约5626米，清淤量共1630.8m3。占用（挖掘）城市道路的面积约19860平方米 | 2024-10-25 | 2025-06-25 | 240
88 | 博罗供电局江南站新出线与罗阳站10kV巷口线F14网架完善 | 广东电网有限责任公司惠州博罗供电局 | 惠州市博罗县罗阳街道江南大道横坑水库 | 在江南大道横坑水库旁新建2个分接箱，新建顶管107米，新建电缆井一座。 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 61
89 | 博罗供电局义和站农村线、工业区线与罗阳站10kV新城线F3网架完善项目 | 广东电网有限责任公司惠州博罗供电局 | 博罗大道西（324国道）辅路及行人道 | 在博罗大道西1、新建顶管2×90米，新建顶管137米；2、新建1层1列行人排管31米；新建1层1列行车排管30米；新建1层2列行人排管70米；新建1层2列行车排管80m；新建1层2列行车排管138m；新建2层2列行车排管70m；新建配网光缆1孔行人排管45米；新建配网光缆1孔行车排管30米；3、新建1层2列行人直线井3座，新建1层2列行人转角井1座，新建1层2列行人三通井3座，新建1层2列行人直线长井12座；新建2层2列行人三通井1座，新建1层2列行车转角井2座，新建1层2列行车直线长井4座。5、新建户外变压器8台。 | 2024-11-10 | 2025-01-30 | 80