博罗县政府投资项目管理办法

（征求意见稿）

第一章	  总 则

- 第一条 为深化投融资体制改革，充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，根据《政府投资条例》《广东省省级政府投资管理办法》《惠州市市级政府投资管理办法》等法律、法规，结合本县实际，制定本办法。

第二条 本办法所称政府投资项目，是指本县域内使用下列资金以直接投资、资本金注入方式所进行的固定资产投资建设活动 ，包括新建、扩建、改建、技术改造等：

（一）一般公共预算安排的基本建设投资资金；

（二）政府性基金预算安排的建设资金；

（三）政府依法举债取得的建设资金；

- （四）法律、法规、规章规定的其他政府性资金。

县级政府投资项目和镇级(街道办、管委会)政府投资500万元及以上项目（以下统称政府投资项目）的管理适用本办法。

- 第三条 政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、公共服务平台、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

- 政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。

- 政府投资应当与我县经济社会发展水平和县级财政收支状况相适应。县人民政府根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，加强财政可承受能力评估，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金，强化预算约束和绩效管理。县人民政府及其有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

第六条  政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

- 采取直接投资、资本金注入方式安排政府投资资金的项目统称政府投资项目。

项目单位是指项目主管部门设立的建设管理机构（项目主管部门未设立建设管理机构的也可直接作为项目单位），或按有关规定和程序委托的代建部门。

项目主管部门是指政府投资项目的具体承办单位。

行业主管部门是指政府投资项目所属行业的行政管理部门。

参建单位是指项目从开展前期工作到竣工整个建设过程中，参与项目建设的服务、施工、设备材料供应等所有单位。

变更是指需要对经批准的项目建议书、可行性研究报告、初步设计和经审查的施工图设计进行变更。

第七条  政府投资项目实行审批制，政府有关部门按照职责分工分别负责审批（审查）项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算、工程预算。结算审核和竣工财务决算审批按有关规定办理。项目单位应当对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算、施工图预算、竣工财务决算等依法依规组织编制，对编报文件的真实性负责。

采取投资补助、贷款贴息等方式安排县级政府投资资金的，项目单位应当按照国家和省、市、县有关规定办理手续。

- 第八条 政府投资项目必须按照国家有关法律法规和省有关规定实行项目法人制、工程质量终身责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

- 第九条 县发展改革部门是政府投资项目的综合管理部门，负责政府投资项目中长期建设规划、三年滚动投资计划的编制，权限范围内的项目建议书和可行性研究报告的审批和转报，项目实施过程中的指导、协调和督办等工作。

- 县财政部门是项目的资金管理部门，负责项目建设资金落实、拨款和使用监管，权限范围内的项目预（结）算审核及竣工财务决算审批。

- 县住房城乡建设、交通运输、水利、发改等行业主管部门分别负责房屋建筑、市政、交通、水利、能源等项目的审查、协调和监管，督促项目的组织实施工作。

- 县政务和数据、农业农村、机关事务管理等有关部门负责权限范围内的项目审批。

- 县科技工业和信息化、自然资源、审计等有关部门按其职责对项目进行管理和监督。

- 项目主管部门和项目单位严格按照基本建设程序和有关规定组织实施项目。

- 限额以下装修和修缮项目按现行规定执行。

- 第十一条 为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件，经认定需要紧急建设的项目，报请县政府同意先行建设，事后据实审批项目投资概算，不再审批可行性研究报告及初步设计。

- 第二章 政府投资项目计划

- 第十二条  县发展改革部门会同各乡镇（街道）、管委会等对本级（包括县直部门及其派出机构、垂直管理单位、所属事业单位，县属企业）实施的政府投资项目编制三年滚动计划。

第十三条  纳入三年滚动计划项目包括新建项目、续建项目、储备项目。

新建项目须为计划一年内开工建设的项目；续建项目须为已开工建设，需继续实施的项目；储备项目为本年度内开展前期工作，需安排前期工作经费的项目。

第十四条 项目主管部门应根据国家法律法规和政策，以及中长期建设规划，将本单位三年计划实施的项目（新建项目报附项目建议书）报行业主管部门初审后，由行业主管部门或各镇人民政府（街道办、管委会）于每年12月底前向县发展改革、财政部门报送下年度政府投资项目建设计划申请。

县发展改革部门应会同县财政部门，根据政府投资中长期建设规划，以及项目建设的轻重缓急、建设资金落实情况，对各部门申报的三年计划实施项目进行筛选，编制完成三年滚动计划，并征求县自然资源等部门意见后，于每年年初报县政府常务会议批准下达实施。

第十五条 政府投资项目三年滚动计划应当包括下列内容：

（一）本年度安排的项目清单，包括续建项目、新开工项目、储备项目。

政府投资项目三年滚动计划中，续建项目是指已开工建设，本年度继续实施的项目；新开工项目是指计划本年度内开工建设的项目；储备项目是指本年度内开展前期工作，需安排前期工作经费的项目。

（二）项目具体实施内容，包括项目名称、建设地点、建设规模、项目总投资、累计完成投资、资金来源、本年度计划投资(其中：财政安排投资额)、建设周期、年度建设内容等；

（三）其他应当说明的情况。

- 第十六条 列入政府投资三年滚动计划的项目应当符合下列条件：

- 储备项目，已列入中长期建设规划的项目，拟新增列入三年滚动计划的，项目主管部门必须单独逐项编制项目建议书；未列入中长期建设规划的项目，拟新增列入三年滚动计划的，必须是按本办法第二十一条规定获得批准的项目。

第十七条 经批准的政府投资项目三年滚动计划，县财政部门按计划安排项目建设经费和前期工作经费，保证新开工和续建项目资金需求。

第十八条 政府投资项目三年滚动计划一经批准，必须严格执行，未经批准，任何单位和个人不得擅自变更。

第十九条  政府投资项目三年滚动计划执行过程中，确需调整年度政府投资总额或者增减新开工项目的，项目主管部门将本部门计划调整的项目报行业主管部门初审，再由行业主管部门或各镇人民政府（街道办、管委会）于每年7月底前向县发展改革、财政部门报送调整方案，经发展改革和财政部门审核后，报县政府常务会议批准实施。

第二十条 县发展改革、财政部门在编制下年度三年滚动计划时，应组织各乡镇（街道）、管委会等对本年度三年滚动计划执行情况及计划外情况进行总结。

第三章  政府投资项目审批

第二十一条 项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，保证前期工作深度达到规定要求。项目建议书、可行性研究报告可以由项目单位具有相应专业中级以上职称的专业人员编制或者委托具备相应能力的工程咨询单位编制，初步设计应当由具备相应资质的工程设计单位编制。

投资匡算1000万元及以上项目，项目主管部门原则上应委托有相应资质的咨询机构编制项目建议书，其中由住房和城乡建设、交通、水利、公用事业管理等部门作为项目主管部门的项目，以及已确定由代建单位代建的项目，可由该项目主管部门或代建单位自行编写，编写人员中须有相应专业中级以上职称的专业人员；其他部门作为项目主管部门的，应按照规定委托有相应资质的咨询机构编制项目建议书。

投资匡算1000万元以下项目，项目主管部门原则上应委托有相应资质的咨询机构编制项目建议书，也可自行编写，编写人员中须有相应专业中级以上职称的专业人员。

第二十二条 投资估算在500万元及以上项目，项目单位应委托依法设立有相关业务能力的咨询机构编制可行性研究报告。

第二十三条 下列已确定建设规模和总投资控制额的项目的相关批准文件，视为该立项项目建议书的批准文件：

（一）按规定程序批准的政府投资年度计划的项目；

（二）经县政府同意建设的专项项目（使用县级财政资金、上级资金的和全额使用镇级财政资金总投资2000万元及以上的项目）；

（三）全额使用镇级财政资金总投资2000万元以下的，经镇（街道办）班子会议同意建设的项目。

需报请县政府同意建设的专项项目，须先由项目主管部门按规定编制项目建议书报行业主管部门初审，经县发展改革部门和县财政部门审核后，再报县政府审定。

- 第二十四条 可行性研究报告应当全面分析论证政府投资项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、节能、资源综合利用、

- 生态环境影响、社会稳定风险、资金筹措方案和绩效目标合理性

- 等，对各项建设条件落实情况作出分析说明。

- 项目招投标事项原则上在可行性研究报告审批阶段核准，未

- 经核准招投标事项的，一律不准开展勘察、设计等招标活动。

第二十五条  须发展改革部门独立审批项目建议书的，项目主管部门应向发展改革部门申报项目建议书，由发展改革部门出具项目建议书批准文件。

申报项目建议书时，应当提交下列材料：

（一）项目主管部门的申请文件；

（二）项目建议书；

（三）本办法第二十二条规定的相关批准文件；

（四）广东省投资项目统一代码；

（五）法律、法规、规章规定应提交的其他材料。

第二十六条　项目单位向发展改革部门提出审批项目可行性研究报告申请时，应当提交下列材料：

（一）项目单位的申请文件；

（二）项目建议书批准文件；

（三）项目可行性研究报告；

（四）广东省投资项目统一代码；

（五）项目建设资金来源证明；

（六）项目主管部门的意见（容许容缺）；

（七）行业主管部门的初步审查意见；

（八）自然资源行政主管部门出具的规划选址意见书及用地预审意见（替代容缺）；

（九）节能审查部门出具的节能审查意见（年综合能源消费量1000吨标准煤以上或年电力消费量500万千瓦时以上项目需提供）（容许容缺）;

（十）社会稳定风险评估意见（总投资估算1亿元以上项目需提供）；

（十一）“信用快审”承诺制承诺书（选择采用“信用快审”承诺制项目需提供）；

（十二）《招标基本情况表》、《总投资估算表》；

（十三）统一社会信用代码证书复印件及项目单位法人代表身份证、经办人身份证复印件（容许容缺）；

（十四）根据法律、法规、规章规定办理相关手续作为审批前置条件的，应当提交已经办理相关手续的证明文件。

第二十七条 可行性研究报告批复文件有效期2年，自印发之日起计算。有效期内未开工建设，需要延期开工建设的，项目单位应当在2年期限届满前30日内，向原审批部门提出延期开工申请，开工建设只能延期1次，期限最长不得超过1年；有效期限内未开工建设也未按规定申请延期开工建设的或者虽提出延期申请但未获批准的，项目批准文件自动失效。有效期内开工建设的，批复文件长期有效。

第二十八条  初步设计应当符合国家有关规定和可行性研究报告批复文件的有关要求，明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等，并据此编制投资概算。投资概算应当包括国家规定的政府投资项目建设所需的全部费用。初步设计及投资概算的审批由行业主管部门负责。行业主管部门出具的批复文件报县发展改革、财政部门备案。

第二十九条 工程预算由财政部门组织审核。工程预算编制所依据的施工图设计必须严格按审定的初步设计单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数进行，禁止擅自扩大规模和提高标准。

工程预算经县财政部门审核后，出具工程预算定案书。

第三十条  投资估算3000万元以下的项目，可行性研究报告由具有审批权限的部门自行审查审批；投资估算3000万元及以上的项目，可行性研究报告由具有审批权限的部门委托有相应资质的咨询机构评审后再进行审批，其中投资估算1亿元及以上的项目，须召开专家评审会。

楼堂馆所项目的审批不实施上述简化程序，须严格按照规定办理。

第三十一条  概算在3000万元及以上的，原则上应委托第三方机构进行评审。

第三十二条  技术、经济方案比较简单，且匡算总投资在500万元以下的项目，项目建议书和可 行性研究报告可以合并报批，仅需编报项目建议书。

信息化项目不实施上述简化程序，须严格按照规定办理。

第三十三条  除涉及国家秘密和报国家审批的项目外，项目单位应当通过广东省投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台），使用在线平台生成的项目代码申请办理项目审批手续。

项目审批部门应当通过在线平台列明与市级政府投资有关的规划、产业政策等，公开政府投资项目审批的办理流程、办理时限等，并为项目单位提供相关咨询服务。

- 第四章 政府投资项目实施

第三十四条  政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、行政法规和本办法规定的建设条件；不符合规定的建设条件的，不得开工建设。

政府投资项目应当按照项目审批部门批准的建设地点、建设

规模和建设内容实施，不得擅自变更。

第三十五条  政府投资项目开工前的总投资审批分为四个环节：项目建议书匡算、可行性研究报告估算、初步设计概算和施工图预算。

按照“匡算控制估算、估算控制概算、概算控制预算”逐环节依次控制总投资的原则，下一环节批准的总投资原则上不能超过上一环节批准的总投资。任一环节总投资经批准后，因项目变更确需增加投资的，变更增加投资经批准后计入该环节总投资。

第三十六条 政府投资项目应当严格按照经批准的建设方案、建设规模和投资规模等组织实施，项目选址、功能定位、建设标准发生较大变化的，应当按程序报原审批部门审批。其他工程变更必须按照“先报批、后变更、再实施”的原则。

项目主管部门和项目单位应加强对项目建设过程的监督管理，对工程设计变更、工程量变更、计价签证、工程款申报、结算等资料的真实性、合理性、准确性、完整性负责，确保项目资金使用符合规定。

第三十七条 政府投资项目在开工建设前，项目发生较大变更或因变更造成项目总投资增加的，按以下程序组织实施：

（一）项目因变更造成总投资超过经批准的项目建议书匡算总投资的，项目主管部门须按项目建议书审批程序重新报批。

（二）项目因变更造成总投资超过已批准的可行性研究报告总投资估算的，项目单位应报告可行性研究报告原审批部门，其中初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告投资估算10%及以上的，项目可行性研究报告必须重新报批。

（三）项目预算原则上不得超过已批准的项目概算，确因变更造成超过概算的，应当通过优化设计将项目总投资控制在概算范围内。经优化设计后仍突破已批准概算、但仍在批准的总投资估算内的，项目单位须报初步设计及概算审批部门审批。

第三十八条	项目施工过程中，除原设计存在重大疏漏内容、重大安全隐患或者相关政策和技术要求发生重大变化，及出现不可抗力因素等情形外，原则上不得扩大投资规模或进行大的变更。确须变更合同增加投资额的，按以下程序批准后，方可组织实施：

（一）单项变更增加投资在50万元以下的，由项目主管部门批准，并将审批结果报行业主管部门和县财政部门备案。

（二）单项变更增加投资在50万元及以上100万元以下且累计变更增加投资200万元以下由项目主管部门报行业主管部门，经班子会通过并批准后，将审批结果报县财政部门备案。

（三）单项变更增加投资在100万元及以上或累计变更投资200万元以上由项目主管部门报行业主管部门初审，经县发展改革部门和县财政部门审核同意后，再报县政府审定；其中单项变更或累计变更增加投资在500万元及以上的，由县政府常务会议审议。

代建项目由代建部门征求项目使用单位意见后按上述程序办理。

因变更导致总投资超过概算、估算或匡算的，按本办法第三十七条规定程序报批。凡项目总投资概算在2000万元及以上的项目，如超过经批准的总投资概算10%的，一律进行专项稽察。

前款所称变更，其范围的界定按照国家及行业相关规定执行。

第三十九条 政府投资项目原则上实行无现场签证管理制度。项目单位应当严格按照批准的项目内容、规模和投资组织实施。

项目在建设过程中，不及时实施会造成损失扩大或造成安全、质量问题的变更，且非施工单位原因造成的，项目单位应经项目主管部门向行业主管部门报告，同时提供反映当时实际情况的影像资料，经允许后可继续组织实施，并按本办法第三十八条规定完善手续。

第四十条 政府投资项目建设工程确需发生变更的，应当由项目主管部门、项目单位、设计单位、监理单位、施工单位共同确认，并报行业主管部门批准（备案）。

第四十一条 政府投资项目在批准项目建议书后，因以下情形变更造成项目减少投资额的，经行业主管部门初审后报县发展改革部门。由县发展改革部门会同县财政部门审核并报县政府审定后方可组织实施：

（一）降低项目整体或主要分项（单项）工程建设标准的。

（二）缩小项目建设规模且在10%及以上的。

（三）减少项目建设内容，但未相应核减投资的。

（四）根据法律、法规、规章等规定应报政府审定的。

第四十二条 项目结算超过开工建设前批准的初步设计概算的，按从严核查的原则履行以下程序：

（一）项目单位须对结算超初步设计概算的情况作出详细说明，经项目主管部门报行业主管部门严格核查并出具意见，报县财政部门审核。

（二）行业主管部门综合县财政部门意见报县政府。经县政府批准后，县财政部门方可出具结算审核意见。

（三）县审计部门依法对结算加强审计监督。

第四十三条 政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定

确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。

第四十四条 政府投资项目推行施工过程价款结算。政府投资项目结余的财政资金，应当按照国家和省、市有关规定缴回国库。

第四十五条 县发改牵头财政、审计、行业主管部门等，应当按照国家和省、市、县有关规定选择有代表性的已建成政府投资项目，按各自职责分工委托第三方机构对所选项目进行后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批和实施过程中进行全面评价并提出明确意见。

- 第五章  监督管理

- 第四十六条 县发展改革部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目前期工作、开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

第四十七条  县发展改革部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立政府投资项目信息共享机制，通过在线平台实现信息共享。

第四十八条  项目单位应当按照国家和省、市有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

第四十九条 政府及各有关行政管理部门，应按照职能分工加强对项目的管理和监督。

（一）县发展改革部门负责监督检查项目三年滚动投资计划的执行情况并向县政府报告，并参照国家、省和市的做法对重大建设项目实行评估督导。

（二）县财政部门按照《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，加强对项目的财务监督管理及政府采购工作，加强对工程预、决算的审核。

（三）行业主管部门对本办法第四十二条项目应重点核查， 并依据国家和省、市的有关法律、法规、规章和政策的规定，通过建立信用评价体系，对项目建设参与单位的行为操守进行监督。

（四）县审计部门依法对项目的预算执行情况和决算（结算）进行审计监督，对列入审计年度计划的项目，依法依规在法定职责范围内实施审计（调查）或跟踪审计。

（五）项目主管部门负责对项目的提出、前期准备、工程实施、招标投标、资金使用管理、工程进度、工程质量、竣工验收、竣工财务决算和资产移交等进行全过程跟踪协调和监督管理。

第五十条  政府投资项目审批和实施、监督检查等信息应当依法公开。

第五十一条  政府投资项目的预算资金绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、行政法规、国家和省、市有关规定执行。

- 第六章 责 任

第五十二条 有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任：

（一）超越审批权限审批政府投资项目；

（二）对不符合规定的政府投资项目予以批准；

（三）未按照规定核定或者调整政府投资项目的投资概算；

（四）为不符合规定的项目安排县级政府投资资金；

（五）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

第五十三条 有下列情形之一的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定追究责任：

（一）违法违规举借债务筹措县级政府投资资金；

（二）未按照规定办理县级政府投资资金拨付；

（三）转移、侵占、挪用县级政府投资资金。

第五十四条 项目单位有下列情形之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任：

（一）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者县级政府投资资金；

（二）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设政府投资项目；

（三）未经批准变更政府投资项目的建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更；

（四）擅自增加投资概算；

（五）要求施工单位对政府投资项目垫资建设；

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目。

第五十五条 项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任。

第七章  附 则

第五十六条 国家、省、市对有关审批程序和审批要求有更严格规定的，从其规定。

第五十七条 本办法自  年  月  起施行，有效期5年。