附件3：

博罗县全面推进基层政务公开标准化规范

化工作任务推进表

| 序号 | 推进阶段 | 主要任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制方案 | 制定博罗县全面推进基层政务公开标准化规范化 工作方案 | 县政府办 | 2020年6月中旬 |
| 2 | 动员部署 | 成立博罗县全面推进基层政务公开标准化规范化 工作领导小组 | 县政府办、县委宣传部、各领域责任单位、各镇（街道办、管委会） | 2020年6月中下旬 |
|  |  | 召开博罗县全面推进基层政务公开标准化规范化 工作动员会议 | 县政府办、县委宣传部、各领域责任单位、各镇（街道办、管委会） | 2020年6月底前 |
|  |  | 制定本单位具体操作方案 | 各领域责任单位、各镇（街道办、管委会） | 2020年6月底前 |
| 3 | 组织实施 | 落实工作机构和人员 | 领导小组各成员单位 | 2020年6月底前 |
|  |  | 完成各领域基层政务公开事项标准目录编制并向社会公开； | 县政府办、各领域责任单位、各镇（街道办、管委会） | 2020年7月31日前完成初稿；对初稿进行征求意见、进一步修改完善，8月31日前形成修改稿；9月15日前各部门、各镇（街道办、管委会）完成目录编制并向社会公开 |
|  |  | 在县政府门户网站首页开设全面推进基层政务公开标准化规范化专栏，加快推进政务公开平台标准化规范化 | 县政府办、县政务服务数据管理局 | 2020年7月底前 |
|  |  | 健全政务舆情回应工作机制，结合我县实际，推进建立政务公开工作与宣传、网信、公安、政务服务、大数据管理、融媒体中心等单位的协同联动机制 | 县政府办、县委宣传部、县公安局、县政数局 | 持续推进 |
|  |  | 开展政府信息精准推送工作。建立信息定向推送机制，对照政务公开事项标准目录，通过微信、短信、电子邮箱、二维码等方式向特定服务人群精准推送政府信息。 | 县政数局 | 持续推进 |
|  |  | 完善政务公开硬件体系建设，提升乡镇、村便民服务中心 | 县政数局、各镇（街道办、管委会） | 2020年9月底前，持续推进 |
|  |  | 对全面推进基层政务公开标准化规范化工作情况进行总结，查摆问题，分析不足，完善实施办法和配套举措，并将总结材料报县政府办。 | 各领域责任单位、各镇（街道办、管委会） | 2020年9月中旬 |
| 4 | 总结报告 | 对我县全面推进基层政务公开标准化规范化工作任务的总体完成情况、主要做法和成效、存在的问题及工作建议等进行全面总结，形成工作总体报告，上报市政府办 | 县政府办 | 2020年9月底前 |