## Sheet1
2018年博罗县住建局年中建筑市场和工程质量安全生产“双随机”检查情况(第一组)
序号 | 项目名称 | 项目区域 | 属性 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
1 | 金裕星河丹堤二期A区1栋（幼儿园）、A区2-7栋、B区1-3及9-10栋、AB区1号地下室 | 罗阳镇 | 房建 | 博罗金裕房地产开发有限公司 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 2018.6.11 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、管理人员部分未在岗；3、未按施工进度组织基础部分验收；4、消防箱、水带、水枪未随进度设置；5、安全入口不规范；6、脚手架兼作模板支撑体系；7、起重机械详见附表；8、没有建立重大工程台账。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
2 | 五矿.哈施塔特二期高层3#楼、 4#楼、地下室 | 罗阳镇 | 房建 | 博罗县碧华房地产开发有限公司 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2018.6.11 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、管理人员部分未在岗；3、桩基分项工程未按进度验收；4、墙体材料未检测使用；5、墙体拉结筋植筋报告未提供；6、未按要求设置钢筋构造水平系梁；7、脚手架连体件不足，打折长度不足；8、电梯井内无平面防护；9、临时用电未按“TN·S”系统取电； | 下达整改通知书 | 整改完毕
3 | 瑞丰园南区1#商住楼、2#住宅楼、3#住宅楼、5#商住楼、6#商住楼及地下室 | 罗阳镇 | 房建 | 惠州市金泰房地产开发有限公司 | 惠州市第一建筑工程有限公司 | 惠州市工程建设监理有限公司 | 2018.6.12 | 1、部分人员没到岗；2、工人工资分账管理没落实；3、基础分部未按进度组织验收；4、质量监理月报未提供；5、19层、20层墙柱、20层、21层梁板施工现场相应部位未留置混凝土同条件养护试块。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
4 | 华基江山美苑三期（C10~C19栋、地下室B区） | 罗阳镇 | 房建 | 惠州市银泰达实业有限公司 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 2018.6.12 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、管理人员部分未在岗；3、基础部分未按进度组织验收；4、C16栋23层、24层墙柱、24、25层梁板施工现场相应部位未留置混泥土同条件养护试块；5、脚手架连墙杆数量设置不足，悬挑层未封闭；6、电梯井口无固定栅门；7、施工梯号LA-S00768，出厂编号：10056921，已到法定规定的使用年限（应立即停止使用）。 | 下达停工整改通知书 | 整改完毕
5 | 华泓.星岸城23.24.25号楼、25.26号商住楼 | 罗阳镇 | 房建 | 惠州市中惠星岸城房地产开发有限公司 | 广东国基建设有限公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.13 | 1、管理人员部分未在岗；2、未落实工人工资分账管理制度；3、设计基础结构安全的设计变更未经审图机构审查；4、部分质保资料与施工许可的责任主体名称不一致；5、基础部分未按进度组织验收；6、脚手架未按专项方案施工；7、临电洞口防护不到位、电梯井内无平面防护；8、施工梯未履行安装告知手续。 | 下达停工整改通知书 | 整改完毕
6 | 东江新城七期1-6号楼、风情商业街、地下室 | 罗阳镇 | 房建 | 博罗县佳兆业置业有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 2018.6.13 | 1、管理人员缺岗情况严重；2、未落实工人工资分账管理制度；3、3#楼30、31层墙柱、梁板施工现场相应部份未留置混泥土同条件养护试块；4、基础部分未按进度组织验收；5、脚手架施工梯卸料平台断口处未设置斜栏杆，个别连墙杆被拆除；6、电缆穿越脚手架未做套管绝缘保护。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
7 | 博罗县博师高级中学新校区建设项目 | 罗阳镇 | 房建 | 博罗县博师高级中学 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 2018.6.14 | 1、管理人员部分缺岗；2、未提供有效的基桩检测报告；3、基础部分未按进度组织验收；4、脚手架局部未设置小横杆，施工梯开口处未连续设置斜横杆，未随进度搭设工作面有效防护高度，局部单推搭设，内立杆与建筑结构间距超标杆未做平面防护；5、落地式卸料平台审批不完善，搭设与专项施工方案不相符。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
8 | 金碧湾1~3、5栋商住楼、6~13、15~18、20、21栋住宅楼、地下室1~3、19栋幼儿园、19栋地下室 | 罗阳镇 | 房建 | 惠州市康顺投资发展有限公司 | 深圳潮阳建筑工程公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.14 | 1、施工单位管理人员登记12人，实到1人；2、无工人实名制资料，分账管理制度未落实；3、施工单位合同、支付凭证类资料未提供；4、基础分部未按进度组织验收；5、9#楼26层梁板、柱施工现场相应部位未留置混凝土同条件养护试块；6、脚手架悬挑层未封闭、局部未设置固定卡环且未用木楔塞紧、转角部位连墙杆数量设置不足；7、施工梯开口处没有连续设置斜横杆；8、临边洞口防护措施不到位；9、电梯井内没有按每隔10米设置平面防护、没有安装固定栅门。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
9 | 锦秀一品花园1-9栋、地下室 | 罗阳镇 | 房建 | 惠州市佳信房地产开发有限公司 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.15 | 1、施工单位、监理单位现场管理燃油部分缺岗；2、工人工资分账管理制度为落实；3、9#楼23层未按规定做好钢筋隐蔽工程质量验收记录；4、沉降观测报告未提供；5、脚手架搭设与专项方案不相符；6、临边洞口防护不到位；7、现场消防器材配备不足；8、1#、2#、3#塔吊不能360度回转。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
10 | 依云花园二期9-14栋及地下室工程 | 罗阳镇 | 房建 | 博罗海逸房产开发有限公司 | 汕头市建安（集团）公司 | 广东金筑工程管理有限公司 | 2018.6.15 | 1、监理单位现场管理人员配备8人，在岗2人；2、施工单位管理人员、支付凭证类自理哦啊未提供；3、1栋24层、25层钢筋隐蔽工程质量验收记录为提供；4、墙体抹灰砂浆试件抗压强度检验报告未提供；5、14栋承台砼强度检测9个承台达不到设计要求；6、22层、23层墙柱、梁板标准及同条件试块芯片未植入；7、14栋悬挑层为封闭、局部连墙杆数量设置不足；8、14栋施工梯卸料平台立杆上下不同心、开口处未连续设置斜横杆、无垂直度观测记录；9、14栋消防器材配备不足；10、14栋电缆穿越脚手架未做套管绝缘保护；11、未建立危大工程管理台账。 | 下达整改通知书 | 整改完毕