## Sheet1
2018年博罗县住建局年中建筑市场和工程质量安全生产“双随机”检查情况(第三组)
序号 | 项目名称 | 项目区域 | 属性 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
1 | 厂房1、厂房2 、厂房3、厂房4、员工宿舍1、员工宿舍2、收货车间、食堂 | 湖镇镇 | 房建 | 惠州汉旭五金塑胶科技有限公司 | 东莞市骏鹏建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 2018.6.14 | 1、未落实劳务人员实名制管理；未落实工人工资分账管理工作；；2、砼同条件试件未按要求放置现场.；3、砼试件未按要求现场制作；4、承台砼强度未按施工进度制定检测方案；5、未按施工进度组织地基与基础分部验收；6、物料提升机安装未告知，未经检测合格擅自使用；7、外脚手架连墙件设置未按方案；8、安全网挂设未落地；9、模板支撑门式架材质锈蚀严重，安装与方案不符（无水平和剪刀撑）；10、宿舍楼内立杆与建筑物距离超宽无采用栏杆或平网防护；11、现场挂图公示牌未挂设；12、起重设备存在问题详见专项检查表. | 下达整改通知书 | 整改完毕
2 | 合想雅苑（二期）5-1#、5-2#、6-1#楼 | 湖镇镇 | 房建 | 惠州合想房地产开发有限公司 | 汕头市达濠建筑总公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.14 | 1、未落实劳务人员实名制管理；未落实工人工资分账管理工作；2、未按施工进度组织地基与基础分部验收；3、未按施工进度制定现场实体检测方案；4、住建局发出的整改通知未按落实整改；5、生活区及施工现场未设置消防水源及器材；6、外架连墙件及剪刀撑未按方案设置；7、工地现场未配备安全员（不在岗）；8、塔吊及施工梯基础积水；9、起重设备存在问题详见检查表 | 下达整改通知书 | 整改完毕
3 | 金昌富竹苑二期1-7栋住宅楼、地下室 | 龙溪镇 | 房建 | 惠州金昌房地产开发有限公司 | 南昌市建筑工程集团有限公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.13 | 1、未落实劳务人员实名制管理，未落实工人工资分账管理工作；2、砼同条件试件未按要求放置现场；3、砼试件未按要求现场制作；4、未按施工进度制定现场实体检测方案；5、未按施工进度组织地基与基础分部验收；6、临时用电未按TIV-S系统配电PE线未连接；7、临边洞口、电梯井口无防护；8、施工现场未设置消防水管、水箱、龙头、水带等设施；9、外架连墙件、剪刀撑设置与方案不符，悬挑钢梁锚固未用木塞紧；10、三级检查制度不落实；11、起重设备存在问题详见专项检查. | 下达整改通知书 | 整改完毕
4 | 龙城一号花园（第四期）1、2、3号楼、停车场 | 龙溪镇 | 房建 | 惠州信兴房地产开发有限公司 | 惠州市鸿泰建筑工程有限公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.12 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、管理人员部分未在岗；3、基础部分未按进度组织验收；4、C16栋23层、24层墙柱、24、25层梁板施工现场相应部位未留置混泥土同条件养护试块；5、脚手架连墙杆数量设置不足，悬挑层未封闭；6、电梯井口无固定栅门；7、施工梯号LA-S00768，出厂编号：10056921，已到法定规定的使用年限（应立即停止使用）。 | 下达停工整改通知书 | 整改完毕
5 | 悦珑湾花园1号商业住宅楼、 | 龙溪镇 | 房建 | 博罗信德实业有限公司 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 惠州市筑成工程管理有限公司 | 2018.6.13 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、砼同条件试件未按要求放置现场；3、砼同条件、标养试件未按要求现场制作；4、现场实体观感质量较差；5、临时用电未TIV-S 系统配电，PE线未连接；6、外架悬挑钢梁钢丝绳吊拉缺失，连墙件未按方案设置；7、临边洞口基坑临边防护不到位；8、现场消防未按规定逐层设置消防龙头、水箱、水带.9、1#施工电梯未经检测使用；10、起重设备存在问题详见专项检查表. | 下达停工整改通知书 | 整改完毕
6 | 厂房A、厂房B、厂房C、厂房D、厂房E | 园洲镇 | 房建 | 广东罗巴克实业有限公司 | 博罗县园洲建筑工程公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.12 | 1、未落实劳务人员实名制管理；未落实工人工资分账管理工作；2、桩基检测报告未提供；3、承台钻芯法检测报告未提供；4、未按施工进度组织地基与基础分部验收；5、出入通道无防护，楼层临边防护栏杆不符合要求；6、外架连体墙件、剪刀撑未按方案设置；7、公司项目部、安全员三级检查制度不落实；8、现场挂图、告示牌，无按规定；9、消防水源未设置到施工现场；10、物料提升机存在问题详见专项检查表. | 下达整改通知书 | 整改完毕
7 | 世纪名苑9#、10#、11#、12#、1#、2#商住楼及地下室（二期1、2） | 园洲镇 | 房建 | 博罗县合富实业投资有限公司 | 广东五华二建工程有限公司 | 惠州市工程建设监理有限公司 | 2018.6.12 | 1、未落实工人工资分账管理工作；2、同条件试件十五、十六层墙柱，十七、十八层梁板未按要求放置现场；3、标样试件十六、十七层墙柱梁板未按要求在现场制作；4、试桩静载检测桩号287不合格，设计变更承载力后此桩还不合格，未提供设计处理意见；5、未按施工进度组织地基与基础分部验收；6、消防、水源未逐层设置消防箱及龙头水带；7、安全网未落地挂设出入口，预留洞口、临边，电梯井口防护不严；8、外架剪刀撑设置与外立杆连结不符，连墙件不足（个别二步五跨）；9、楼层电箱电线混乱；10、起重设备存在问题详见专项检查表；11、现场挂图、公示图不全. | 下达整改通知书 | 整改完毕
8 | 办公楼、宿舍A、宿舍B、厂房A、厂房B | 园洲镇 | 房建 | 广东世通药品包装材料有限公司 | 广东浩天建设工程有限公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.11 | 1、未落实工人工资分账管理工作；2、砼同条件养护试块未放置在相应构件处同条件养护；3、未及时组织地基与基础分部工程验收；4、现场挂图、告示牌不全；5、电工何学文持非建筑电工证上岗，未按三级配电二级保护配电；6、楼梯临边防护不严；7、模板支撑现场材料与方案不符；8、项目经理带班检查与规定不符；9、现场消防无配备消防箱及水带；10、起重设备存在问题详见专项检查表. | 下达整改通知书 | 整改完毕
9 | 园洲花园V1.V2.V4.V5.V6.V7栋及商铺、V3住宅楼、商铺A.B、地下车库 | 园洲镇 | 房建 | 博罗县园洲阳澄实业发展有限公司 | 惠州市建设集团建筑工程公司 | 惠州市工程建设监理有限公司 | 2018.6.11 | 1、未落实工人工资分账管理工作；2、未及时组织地基与基础分部工程验收；3、未提供砌体材料强度检测报告；4、外窗台未设置砼压顶；5、现场挂图、公示牌未按规定挂设；6、洞口、电梯井口防护不严密；7、施工梯司机无证上岗；8、监理单位巡视检查记录不全，无建立危险性较大安全监理档案；9、外架剪刀撑设置不符，安全网未落地；10、消防水箱设置不够；11、起重设备存在问题专项检查表. | 下达整改通知书 | 整改完毕
10 | 唐鸿时代广场地下室、商业楼、1.2.3.4号住宅楼 | 园洲镇 | 房建 | 博罗县园洲镇下南刘屋经济联合社 | 博罗县园洲建筑工程公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.11 | 1、砼标养试块未放置在标准养护室进行养护；2、砼同条件养护试块未放置在相应构件现场同条件养护；3、地下室反水外壁墙砼蜂窝、孔洞缺陷处理方案中，施工单位项目负责人及监理单位总监未签名盖注册章；4、现场挂图，公示牌不全；5、分部分项无验收记录，监理和项目部未建立隐患整改台账；6、项目经理未履行带班制度；7、现场消防设施未按规定设置，未落实消防培训计划未编制消防平面布置图；8、起重设备存在问题详见专项检查表；9未落实工人工资分账管理工作。 | 下达整改通知书 | 整改完毕