## Sheet1
2018年博罗县住建局年中建筑市场和工程质量安全生产“双随机”检查情况(第二组)
序号 | 项目名称 | 项目区域 | 属性 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
1 | 帝庭公馆17#，18#栋 | 石湾 | 房建 | 惠州市建鑫房地产有限公司 | 湛江市第一建筑工程公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 2018.6.15 | 1、施工单位的技术负责人、施工员、质量员不在岗，监理单位的专业工程师、监理员不在岗；2、地下室顶板多处开裂渗水；3、3#住宅楼标准养护试块十三层墙柱未提供，5#商住楼屋面样板抗渗检测告未提供；4、临边洞口、电梯井、施工梯缺料平台口等防护未随施工进度设置；5、消防带配置不足，消防加压泵电源未独立设置；6、施工机械无错开公司检测，无最大高度检测检测，吊监检测不合格无整改回复，无任命专职管理人员。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
2 | 广东红墙新材料股份有限公司研发楼及厂房—研发楼（一期) | 石湾 | 房建 | 广东红墙新材料股份有限公司 | 珠海市殷达建筑工程有限公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.14 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、基础分部未组织验收；3、防水材料检测报告未提供；4、临边洞口防护不到位；5、钢管手脚架连墙件不足且无支外排连结部分立杆悬空；6、窗台板支模架支在外架体上，架体杂物没有及时清理；7、施工梯详见专家检查意见表（施工升降机改装成变频运行、未见相关改造资料属重大改造）； | 下达整改通知书 | 整改完毕
3 | 博罗县石湾镇里波水村星汇城商业街（地下一层、地上四层） | 石湾 | 房建 | 博罗县石湾镇里波水村里波水经济合作社 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 惠阳城市建设监理有限公司 | 2018.6.14 | 1、部分建筑围挡缺失公益广告；2、工人工资分账管理没落实；3、部分砼试件检测报告未提供（滞后）；4、材料进场工序检验表部分未盖监理单位章；5塔吊（粤LA-T01220）三一重工机械最上3个标准节为中联标准节（标准节混装），基础采用轻换节未能提供相关证明材料，顶升油缸与顶升横梁连接销轴止退档板缺失；5、二层5.3m、三层4.5m的模板支撑安装与方案不相符（使用门式架，破损，锈蚀，变形，缺拉杆）；6、钢管脚手架缺连搭件。注：塔吊停止使用整改、模板支撑体子安装停工整改。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
4 | 德森广场（二期）A栋、B栋、C栋 | 石湾 | 房建 | 博罗县德森房地产开发有限公司 | 广东五华二建工程有限公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.13 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、管理人员部分未在岗；3、c栋抽查30层楼板部分开裂渗水；4、基础分部未组织验收；5、施工用电开关箱违法一机一闸一漏一箱使用规定；6、钢管手脚架连墙件不足且无与外排连接断口端无使用“之”撑，钢丝绳（荷载）安装不规范，部分悬挑型钢缺锚定卡环；杂物没有及时清理；7、消防设备器材五配备；8、塔吊、施工梯基础积水，未见防雷接地，详见起重机械专家意见书。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
5 | 仓房1、宿舍楼、办公楼 | 石湾 | 房建 | 惠州安固隔振环保科技有限公司 | 博罗县石湾建筑工程总公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.13 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、基础分部未组织验收；3、主体砼试块检测报告未提供；4、施工用电没按“TN-S”系统配电，开关箱违反一机一闸一漏一箱使用规定，未端箱与用电设备距离超标；5、钢管手脚架，使用柔性拉结（钢筋）稳定性差；6、物料提升机卸料平台搭设不规范层间设置不符合要求，安全装置失效（详见专家检查表意见），未提供物料提升检验检测报告；7、消防水源未配置器材配备不足。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
6 | 盛世丰华铭邸商业楼、1、2、3号住宅楼、地下室 | 石湾 | 房建 | 惠州兆利丰实业有限公司 | 广东诺夏建设集团有限公司 | 惠州市筑成工程管理有限公司 | 2018.6.12 | 1、管理人员缺岗情况严重；2、工人工资台账不齐全；3、抽查16层、21层（2#楼）砼柱、剪力墙、部分门过梁两端入墙（5cm）；4、钢筋隐蔽记录监理签名未与进度同步，滞后，砼试块检测2018.2.6到6.12日未提供；5、2#塔吊无第一道附着检测合格报告，无回复，无复检；6、3#栋26层-28层处钢管脚手架搭设与专项方案及规范不符（悬挑型钢安装锚固长度、卡环、支座）卸料平台无独立搭设。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
7 | 十五栋住宅楼（26层） | 石湾 | 房建 | 博罗县恒和实业有限公司 | 广东安华建设工程有限公司 | 惠州建通工程项目管理有限公司 | 2018.6.11 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、地基与基础部分未组织验收；3、现场6层外墙个别部位通风、透光、内外墙接不符合要求，窗台未做砼压顶；4、施工现场脏乱差；5、钢管脚手架搭设与专项方案及规范严重不符合；6、清理无配置消防水源、管、箱、带、枪等设备。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
8 | 丽湾时代江景花园二期丽城阁1、2、3号住宅楼、地下车库、架空车库 | 石湾 | 房建 | 博罗县信诚实业有限公司 | 惠州市海燕建筑工程有限公司 | 惠州市工程建设监理有限公司 | 2018.6.11 | 1、管理人员缺岗情况严重；2、无工人实名制资料，分账管理制度未落实；3、地基与基础分部未组织验收；4、建筑物沉降观测未提供第三方检测机构检测报告；5、施工现场没有封闭管理；6、钢管脚手架搭设与方案及规范不相符；7、消防水源无法接通。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
9 | 皇龙湾花园1-4栋商住楼、5栋住宅楼、地下室 | 石湾 | 房建 | 惠州市新亚美实业发展有限公司 | 深圳市晁佳建设有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 2018.6.12 | 1、管理人员缺岗情况严重；2、工人工资分账管理制度未落实；3、钢筋原料砼试块部分检测报告滞后几个月未出；4、基础部分未组织验收；5、抽查5#楼29、30层条件试块未现场放置；6、用电设备距离超过规定（5#栋19层），电缆穿越钢管架无绝缘套管措施；7、起重机械详见专家检查表的意见（4#塔吊停止使用整改）。 | 下达整改通知书 | 整改完毕
10 | 长裕罗浮嘉园1#住宅楼、2-1#、2-2#住宅楼、3-4#、3-2#住宅楼、4#公寓楼、5#商业楼、6#地下室 | 长宁镇 | 房建 | 惠州长裕房地产开发有限公司 | 惠州市金悦建筑工程有限公司 | 惠州市建设集团工程建设监理公司 | 2018.6.14 | 1、未落实工人工资分账管理制度；2、基础分部未组织验收；3、主体砼试块检测报告未提供；4、钢管脚手架（3#）搭设与专项方案及规范不相符，连搭件严重不足且无与外排架连结，部分悬挑型钢锚固长度不足缺卡环，塔吊附着架处立杆剪断无修复，；5、悬挑卸料平台过道无满铺安装不规范，开关箱一箱多闸，起重机械详见专家意见表；6、消防器材不足。 | 下达整改通知书 | 整改完毕